## 1、活动报价
新品发布会报价
供应商名称： |  |  | 活动日期：
Items项目 | Sub 细分 | Description 描述 | Qty. 数量 | Unit单位 | Unit Price 单价 | Amount 小计 | 备注
一、执行费用 |  |  |  |  | 总计 | 1160300
A、舞美搭建制作 |  |  |  |  | 合计 | 628520
指引系统 | 指示牌 | 木结构裱写真800mmx2000mm | 8 | 个 | 800 | 6400
| 油画架指引 | 木制油画架租赁,KT板裱写真600mmL*900mmH | 12 | 个 | 200 | 2400
外场 | 注水道旗 | 5米高注水刀旗，旗帜布3000*1000（单印双透） | 8 | 组 | 600 | 4800
| 挂幅 | 2000*600，写真布喷绘（含安装） | 1 | 项 | 18000 | 18000
| 门头 | 木结构裱写真 | 1 | 项 | 20000 | 20000
| 立体LOGO | 木字烤漆加底座，圆管烤漆支撑 | 1 | 项 | 5000 | 5000
| 门头上方玻璃贴 | 单透贴喷绘 | 1 | 项 | 5000 | 5000
签到区 | 签到+拍照背板 | 木质结构防火板裱写真 | 80 | 平方米 | 220 | 17600
| 接待台 | 木结构喷漆10000mmLX1100mmH | 1 | 项 | 12000 | 12000
| 一米栏 | 白色一米栏 | 80 | 个 | 60 | 4800
采访间 | 采访背板 | 木质结构裱写真4000*2500*400 | 12 | 平方米 | 220 | 2640
嘉宾休息室 | 背板 | 木质结构裱写真4000*2500*400 | 12 | 平方米 | 220 | 2640
摄影展区 | 展区背板 | 木结构喷漆32000mm*3600mm | 115.2 | 平米 | 220 | 25344
| 相框 | 相框（100人作品，木质画框表喷绘） | 1 | 项 | 10000 | 10000
| 黑丝绒 | 黑丝绒 | 1 | 项 | 4000 | 4000
主舞台区 | 地台 | 钢架结构双层板，L33000mm*W12000mm*H1000mm，400mmH | 396 | 平米 | 280 | 110880
| 地毯 | 灰色展毯 | 496 | 平米 | 25 | 12400
| 舞台侧板 | 木板包地毯固定 | 1 | 项 | 2000 | 2000
| 台阶 | 木质台阶包地毯（三级、六级台阶） | 1 | 套 | 8000 | 8000
| 反光贴 | 地台四周黄色反光贴 | 1 | 套 | 2000 | 2000
| 舞台前侧斜坡+斜坡立体字 | 木质斜坡裱波音软片+泡沫字贴喷绘 | 1 | 套 | 4000 | 4000
| LED底座支撑 | 钢架结构铺多层板15000mm*1200*1200mmH | 1 | 组 | 4000 | 4000
| LED底座左右俩侧遮挡 | 铁架挂黑丝绒布加遮光布9000*8000mmH=2组 | 2 | 组 | 6000 | 12000
| 方格造型 | 铁架焊接打磨喷漆绷宝丽布喷绘4000*4000mm*3000mmH=2组 | 2 | 组 | 6800 | 10000 | 实际成本已发生，做了优惠
| 方格造型顶部发光灯带 | 木盒制作，安装发光灯带3000*3000=4组 | 4 | 组 | 3000 | 9000 | 实际成本已发生，做了优惠
| 吊装附件 | 吊葫芦及升降车 | 2 | 项 | 5000 | 10000
| IBM桌 |  | 0 | 张 | 100 | 0 | 实际跟场地借用，减掉
| 宴会椅 |  | 80 | 把 | 50 | 4000
展区 | 墙体 | 10000*3000，单面木质结构裱写真，正面开槽装奶片LED灯带发光 | 30 | 平米 | 280 | 8400
|  | 6000*3000，单面木质结构裱写真，正面开槽装奶片LED灯带发光 | 18 | 平米 | 280 | 5040
|  | (28000+5000)*3000，单面木质结构裱写真，正面开槽装奶片LED灯带发光 | 99 | 平米 | 280 | 27720
|  | (2000+5000+15500)*3000x2，单面木质结构裱写真，正面开槽装奶片LED灯带发光 | 135 | 平米 | 280 | 37800
|  | (4200+3000)*3000*2，单面木质结构裱写真，正面开槽装奶片LED灯带发光 | 43.2 | 平米 | 280 | 12096
|  | 34000*3000，单面木质结构裱写真，正面开槽装奶片LED灯带发光 | 102 | 平米 | 280 | 28560
| 门帘 | 4000*3000，木质结构内装滑槽挂白色丝绒布（1*3打折） | 1 | 组 | 2000 | 2000
| 天花 | 11000*400，承重横梁：木加铁结构表面裱写真 | 1 | 条 | 3000 | 3000
|  | 9000*400，承重横梁：木加铁结构表面裱写真 | 1 | 条 | 2800 | 2800
|  | 8600*400，承重横梁：木加铁结构表面裱写真 | 1 | 条 | 2800 | 2800
|  | 10000*400，承重横梁：木加铁结构表面裱写真 | 1 | 条 | 3000 | 3000
|  | 15000*10000，软膜：白色透光软膜内装T5LED灯管发光 | 1 | 组 | 25000 | 25000
|  | 20000*9000，软膜：白色透光软膜内装T5LED灯管发光 | 1 | 组 | 30000 | 30000
| 展示桌 | 3000*500*50，木质结构烤漆，钢架支撑 | 9 | 组 | 1200 | 10800
| 长形吊灯 | 2000*800*350，木质结构烤漆底部装奶白片发光，钢丝强吊挂 | 12 | 组 | 800 | 9600
| 墙体桌子 | 6000*500，木加铁结构烤漆，底部圆管烤漆支撑 | 4 | 组 | 1000 | 4000
| LOGO字 | 1000*350*15，12mm雪弗板烤漆 | 20 | 组 | 300 | 6000
| 立体字说明 | 5mm雪弗板烤漆 | 1 | 项 | 3000 | 3000
| 皮凳 |  | 0 | 个 | 80 | 0 | 没有租用，减掉
| 微缩景观 |  | 0 | 项 | 20000 | 0
| 展示桌（放矿泉水） |  | 0 | 组 | 2000 | 0
地毯 | 全场（除舞台） | 单层 | 2400 | 平方米 | 20 | 48000
展区布电 | 五金电料 |  | 1 | 项 | 5000 | 5000
运输及安装 | 运输费用 | 北京市内货车往返运输费用 | 10 | 次 | 800 | 8000
| 人工费用 | 搭建施工人员（安装、拆卸）工作2天 | 85 | 人次 | 200 | 17000
B、设备租赁 |  |  |  |  | 合计 | 301680
视频部分（舞台） | LED P3mm国产LED | 主屏幕LED Wall P3mm（14000mm*6000mm ） | 84 | 平方米 | 700 | 58800
| LED处理器 | LED Processor | 4 | 台 | 600 | 2400
| 切换器 | EXTRON 506 | 2 | 台 | 1200 | 2400
| Watchout Key V5.0 控制单元 | Dataton Watchout Key V5.0 控制单元 | 4 | 台 | 3000 | 12000
| Watchout PC | Watchout PC | 4 | 台 | 1000 | 4000
| 大型控制台 | BARCO FOLSOM ENCORE Large Controller | 2 | 台 | 6000 | 12000
| 视频处理器(3M/E , HD/SDI) | BARCO FOLSOM ENCORE Processor | 4 | 台 | 8000 | 32000
| 计算机矩阵 | BARCO FOLSOM ENCORE MAX16 | 2 | 台 | 6000 | 12000
| 高清视频处理器 | EXTRON 560 | 2 | 台 | 1500 | 3000
| 监视器 | BENQ G2400W LCD MONITOR | 4 | 台 | 150 | 600
| 光纤传输 | Optic fiber cables between all dispaly and playback | 6 | 台 | 500 | 3000
| 视频分配器 | EXTRON VGA DA4 DISTRIBUTION AMPLIFIER | 3 | 台 | 300 | 900
| 等离子台口监视器 | 50 Plasma LCD Monitor | 4 | 台 | 500 | 2000
| 远距离翻页器 | CUELIGHT | 1 | 个 | 800 | 800
| 高性能pc台式机（宽屏ppt专用） | High performance pc | 2 | 台 | 1500 | 3000
| 笔记本电脑 | Laptop | 6 | 台 | 300 | 1800
| 苹果笔记本电脑 | mac book pro | 2 | 台 | 400 | 800
| 稳压电源 | UPS 4KW | 1 | 套 | 600 | 600
| 配电箱（单相，32 A ） | Power Distributor Cabinet | 1 | 台 | 500 | 500
| 等离子电视（体验区） | 功能展示墙 | 4 | 台 | 500 | 2000
| 等离子电视（体验区） | 独立展示墙 | 0 | 台 | 1000 | 0
| 等离子电视（摄影墙） |  | 2 | 台 | 500 | 1000
音响部分（舞台） | 调音台 | Yamaha LS9-32 Digital Audio Mixer 32CH | 1 | 台 | 1500 | 1500
| 线性陈列音箱 | EV Line Array Speaker | 4 | 个 | 1200 | 4800
| 低音音箱 | EV SUB218 Loudspeaker | 2 | 个 | 1000 | 2000
| 处理器 | EV XTA 266 Processor | 2 | 台 | 500 | 1000
| 功放 | EV Amplifier | 4 | 个 | 500 | 2000
| 补声全频音箱 | NEXO PS-15 Full Range Speaker | 2 | 个 | 500 | 1000
| 监听返送音箱 | NEXO PS-15 Full Range Speaker | 2 | 个 | 500 | 1000
| 处理器 | Crossover/Controller PS 15 TD | 1 | 台 | 500 | 500
| 美国高峰功放 | CREST Amplifier | 3 | 个 | 500 | 1500
| 无线手持麦克 （U段） | Wireless Handheld wireless Shure U4D Dual Receiver | 6 | 个 | 300 | 1800
| 无线领夹头戴麦克 （U段）频点可调式 | Wireless Headband wireless Shure U4D Dual Receiver | 6 | 个 | 300 | 1800
| 天线分配放大器470-900MHZ/全段 | ANTENNA SHURE UA-870 WB | 1 | 台 | 600 | 600
| DI盒转换 | DI box | 4 | 台 | 400 | 1600
| 铁三角 讲台电容麦克 | Condenser mic | 2 | 个 | 200 | 400
| 无线实时通话系统 | Wireless INTERCOM MASTER STATION | 4 | 套 | 600 | 2400
| 笔记本 | AIR BOOK | 1 | 台 | 300 | 300
| 配电柜 | Power Distributor Cabinet | 1 | 台 | 500 | 500
灯光部分（舞台+影展区） | TRUSS | TRUSS 400X600 | 160 | 米 | 80 | 12800
| T型TRUSS | TRUSS | 6 | 组 | 300 | 1800
| 电动葫芦 | CM Electric hoist 1T | 16 | 套 | 200 | 3200
| 12路电葫芦控制器 | 12 Channel Motor Controller | 1 | 台 | 500 | 500
| 电脑光束灯 | Beam 1500 | 16 | 个 | 600 | 9600
| 电脑图案灯 | ROBE 1500 Automated Lights,spot - 1200 W | 4 | 个 | 600 | 2400
| 电脑染色灯 | ROBE 1500 Automated Lights,wash- 1200 W | 16 | 个 | 600 | 9600
| LED 摇头灯 | RGB LED Automated Lights | 16 | 个 | 500 | 8000
| LED 染色 | RGB LED PAR 304 LIGHT 65w DMX512 | 12 | 个 | 120 | 1440
| 追光 | Follow Spot 4kw | 2 | 个 | 400 | 800
| 硅箱(12路24KW) | TL DIMMER RACK | 2 | 台 | 500 | 1000
| 信号放大器 | DMX SIGNAL AMPLIFIER | 4 | 个 | 200 | 800
| LOGO灯片 | LOGO | 2 | 个 | 280 | 560
| 配电箱（单相，32 A ） | Power Distributor Cabinet | 1 | 台 | 500 | 500
| 调光台 | PEAL2010 Light Console | 1 | 台 | 800 | 800
灯光部分（签到处） | T型TRUSS | TRUSS 400X600 | 0 | 组 | 300 | 0
| LED 染色 | RGB LED PAR 304 LIGHT 65w DMX512 | 0 | 台 | 300 | 0
| ETC面光灯 | ETC Par | 0 | 台 | 120 | 0
| 硅箱(12路24KW) | TL DIMMER RACK | 0 | 台 | 600 | 0
| 信号放大器 | DMX SIGNAL AMPLIFIER | 0 | 台 | 500 | 0
| 长臂射灯 | 100W | 16 | 个 | 80 | 1280
网络 | 网络购买 | 200兆流量 | 1 | 项 | 24000 | 24000
| 网络搭建费 | 网络分区搭建，设立独立共享，设备购买技术支持等（包含WIFI搭建） | 0 | 项 | 45000 | 0
运输及安装 | 运输费 | 北京市内货车往返运输费用 | 16 | 次 | 800 | 12800
| 人工费用 | AV施工人员（安装、拆卸）工作2天 | 85 | 人次 | 300 | 25500
|  | AV技术人员（灯光、音响、视频） | 10 | 人 | 400 | 4000
C、茶歇费用 | [5 empty] | 4800
饮料 | 矿泉水 |  | 1 | 项 | 3000 | 3000
休息区茶歇 | 茶点 | 预估50人份 | 0 | 项 | 2000 | 0
服务人员 | 服务人员（含服装） |  | 2 | 人 | 500 | 1000
运输及服务 | 运输费 | 市内运输费 | 1 | 次 | 800 | 800
D、第三方协力费用 |  |  |  |  | 合计 | 109400
摄影/摄像/导播 | 摄影人员 | 活动摄影人员 | 3 | 人 | 2000 | 6000
| 导播团队 | 导播团队及监控导播设备（含摇臂） | 1 | 项 | 42000 | 42000
礼仪 | 礼仪人员 | 含常规服装 | 4 | 人 | 600 | 2400
走秀模特 | 外籍模特 | 含配合场景简单服装（特定服装) | 6 | 人 | 3500 | 21000
| 中国模特 | 含配合场景简单服装 | 4 | 人 | 2000 | 8000
秀导 | 秀导 |  | 1 | 人 | 15000 | 15000
兼职 | 活动兼职 | 含服装 | 15 | 人 | 600 | 9000
速记 | 现场速记 | 半天 | 0 | 人 | 1000 | 0
主持人 | 专业活动主持人 | 吕振伟（仅画外音） | 1 | 人 | 6000 | 6000
E、其它费用 |  |  |  |  | 合计 | 115900
印刷品 | 椅背贴 | 背胶贴 | 800 | 张 | 10 | 0 | 赠送
| 桌卡 | A4，3折 | 50 | 张 | 10 | 0 | 赠送
| 温馨提示卡 | A4，3折 | 100 | 张 | 10 | 0 | 赠送
| 车证 | A4铜版纸 | 30 | 张 | 15 | 0 | 赠送
| 发光引导牌 | 4种，A3 | 8 | 套 | 160 | 0 | 赠送
| 手卡 | 铜版纸 | 50 | 张 | 2 | 0 | 赠送
| 胸卡 | 铜版纸+定制胸卡绳子 | 850 | 个 | 20 | 17000
发布环节道具 | 发布环节模特道具 | 发布环节模特走秀道具 | 1 | 项 | 5800 | 5800
休息区 | 鲜花 |  | 1 | 束 | 500 | 500
抽奖环节 | 抽奖软件 |  | 1 | 项 | 600 | 600
Video | 倒计时video | 倒计时video | 1 | 项 | 20000 | 20000
| 会务用品 | 剪刀、打印纸、工作间打印机租赁、胶带等 | 1 | 项 | 3000 | 3000
| 租车 | 嘉宾用大巴车 | 3 | 车/次 | 3000 | 9000
| 活动报备 | 大型活动场地报备 | 1 | 项 | 60000 | 60000
二、服务费 | 10% 服务费(不含场地费) |  |  |  |  | 116030
三、税费 | 6% 税费 |  |  |  |  | 69618
四、总费用 | 执行费+服务费+税费 |  |  |  |  | 1345948
优惠价：1328000
Note on G30: martin: 实际发生13600元，因为现场去掉此环节，但是成本已发生，特此优惠至10000元
Note on G31: martin: 实际发生12000元，因为现场去掉此环节，但是成本已发生，特此优惠至9000元

## 2、活动嘉宾彩排表（通用版）
活动嘉宾彩排表（通用版）
提醒：所有流程彩排三遍以上，让相关负责人对这个活动的流程非常熟悉，如搭建方、主持人、控台方、兼职负责人、礼仪负责人等环节的参与者，要让对方知道自己负责的环节大概的时间节点，以及有问题找谁。
彩排负责人： xxx 彩排时间： xxx 彩排时长： 12小时 彩排地点：深圳希尔顿酒店
Time | 嘉宾A | 嘉宾B | 嘉宾C | 嘉宾D | 嘉宾E | 嘉宾F | 嘉宾H | 嘉宾E | 嘉宾K | 嘉宾L | 嘉宾M
00:00-00:00 | 技术彩排+灯光+音响+大屏
00:00-00:00 | 00:00-00:00 嘉宾A、嘉宾B、嘉宾C
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00 |  |  |  | 00:00-00:00 嘉宾D & 嘉宾E
00:00-00:00 | [5 empty] | 00:00-00:00 嘉宾F
00:00-00:00
00:00-00:00 | [6 empty] | 00:00-00:00 - 嘉宾H
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00 | [7 empty] | 00:00-00:00 - 嘉宾E
00:00-00:00
00:00-00:00 | [8 empty] | 00:00-00:00 - 嘉宾k
00:00-00:00
00:00-00:00 | [9 empty] | 00:00-00:00 - 嘉宾l | 00:00-00:00 - 嘉宾m
00:00-00:00
00:00-00:00 | 第二次联排
00:00-00:00
00:00-00:00 | 全场休息时间
00:00-00:00
00:00-00:00 | 全场联合彩排，模拟直播流程，中间不停
00:00-00:00
00:00-00:00 | 次日：活动正式开始
彩排注意事项
熟悉场地：位置大致在哪里？知道上台口从哪上，然后需要要站在哪个地方，定位点、拍照点在哪里？是手持麦克还是头戴？
提示器的位置与倒计时：告知有提示器，然后防止嘉宾回头看屏幕，并告诉在哪个地方，明天会有一个志愿者举牌子，提示倒计时，注意信号提示。
上场通知：一般采用原则是上一个候一个，通知一个，可以就近在控台的位置，安排沙发，让嘉宾提前候场，提前配置好头戴，并告知一些注意事项，并加油鼓气等。

## 3、策划团队内部撰稿表
策划团队内部撰稿表（通用版） | [8 empty] | 2019-11-01 | [29 empty] | 2019/12月
活动主题 | xxxx大型主题活动 |  |  | 统稿部门 | 策划部 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
活动时间 | 2019-10-01 |  |  | 总负责人
序号 | 活动环节 | 撰稿内容 | 输出格式 | 截稿时间 | 撰稿人 | 对接人 | 是否完成 | 未完成原因 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四
1 | 活动预算 | 预算表 | Excel | x月x号18:00 | Xxx | 甲方 | 已完成
2 | 活动方案 | 创意案 | Word、PPT | x月x号18:00 | Xxx | 甲方 | 已完成
3 | 活动招商 | 招商案 | PPT | x月x号18:00 | Xxx | 甲方 | 已完成
4 | 活动传播 | 传播案 | PPT | x月x号18:00 | Xxx | 甲方 | 已完成
5 | 活动执行 | 执行案 | Word、Excel | x月x号18:00 | Xxx | 甲方 | 已完成
6 | 致辞环节 | 致辞稿 | Word | x月x号18:00 | Xxx | 领导组 | 已完成
7 | 嘉宾演讲环节 | 演讲素材 | PPT | x月x号18:00 | Xxx | 嘉宾组 | 已完成
8 | 嘉宾邀请 | 邀请函 | Word | x月x号18:00 | Xxx | 嘉宾组 | 未完成 | 嘉宾未确定
9 | 活动通知 | 通知话术 | Word、Excel | x月x号18:00 | Xxx | 观众组 | 已完成
10 | 活动物料 | 文案素材 | Word | x月x号18:00 | Xxx | 设计师 | 已完成
11 | 活动开场VCR | 脚本、图片 | Word | x月x号18:00 | Xxx | 视频组 | 已完成
12 | 篇章过渡VCR | 3个脚本 | Word | x月x号18:00 | Xxx | 视频组 | 未完成 | 创意未确定
13 | 暖场环节 | 背景音乐 | 音频 | x月x号18:00 | Xxx | 视频组 | 未完成 | 音乐被客户驳回
14 | 领导简介 | 简介资料 | Word | x月x号18:00 | Xxx | 主持人 | 已完成
15 | 活动主持串词 | 串词稿 | Word | x月x号18:00 | Xxx | 主持人 | 已完成
16 | 活动主持手卡 | 手卡排版 | PPT | x月x号18:00 | Xxx | 主持人 | 已完成
17 | 现场解说词 | 节目剧本 | Word | x月x号18:00 | Xxx | 主持人 | 已完成
18 | 活动颁奖 | 颁奖词 | Word | x月x号18:00 | Xxx | 主持人 | 已完成
19 | 微信稿件 | 图文编辑 | 微信图文 | x月x号18:00 | Xxx | 媒体组 | 已完成
20 | 活动新闻稿 | 新闻稿 | Word | x月x号18:00 | Xxx | 媒体组 | 未完成 | 未通过，二稿中
21 | 微博稿件 | 图文编辑 | 微信图文 | x月x号18:00 | Xxx | 媒体组 | 未完成 | 未通过，二稿中
22 | 效果投放 | 效果数据表 | Word、Excel | x月x号18:00 | Xxx | 项目经理 | 已完成
23 | 项目存档 | 项目报告 | Word | x月x号18:00 | Xxx | 项目经理 | 已完成
24 | 客户答复 | 客户满意度表 | Word | x月x号18:00 | xxx | 客户 | 已完成
25 | 项目复盘 | 项目复盘表 | Word | x月x号18:00 | Xxx | 项目经理 | 已完成
26 | （按格式填写） | （按格式填写） | （按格式填写） | （按格式填写） | （按格式填写） | （按格式填写） | （按格式填写） | （按格式填写）
备注： | 注：撰稿组监制为xx、负责人为xxx、文字统稿组长为xxx、VCR脚本统稿组长为xxx、（

## 4、活动场地选址检查流程表（通用版）
活动场地选址检查流程表（通用版）
活动地点：深圳希尔顿酒店 |  | 活动时间：2019年10月1日 | 场地选址负责人：
场地要点 | 场地位置 | 场地选址注意事项 | 场地调研结果 | 是否合格
场地位置 | 交通位置 | 1.场地交通位置便利（是否靠地铁站、高铁机场、码头、城市市中心等） | 靠近地铁站200米，活动出行非常便利 | 合格
| 容纳人数 | 2.场地面积+常规容纳人数+最大容纳人数，座位材质，座位间隔、座位舒适度 | 面积1000平米，常规人数500人，最大容纳650人，座椅为皮材料，较为舒服 | 合格
| 场地设备 | 3.活动整体设备检查（大屏+主舞台+音响），是否满足活动基础需求 | 设备经过调试，满足活动需求，大屏需要重新搭建 | 待定
| 停车数量 | 4.停车位数量，停车收费情况，限高（搭建） | 停车数量300+，旁边停车场可支持200+，费用15元/小时 | 合格
| 场地价格 | 5.场地价格与周边对比如何？包含哪些设备和配套？拿到最低报价 | 场地报价为180000元，最低价为15000元，整体打包（冷餐+酒水+5个服务员） | 待定
| 预定档期 | 6.提前一个月预定，交5000押金，签署场地合同 | 搭建时间另算，需提前申请 | 合格
| 活动报批 | 7.是否可以配合主办方进行公安/消防等材料申报？是否收费？报批周期大概多少？ | 可以代为办理相关手续，费用按实际费用结算（约为8000元） | 合格
场地配置 | 场外区域 | 1.是否可以摆放及活动搭建制作物料 | 可以摆放 | 合格
|  | 2.是否配备遮阳物料，防止观众入场被晒 | 无 | 不合格
|  | 3.是否有备用电源，足够支持多久 | 有备用电源，足够支持活动结束 | 合格
|  | 4.是否有汽车下客区（还是必须在停车场） | 入口可以直接停车 | 合格
| 活动入口 | 1.场地入口结构是否适合签到，摆放宣传物料及悬挂条幅 | 可以搭建签到处，条幅需要申请，可以悬挂 | 合格
|  | 2.入口数量及位置，客梯位置及数量 | 3个入口，客厅6个，主厅旁边 | 合格
| 活动签到 | 1.嘉宾签到台位置，数量（ | 入口出，开放两个签到口 | 合格
|  | 2.是否可以摆放背板及材质（公众号：营销星球） | 可以摆放，需要按场地方划定位置 | 合格
|  | 3.距离场地前台及衣帽间，电梯，卫生间，餐厅，会场的距离 | 见平面图 | 合格
| 活动用餐 | 1.餐厅位置是否便利 | 楼下一层，位置非常便利 | 合格
|  | 2.餐厅营业时间，是否可以延长 | 营业时间：8：00—21:00，不可以延长 | 合格
|  | 3.餐厅最多容纳多少人同时用餐 | 250人用餐（只支持自助） | 待定
|  | 4.是否可以提供独立区域服务本次活动 | 可以，但需要额外付费，约为5000元场地费 | 待定
|  | 5.餐厅菜系、费用、是否提供自助餐 | 提供，以自助餐为主，人均250/人 | 待定
|  | 6.是否可以自带酒水 是否增收开瓶费 | 不可以 | 不合格
|  | 7.是否可以开活动餐饮发票 | 可以开增值税专票 | 合格
| 会场设备 | 1.主会场位置，入口数量，尺寸 长宽灯下高，是否有柱子 | 见平面图 | 合格
|  | 2.主会场是否有吊点、吊点数量及单根承重 | 见平面图 | 合格
|  | 3.是否有投影幕及音响设备，如果是LED，要了解尺寸及分辨率 | 见设备清单 | 合格
|  | 4.投影幕布尺寸，投影机流明 | 见设备清单 | 合格
|  | 5.音响数量，类型，位置，麦克风数量 | 见设备清单 | 合格
|  | 6.讲台样式及尺寸，地台样式，尺寸及数量 | 见平面图 | 合格
|  | 9.灯光开关位置，是否可以分开控制 | 见设备清单 | 合格
|  | 10.安全出口位置及数量，员工通道入口及上菜口 | 见平面图 | 合格
|  | 12.同一档期是否有其他公司预定，是否有友商的活动 | 没有其他公司预定 | 合格
|  | 13.WIFI速度及强度，是否可免费提供独享带宽（） | 见设备清单 | 合格
|  | 14.场租包含的具体会议物品，如鲜花，纸笔水等 | 见物料清单，价格另算 | 合格
|  | 15.空调温度变化控制的时长，开关位置 | 见设备清单 | 合格
|  | 16.距离其他会场的位置及路线 | 见平面图 | 合格
|  | 17.加班费如何收取，卫生费、电费及杂类费用如何收取 | 服务费含在打包价格中，不单独算（ | 合格
|  | 19.是否有户外LED屏及灯箱可以提供宣传 | 有5个led支持宣传，价格免费 | 合格
|  | 20.证件管理，安保措施，门票管理（出入证办理流程告知） | 支持配合验票 | 合格
|  | 21.转播机位及预留区域，控制台位置 | 见平面图 | 合格
|  | 22.是否可以搭建合影架子或者特殊拍摄 | 可以，主舞台合影位置足够 | 合格
| 化妆间 | 1.化妆间楼层+数量 | 在二层，总共15个化妆间，最多容纳55人同时化妆 | 合格
|  | 2.是否有衣架，镜子，卫生间，灯光情况，插座 | 包含在内 | 合格
| 嘉宾休息室 | 1.嘉宾室楼层+数量 | 二层左侧，容纳10人以内 | 合格
|  | 2.沙发，灯光，卫生间，茶几，插座 | 包含在内 | 合格
| 杂物间物料 | 1.杂物间是否能用 2.桌椅，插座，钥匙是否可以提供 | 物料间暂时不提供支持 | 不合格
| 卸货通道 | 1.卸货通道距离主会场的距离及线路 | 见平面图 | 合格
|  | 2.货车是否能直接开到卸货平台 | 可以 | 合格
|  | 3.超宽超长的特殊物品是否可以顺利进入 | 可以 | 合格
|  | 4.施工人员证件办理需求 | 场地方负责 | 合格
|  | 5.进场手续及押金数量，收取返还方式 | 押金5000元，活动当天返还，详细内容见搭建合同（） | 合格
| 场地货梯 | 1.货梯数量、2.货梯容积、3.货梯门的尺寸 、4.超宽超长的特殊物品是否可以顺利进入 | 见平面图 | 合格
| 场地电箱 | 1.电箱数量、2.电箱电量、3.电箱接口、4.电箱距离会场距离、5.场地接电特殊要求 | 见设备清单 | 合格
| 卸货停车场 | 1.卸货停车场位置2.办理卸货车辆手续需知3.卸货时间要求 | 一层停车场，手续由安保部报批，卸货时间为晚上21:00之后 | 合格
周边配套 | 图文打印 | 1.图文打印距离场地位置距离 2.营业时间 3.价格 4.制作时间 5.是否有发票 | 100米距离2家打印店，营业时间：9:00-21:00，支持发票 | 合格
| 超市及商场 | 1.超市及商场位置，距离场地路程 2.营业时间 | 300米距离1家商业超市，营业时间：9:00-22:00，支持发票 | 合格
| 鲜花店 | 1.鲜花店距离场地位置距离 2.营业时间 3.价格 4.制作时间 5.是否帮送 6.是否有发票 | 无 | 待定
| 照片冲印店 | 1.照片冲印店距离场地位置距离 2.营业时间 3.价格 4.制作时间 5.是否帮忙装相框 6.是否有发票 | 300米距离1家重新店，营业时间：9:00-21:00，支持发票 | 合格
| 医院 | 1.医院位置，距离场地路程 2.是否可提供救护车及医生驻场 | 500米距离1家三甲医院，营业时间：7:00-18:00，救护车3分钟赶到 | 合格
| 派出所 | 1.派出所位置，距离场地路程 2.提前报备 | 400米距离1家派出所 | 合格

## 5、活动物料设计尺寸表
活动物料设计尺寸表（通用版）
活动名称：xx大型主题活动 |  |  | 客户名称：xxx有限公司（甲方） |  | 下单部门：项目部 |  | 供应商及电话： |  | 设计师：
设计任务 |  |  | 背景资料 |  | 设计要求 |  | 受众人群 |  | 初稿提交时间
主视觉设计 /品牌标志 /VI视觉设计/延展设计/ □ ppt包装设计/画册样本/海报/吉祥物动漫设计/H5页面设计名片设计 /其它 |  |  | 为什么要进行此次项目创作？相关背景、目的、用途各是什么？尺寸、材质？有哪些相关资料？ |  | 调性、色彩、图案等具体要求,无想法可委托设计师设计 |  | 用户画像描述（年龄、职业、特点） |  | 截稿时间
（设计物料明细） |  |  | （简要说明） |  | （简要说明） |  | 以80后90后为主的年轻人群 |  | 2019年10月1日下班之前
序号 | 区域 | 物料明细 | 物料内容 | 物料名称/备注 | 数量 | 单位 | 尺寸（mm） | 注意事项 | 设计师确认
1 | 外场物料 | VIP停车场指示 | VIP停车区 | 背板+木质写真 | 1 | 个 | 1200mmWx2000mmHx100mmD | 提前设计 | 已确认无误
2 |  | 停车场 | 停车场 | 背板+木质写真 | 1 | 个 | 1200mmWx2000mmHx100mmD | 提前设计 | 已确认无误
3 |  | VIP室指示 | VIP室入口 | 背板+木质写真 | 1 | 个 | 1200mmWx2000mmHx101mmD | 提前设计 | 已确认无误
4 |  | 内场入口指示牌 | 内场入口 | 背板+木质写真 | 1 | 个 | 1200mmWx2000mmHx100mmD | 提前设计 | 已确认无误
5 |  | 二层南门入口指示牌 | 二层南门入口 | 背板+木质写真 | 5 | 个 | 1200mmWx2000mmHx100mmD | 提前设计 | 已确认无误
6 |  | 合影墙 | 前门 | 背板+木质写真 | 1 | 个 | 1200mmWx2000mmHx100mmD | 提前设计 | 已确认无误
7 |  | 座位分区说明 | 北侧 | 桁架宝丽布 | 1 | 个 | 2000mmx2500mmH | 提前设计 | 已确认无误
8 | 内场物料 | 区域标示 | 化妆间 | A3铜版纸 | 4 | 个 | 横版A3 |  | 已确认无误
9 |  | 区域标示 | 工作间 | A3铜版纸 | 2 | 个 | 横版A3 |  | 已确认无误
10 |  | 区域标示 | VIP室 | A3铜版纸 | 2 | 个 | 横版A3 |  | 已确认无误
11 |  | 会场入口指示牌 | 会场入口 ，15个向右，5个向左 | A4彩打 | 20 | 张 | 横版A4 |  | 已确认无误
12 |  | 内场座位指示水牌 A、B、C、D四区 | A、B、C、D四区 | 喷漆L钢板底座指示牌 | 8 | 组 | 297mmWx210mmH |  | 已确认无误
13 |  | VIP座位号贴纸 | 名字，AA提供 | 即时贴 | 14 | 个 | 297mmWx210mmH |  | 已确认无误
14 |  | 内场座位号贴纸 | 座位号范围 | 即时贴 | 900 | 个 | 120mmWx80mmH |  | 已确认无误
15 | 流程物料 | 主KV | 大屏 |  |  |  | 像素点：2496*1040 |  | 已确认无误
16 |  | 辅屏KV（4:3） | 大屏 | ） |  |  | 像素点531*708 |  | 已确认无误
17 |  | 底图（颁奖串场PPT） | 大屏 |  |  |  | 像素点：2496*1040 |  | 已确认无误
18 |  | 底图（抽奖PPT） | 3张/文字待定 |  |  |  | 像素点：2496*1040 |  | 已确认无误
19 |  | stick贴（抽奖） | KV里的皇冠 | 即时贴 | 90 | 个 | 50mmD |  | 已确认无误
20 |  | 麦克风贴(主会) | 话筒 |  | 8 | 个 |  | AA LOGO | 已确认无误
21 |  | 主持人手卡 | 话筒 | 250g铜版纸 | 150 | 张 | 150mmWx100mmH |  | 已确认无误
22 |  | 停车证 | 停车证（大巴车） | 300g铜版纸 | 10 | 个 | A3（8k）420mm×297mm； | 背面附地图（大巴车证加号码） | 已确认无误
23 |  |  | 停车证(VIP) | 300g铜版纸 | 60 | 张 | A5（32k）210mm× 148mm | 背面附地图（加联系人） | 已确认无误
24 |  | 节目流程单 | Agenda(带设计) |  | 20 | 张 | A4 |  | 已确认无误
25 |  | 节目评分表格 |  |  | 20 | 张 |  |  | 已确认无误
26 | 其它物料 | 胸卡套 |  |  | 810 | 个 | 无 |  | 已确认无误
27 |  | 黑色绳 | 看台证、内场证 |  | 450 | 个 | 无 |  | 已确认无误
28 |  | 蓝色绳 | 演员证、安保证 |  | 280 | 个 | 无 |  | 已确认无误
29 |  | 红色绳 | 全通证 |  | 80 | 个 | 90mmWx125mmH |  | 已确认无误
30 |  | 全通证 |  | 150g铜版纸 | 80 | 个 | 90mmWx125mmH |  | 已确认无误
31 |  | 内场证 | 座位号A区1排1号-A区1排20号，抽奖号码 | 150g铜版纸 | 100 | 个 | 90mmWx125mmH |  | 已确认无误
32 |  | 演员证 | 抽奖号码？ | 150g铜版纸 | 80 | 个 | 90mmWx125mmH |  | 已确认无误
33 |  | 看台证 | 座位号？抽奖号码？ | 150g铜版纸（ | 350 | 个 | 90mmWx125mmH |  | 已确认无误
34 |  | 安保证 |  | 150g铜版纸 | 200 | 个 | 90mmWx125mmH |  | 已确认无误
35 |  | 胸卡背面 |  | （ |  |  | 90mmWx125mmH | LOGO | 已确认无误
36 |  | 兼职（stick 贴） | 黑底LOGO | 即时贴 | 100 | 个 | 800mmD |  | 已确认无误
37 |  | 内场门票 |  | 300g铜版纸 | 800 | 张 | 票务公司定制 | 票务公司定制 | 已确认无误
38 |  | 外场门票 |  | 300g铜版纸 | 3300 | 张 | 票务公司定制 | 票务公司定制 | 已确认无误
39 | 抽奖物料 |  |  | KT板+实物 | 5 | 个 | 600mmWx400mmH |  | 已确认无误
40 |  |  |  | KT板+实物 | 5 | 个 | 600mmWx400mmH |  | 已确认无误
41 |  |  |  | KT板+实物 | 5 | 个 | 600mmWx400mmH |  | 已确认无误
42 |  |  |  | KT板+实物 | 5 | 个 | 600mmWx400mmH |  | 已确认无误
43 |  |  |  | KT板 | 6 | 个 | 600mmWx400mmH |  | 已确认无误
44 |  |  |  | KT板 | 5 | 个 | 600mmWx400mmH |  | 已确认无误
45 | 抽奖物料 | 组合 |  | KT板 | 1 | 个 | 600mmWx400mmH |  | 待确认
46 | [8 empty] | 待确认
47 | [8 empty] | 待确认
48 | [8 empty] | 待确认
49 |  | 5000元 |  | KT板 | ？ | 个 |  |  | 待确认
51 | 领奖处标示 |  |  | KT 板 | 2 | 个 | A3竖版（ |  | 待确认
完稿版面校对 |  |  |  |  | 完稿文字校对 |  | 完稿色彩校对
1 | 最终印刷稿是否为定稿文件 |  |  | 已确认 | 活动标题是否一致 | 已确认 | 是否需要设计师协助进行印刷/喷绘样稿色彩质量校对 |  | 已确认
2 | 输出文件是否转换为印刷格式 |  |  | 已确认 | 正文信息是否正确 | 已确认 | 特殊工艺是否明确标出 （） |  | 已确认
3 | 页面设定是否和文件尺寸相符 |  |  | 已确认 | 字体、字号 | 已确认 | 印刷后设计师需协助对成品进行验收检查，如发现问题及时沟通 |  | 已确认
4 | 页面是否加上主办方logo |  |  | 已确认 | 段落、行列间距 | 已确认 | （ ）画面图片清晰度 |  | 已确认
5 | 整体版面能否一目了然 |  |  | 已确认 | 是否有错别字 | 未确认 | 画面分辨率是否符合印刷要求 |  | 已确认
6 | 页眉页码是否标上页数+日期 |  |  | 已确认 | 多字漏字多音字 | 未确认 | 完稿放大到印刷尺寸最大化检查有无缺漏现像 |  | 已确认
7 |  |  |  | 未确认 | 字体清晰度 | 已确认 | 印刷文件是否按规范标注名称、尺寸 （ ） |  | 已确认
8 |  |  |  | 未确认 | 否有走位、字体重叠等 | 已确认 |  |  | 已确认
9 |  |  |  | 未确认 | 文件命名是否标准 | 已确认
| （按自己需求添减） |  |  | （按自己需求添减） | （按自己需求添减） | （按自己需求添减） | （按自己需求添减） |  | （按自己需求添减）
第二轮修改原因 |  |  |  |  | 修改截稿日 |  | 修改内容
（简要说明） |  |  |  |  | （简要说明） |  | （简要说明）
1.本工作单由执行负责人确定客户方直接联系人后，设计部负责填写工作单与服务需求，经授权后设计师可与客户进行设计层面的直接沟通后完成相关设计产出，进行相关设计服务；（ ）
2.本工作单作为项目初使用，后续延展物料设计经执行部填写“工作内容明细单”后交由主创设计师，交稿后如有陆续修改意见或补充内容，请再填写附件“设计修改（补充）单”，设计完稿由项目执行部门进行签收，并推进制作。（ ）
3.工作单要求工作任务明确，相关资料齐全，客户需求清晰，工作进度将严格按照签收日期推进，不具备以上基本需求的，将不能保证工作质量，甚至无法接单。（ ）

## 6、活动搭建工程现场验收清单
活动搭建工程现场验收清单（通用版）
搭建负责人（联系方式）：（ ） 活动时间：2019年10月1日 活动地点： 深圳希尔顿酒店 供应商（联系方式）：（ ）
序号 | 1.活动舞台安全验收 | 验收结果 | 是否合格
1 | 活动舞台结构搭建是否稳固？一定要反复确认 | 舞台搭建稳固，无安全问题 | 合格
2 | 舞台台阶是否与舞台固定在一起？以免踩翻发生安全事故 | 固定牢靠 | 合格
3 | 活动主舞台地板是否容易打滑？地面是否出现不平坦的地方？ | 已做防滑处理，主舞台平滑 | 合格
4 | 舞台的台阶两侧是否有扶手？高度和间隔多少？ | 两侧以搭建临时扶手，高度90cm，无安全问题 | 合格
5 | 场地二层结构扶手是否足够牢固？高度和间隔多少？ | 二层扶手为钢制结构，高度80cm，无安全问题 | 合格
6 | 看台四周是否有围栏保护？高度多少？ | 观众看台周边无扶手，较为危险，建议考虑人为搭建 | 不合格
7 | 后台区是否有弱照明，以免发生演职人员跌倒事故。 | 有弱照明区 | 合格
8 | 是否设置了安全应急灯和安全出口标识？ | 已经设置了安全应急灯和安全出口标识 | 合格
9 | 场地消防设备是否都在合格期限内？ | 部分设备已经过期，建议重新采购，否则报批环节不通过 | 不合格
10 | 是否有专人负责舞台及结构安全、电力安全、消防安全巡检工作？ | 有专人负责舞台及结构安全、电力安全、消防安全巡检工作 | 合格
11 | 是否存在其他的明显的安全隐患？ | 暂无发现风险 | 合格
序号 | 2.活动品牌物料宣传验收 | 验收结果
12 | 不符合活动调性的场地原有的设施或墙面，是否做了遮挡？ | 已做遮挡 | 合格
13 | 场地方的logo是否需要遮挡？ | 需要，已做遮挡 | 合格
14 | 以往活动中遗留的无关制作物是否需要移除？ | 已移除 | 不合格
15 | 己方制作物的龙骨基础结构是否在来宾的可视范围内，是否有必要遮挡？ | 已做遮挡 | 合格
16 | AV设备的支撑结构是否需要遮挡？ | 已做遮挡 | 合格
17 | 企业立体logo是否横平竖直？ | 位置没有问题 | 合格
18 | 平面喷印logo是否有虚化现象？ | 无虚化现象 | 合格
19 | 发光logo，发光面是否均匀？ | 均匀没问题 | 合格
20 | 涉及物物料中的文字内容是否有错别字？ | 海报上有一个错别字，设计已经返工 | 不合格
21 | 屏幕画面是否足够清晰？是否有虚化现象？ | 清晰无虚化 | 合格
22 | 屏幕画面颜色是否会偏色严重？ | 无偏色 | 合格
23 | 所有宣传物料摆放位置是否正确？ | 已经全部按要求摆放 | 合格
24 | 所有对外露出的品牌物料是否已经全部包装结束？ | 平整，无鼓包现象 | 合格
25 | 矿泉水及相关物料道具的logo是否全部撕掉？ | 全部处理完毕，无任何其它品牌信息 | 合格
26 | 所有涉及活动的会务资料是否全部摆放？ | 会务资料已全部摆放结束 | 合格
序号 | 3.活动工程质量验收 | 验收结果
27 | 活动红地毯是否平整？是否有异物？ | 平整无异物 | 合格
28 | 各种不同材质的墙面是否平整？ | 平整无异物 | 合格
29 | 渗光灯带是否平直？是否刺眼？ | 平直不刺眼 | 合格
30 | 喷漆制作物是否有橘皮现象？ | 无橘皮现象 | 合格
31 | 道具上下舞台是否顺畅？是否会托底？ | 顺畅无托底 | 合格
32 | 所有材质（包括地面，墙面）是否存在较大色差？（ ） | 无色差 | 合格
33 | 舞台和看台是否居中搭建，是否有偏台现象？ | 无偏台 | 合格
34 | 道具的摆放是否经过拉线找直？ | 已拉直 | 合格
35 | 相关道具是否干净、整洁、牢固？（ ） | 已打扫 | 合格
36 | 舞台机械设备（比如升降舞台、旋转舞台、开合屏幕）运行是否足够顺畅？噪音是否可以接受？ | 噪音有点大，可能会影响活动，建议降噪（ ） | 不合格
序号 | 4.活动合理化/舒适性验收 | 验收结果
37 | 座椅间隔尺寸多少？坐着是否舒服？ | 已体验，没问题 | 合格
38 | 演讲台的高度和老板的身高是否匹配？ | 已经准备好调节话筒（ ） | 合格
39 | 首排嘉宾观看大屏幕的视角是否舒适? | 没有问题 | 合格
40 | 看台上所有的座椅位置是否都能够无遮挡的看到舞台？ | 除了两侧位置10个位置看不到，其他位置全部无遮挡 | 合格
41 | 舞台区域各种线缆是否都已经隐藏在舞台下面？（ ） | 已经隐藏在舞台下面，不影响舞台美观度（ ） | 合格
42 | 制作物摆放的位置是否合理？是否有更优化的方案？ | 按甲方需求摆放，随时可调整 | 合格
43 | 空调制冷制热效果是否充足？室内温度是否舒适？（ ） | 中央空调，恒温26度，舒适度很好（ ） | 合格
44 | 临时搭建的封闭空间（尤其是VIP室）是否有异味？ | 已检查，无异味，适合重要嘉宾洽谈 | 合格
45 | 如果室外需要客人排队参与活动项目，是否需要设置遮阳棚或防雨棚？ | 已经准备好遮阳棚或防雨棚，随时可以搭建 | 合格
备注：如果发现品牌物料有误必须要调整，以免在传播的过程中造成更大的伤害；而如果是对供应商工程质量不满意，而现场又没有足够的时间去调整相关内容，那只能是两权相害取其轻，先把活动做完，下次更换更加靠谱的供应商 |  |  | （ ）

## 7、人员支持配置表
人员支持配置表
活动区域 | 人员配置 | 职责 | 最低需求配置 若希望服务满意度提高，则需上浮20-30% |  |  |  | 备注
|  |  | 300户以下 | 300-400户 | 400-500户 | 500户以上
场外入口 | 接待 | 1）负责指引、接待观众签到 2）指引排队 | 1 | 1 | 2 | 2
签到区 | 扫码 | 1）指引排队 2）发放二维码扫码卡，在排队队伍中移动指引扫码签到，并提醒保留扫码卡现场参与互动 | 3 | 3 | 4 | 5
| 签到 | 1）验证签到界面后发活动券、游戏币，加盖印章 | 2（可调动） | 3（可调动） | 4（可调动） | 5（可调动） | 完成签到可调动至其他区域维护
| 礼品发放 | 1）活动结束后，验证活动券上集齐所需印章，发放礼品回收活动券
互动人员 | 临促 | 穿上羊奔奔人偶道具服，现场互动（ ） | 1 | 1 | 1 | 1
试吃区 | 协助人员 | 负责维持现场秩序，有序安排咨询，试吃完毕加盖印章 | 1 | 1 | 1 | 1 | 视试吃品种的数量及电器数量增加
| 试吃人员 | 奶粉冲调、试饮，产品咨询与介绍，保持试吃区干净整洁 | 1 | 2 | 2 | 2
|  | 羊奶蛋糕制作、试吃，产品咨询与介绍，保持试吃区干净整洁 | 1 | 2 | 3 | 3
|  | 冰激凌制作、试吃，产品咨询与介绍，保持试吃区干净整洁 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 棉花糖制作、试吃，产品咨询与介绍，保持试吃区干净整洁（ ） | 1 | 1 | 2 | 2
促销区 | 销售 | 1）负责介绍公司产品 2）负责产品销售 | 4 | 6 | 6 | 8
游戏机互动区 | 技术人员 | 现场游戏机维护及卫生维护、回收游戏币、游戏完毕加盖印章 | 1 | 1 | 1 | 1
| 协助人员 | 娃娃机、扭蛋机游戏指导、游戏规则讲解 |  | 1 | 1 | 1
|  | 弹珠机游戏指导、游戏规则讲解 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 打地鼠机游戏指导、游戏规则讲解 |  |  | 1 | 1
情景嘉年华 （自由活动区） | 协助人员 | 积木区、海洋球池游戏指导，游戏规则讲解，安全、设备及卫生维护 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 充气城堡游戏指导，游戏规则讲解，安全、设备及卫生维护 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 投篮设备游戏指导，游戏规则讲解，安全、设备及卫生维护，游戏完毕加盖印章 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 飞镖设备游戏指导，游戏规则讲解，安全、设备及卫生维护 |  | 1 | 1 | 1
观众区 | 维护人员 | 1、维持秩序，解决突发情况 2、引导观众区气氛，指导客户配合主舞台鼓掌、参与舞台活动等 3、引导观众参与现场摇一摇、投票等活动 | 2 | 3 | 4 | 4
现场记录 | 抓拍 | 负责抓拍活动现场花絮、人多的场面、活动现场精彩照片抓拍 | 1 | 1 | 1 | 1
主舞台区 | 礼仪小姐 | 1）负责引导参赛选手上场（ ） 2）负责传递奖品至颁奖嘉宾 | 1 | 1 | 1 | 1
| 协助人员 | 1、6-12月龄、1-2岁、2-3岁活动区域各配置1人，对接参赛家庭提前了解游戏规则，确保需要上台时，参赛服装、编号已装备好在舞台一侧等候 2、负责现场执行维护，解决突发情况 3、记录参赛家庭比赛名次等详细信息，收集奖杯收货地址及获奖宝宝照片（每组前3名公司后续寄出奖杯）。表格-《爱宝贝复赛+踢馆家庭提报表（NEW）》 4、抽奖奖品签收登记，后期核销提供凭证。表格-《附件-复赛相关核销列表》-《礼品签收单》 | 2 | 2 | 3 | 3
| 后勤人员 | 1-员工订餐、住宿 2-明星主持住宿、订餐（ ） 3-明星主持接送 4-布场和活动当天的饮用水准备，工作餐安排等 5-物料采购 | 1 | 1 | 1 | 1 | 此项工作可由工作人员兼任。
| 明星主持人 | 1）正式开场后全环节主持 2）抽奖环节支持 | 1 （外聘） | 1 （外聘） | 1 （外聘） | 1 （外聘） | 执行公司人员不算在省区工作人员内
| 副主持人 | 1）复赛开始前，介绍明星主持人，活动信息介绍 2）协助调动现场气氛，达到聚拢人气效果 3）比赛结束，指引客户参与其他体验项目等 | 1人 （执行公司） | 1人 （执行公司） | 1人 （执行公司） | 1人 （执行公司）
| 督导 | 1）对接比赛选手，安排上场次序；每轮比赛后，引导比赛选手抵达休息区等待最终成绩 2）负责将选手信息与每轮比赛成绩信息传递明星主持人 3）记录比赛成绩，整理排名情况，传递至明星主持人 4）准备颁奖礼品，并负责获奖者依次上场领奖 5）安排节目表演，道具准备，音乐播放、灯光调试衔接 6）负责舞台现场各区域协调、人员调配、活动进程掌控 | 2人 （执行公司） | 2人 （执行公司） | 2人 （执行公司） | 2人 （执行公司）
| 督导-微信后台操控 | 1）实时监控微信签到数据 2）后台数据维护 | 1人 （执行公司） | 1人 （执行公司） | 1人 （执行公司） | 1人 （执行公司）
| 视频师 | 1）负责现场视频、画面播放、切换 2）LED屏幕调试 | 1人 （执行公司） | 1人 （营销星球） | 1人 （执行公司） | 1人 （执行公司）
| 灯光师 | 1）灯光调试 2）现场灯光切换、掌控 | 1人 （执行公司） | 1人 （执行公司） | 1人 （执行公司） | 1人 （执行公司）
| 音响师 | 1）负责现场音乐播放 2）音响调试 | 1人 （执行公司） | 1人 （执行公司） | 1人 （执行公司） | 1人 （执行公司）
| 小丑 | 1）签到时编制派发气球吸引人气 2）表演小魔术、滑稽表演（ ） | 2人 （执行公司） | 2人 （营销星球） | 2人 （执行公司） | 2人 （执行公司）
总协调 | 主协调 | 1）监控全场活动场地道具布置、各区域所需物料及道具是否按标准化陈列 2）监控每个环节流程是否顺利进行 3）监控每个岗位工作人员工作状态 4）负责现场各区域协调、人员调配、活动进程掌控 ，发现问题及时出来 | 1 （佳贝艾特公司） | 1 （佳贝艾特公司） | 1 （佳贝艾特公司） | 1 （佳贝艾特公司）
合计（执行公司人员未算在合计人数内） |  |  | 26 | 33 | 40 | 43

## 8、活动费用计划与实际对比分析表
活动费用计划与实际对比分析表（通用版）
说明：此图表主要用于对比分析活动费用计划与实际支出情况，具体包括各项费用计划与实际差异情况、各项费用占比情况。此图标适合各类活动。（所列费用项目仅供参考，表格中含自动计算公式，颜色标注部分无需录入数据）
计划与实际 | 场地租金 | 宴会/用餐 | 现场设计及布置 | 会议资料及用品 | 设备器材租赁 | 会议礼品 | 影视录音速记翻译 | 会议用食品、点心 | 嘉宾费用 | 媒体费用 | 住宿费用 | 交通费用 | 办公费用 | 其它成本 | 合计 （万元）
计划 | 5000 | 2000 | 5000 | 2000 | 10000 | 1000 | 2000 | 3000 | 8000 | 5000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1 | 50001
占比 | 10% | 4% | 10% | 4% | 20% | 2% | 4% | 6% | 16% | 10% | 6% | 4% | 4% | 0.002% | 100%
实际 | 4500 | 3000 | 7000 | 1500 | 8000 | 2000 | 1500 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1.2 | 44501.2
占比 | 10.11% | 6.741% | 15.73% | 3.371% | 17.98% | 4.494% | 3.371% | 4.494% | 11.24% | 11.24% | 4.494% | 4.494% | 2.247% | 0.002697% | 100%
差异率 | -10% | 50% | 40% | -25% | -20% | 100% | -25% | -33.33% | -37.5% | 0% | -33.33% | 0% | -50% | 20% | -11%
排序 | 7 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 | 11 | 13 | 5 | 11 | 5 | 14 | 4

## 9、活动整体筹备进度表
活动整体筹备进度表（通用版） | [5 empty] | 活动时间： 2020年10月7日 活动地点：公众号- 总负责人： 公众号-
人员 | 关键步骤 | 活动筹备内容 | 注意事项 | 开始日期 | 结束日期 | 10月 | [7 empty] | 11月 | [8 empty] | 12月 | [9 empty] | 1月 | [9 empty] | 2月 | [7 empty] | 3月
[6 empty] | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 1 | 4 | 8 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 2 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | 31 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 25 | 28 | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 15-19
[6 empty] | Mon | Fri | Mon | Fri | Mon | Fri | Mon | Thu | Fri | Mon | Fri | Tue | Fri | Mon | Fri | Mon | Fri | Mo | Fri | Mon | Fri | Mon | Fri | Mon | Fri | Mon | Tue | Wed | Fri | Mon | Fri | Mon | Fri | Mon | Fri | Mon | Fri | Mo | Fri | Mon | Fri | Mon | Fri | Tue | Fri | Thu | Fri | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat
1 | 客户及方案管理 |  |  |  |  | Mon: 活动整体时间进度条（活动周期总共3个月，所有活动进度需按照此进度表执行，如有特殊情况及时和总负责人报备）
负责人 | 活动方案策划
活动负责人 | 企业背调 | 调查客户业内口碑和背景，是否可靠 | 是否存在重大违约行为或其他问题（必须无误才合作）
小文老师 | 核心需求 | 确认客户（甲方）具体需求和建议 | 必须确认活动预算+活动背景+活动目的+活动创意+传播思路+参与人群+双方全权责划分 | x月x日 | x月x日 | bar: Mon to Fri
小文老师 |  | 活动时间+人数规模+地点选择 | 活动时间不要放在周一，周一往往会议比较多，尽量安排周末 | x月x日 | x月x日 | bar: Mon to Fri
小文老师 |  | 活动场地确认+提前预定 | 至少准备3个以上不同类型场地，要提前一个月场地定死 | x月x日 | x月x日 | bar: Fri to Mon
小文老师 | 市场调研 | 制作问卷调查 | 调研活动背景(竞品，同类型活动) | x月x日 | x月x日 | bar: Mon to Mon
小文老师 | 方案+提案 | 团队头脑风暴，确定初步方案（内部脑暴） | 由策划团队主导方案，其它部门可参与思路讨论，形成初案 | x月x日 | x月x日 | bar: Mon to Mon
小文老师 |  | 内部方案把控和审核（内部审核） | 由策划经理主导，对方案进行包装，确认方案框架内容 | x月x日 | x月x日 | bar: Mon to Mon
小文老师 |  | 活动方案第一版方案初稿提交（外部提案） | 至少准备3套方案，2套方案拿来备用，word+ppt | x月x日 | x月x日 | bar: Mon to Mon
小文老师 |  | 活动方案第一版方案初稿反馈+修改 | 由策划经理直接反馈给策划，不要二次传达 | x月x日 | x月x日 | bar: Mon to Fri
小文老师 |  | 活动方案修改版再次提交 | 修改版由策划经理和总监审稿后提交客户 | x月x日 | x月x日 | bar: Mon
小文老师 |  | 活动方案修改版反馈+调整+确认 | 如需继续修改，转由策划经理撰稿 | x月x日 | x月x日 | bar: Thu
小文老师 |  | 确认活动供应商，要求专业、靠谱 | 必须为长期合作供应商，选择2-3家进行报价，择优选择 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 确认活动所有参与方 | 主办+承办+协办+赞助商等 | x月x日 | x月x日
小文老师 | 活动进度 | 活动整体时间进度表提交公众号- | 此表需要和甲方讨论及确定 | x月x日 | x月x日 | bar: Mon to Fri
小文老师 |  | 活动整体时间进度表修改+确认 | 下发各部门，准备部门分工会公众号- | x月x日 | x月x日 | bar: Mon
2 | 活动费用管理
小文老师 | 活动费用 | 活动报价提交 | 由策划经理制作预算单 | x月x日 | x月x日 | bar: Mon to Mon
小文老师 |  | 调整报价提交 | 由策划经理修改预算单 | x月x日 | x月x日 | bar: Fri
小文老师 |  | 活动方案修改中报价实时调整 | 根据供应商报价进行试点调整 | x月x日 | x月x日 | bar: Mon; Mo to Fri
小文老师 |  | 活动款项结算提交 | 由财务进行审核 | x月x日 | x月x日 | bar: Fri
小文老师 |  | 活动款项结算的最终确认 | 由财务进行审核公众号- | x月x日 | x月x日 | bar: Mon
3 | 活动人员管理
小文老师 | 确定核心团队 | 核心团队人员确定 | 活动负责人+主创策划+设计师+执行+媒介+演艺 | x月x日 | x月x日 | bar: Fri to Mon
小文老师 |  | 根据筹备表开活动分工会 | 确定所有内部参与人员 | x月x日 | x月x日 | bar: Fri to Mon
小文老师 | 确定合作团队 | 制作活动内外部通联表 | 进行人员分工安排，由活动负责人统筹 | x月x日 | x月x日 | bar: Fri to Mon
小文老师 |  | 合作商对接 | 导演+导播+音视频制作设计+摄影摄像+礼仪等 | x月x日 | x月x日 | bar: Mon to Thu
小文老师 |  | 供应商对接 | 搭建+音响+舞美+灯光+场地+大屏+物料等 | x月x日 | x月x日
4 | 素材设计管理
视觉呈现部分
小文老师 | 平面设计 | 活动主KV设计修改、确定 | 由活动核心设计师设计和把控 | x月x日 | x月x日 | bar: Fri to Thu
小文老师 |  | PPT模板设计提交 | 建议由设计师提供 | x月x日 | x月x日 | bar: Mon to Mon
小文老师 |  | PPT模板审核确认+内容撰写 | 建议由设计师进行美化 | x月x日 | x月x日 | bar: Fri to Mon
小文老师 |  | 延展设计提交 | 主会场背板及LED画面/分会场设计/签到处背板/展区设计/胸卡/指示系统设计等公众号- | x月x日 | x月x日 | bar: Fri
小文老师 |  | 延展设计确认 | 由活动核心设计师设计和把控 | x月x日 | x月x日 | bar: Tue
小文老师 |  | 会场摆位图确认 | 具体操作由甲方负责人决定 | x月x日 | x月x日 | bar: Tue to Mon
小文老师 |  | 所有场地整体平面图确认 | 留存备用 | x月x日 | x月x日 | bar: Fri to Fri
小文老师 |  | 制作物平面设计及完稿提交 | 设计师进行审核，勿遗漏 | x月x日 | x月x日 | bar: Fri to Fri
小文老师 |  | 制作物平面设计及完稿确认 | 活动负责人和策划经理进行审核，勿遗漏 | x月x日 | x月x日 | bar: Tue to Fri
小文老师 | 舞美设计 | 主舞台布置方案提交 | 与客户进行讨论，提出修改意见公众号- | x月x日 | x月x日 | bar: Fri to Fri
小文老师 |  | 主舞台设计、舞台结构确认 | 活动负责人确认无误进行印刷和搭建 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 分会场布置方案提交 | 会场负责人进行验收 | x月x日 | x月x日 | bar: Tue to Mon
小文老师 |  | 设计结构确认 | 负责人进行验收 | x月x日 | x月x日 | bar: Mon to Fri
小文老师 |  | 招商展台设计提交 | 负责人进行验收 | x月x日 | x月x日 | bar: Mon to Fri
小文老师 |  | 设计结构确认 | 负责人进行验收 | x月x日 | x月x日 | bar: Tue to Mo
小文老师 |  | 主办方展台设计提交 | 负责人进行验收 | x月x日 | x月x日 | bar: Fri to Thu
小文老师 |  | 设计结构确认 | 负责人进行验收 | x月x日 | x月x日 | bar: Mon to Mon
小文老师 |  | 外场搭建方案提交 | 负责人进行验收 | x月x日 | x月x日 | bar: Fri to Mon
小文老师 |  | 外场搭建方案确认 | 负责人进行验收 | x月x日 | x月x日 | bar: Fri
小文老师 |  | 施工文件制作 | 负责人进行审核 | x月x日 | x月x日 | bar: Tue
5 | 搭建及后勤管理 | bar: Tue to Fri
AV管理
小文老师 | AV管理 | 场地尺寸核对 | 负责人进行验收 | x月x日 | x月x日 | bar: Fri to Fri
小文老师 |  | 主会场与分会场AV设备布置方案确认 | 负责人进行验收 | x月x日 | x月x日 | bar: Tue to Fri
小文老师 |  | 所有主舞台相关素材测试 | （视频/PPT/KV/题词） | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | AV进场布展、AV设备调试 | （技术组跟进） | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | AV技术、内容彩排 | （技术彩排+演员彩排+模拟直播） | x月x日 | x月x日 | bar: Tue to Fri
小文老师 |  | 现场呈现 | 负责人进行验收 | x月x日 | x月x日
搭建管理
小文老师 | 搭建管理 | 场地尺寸核对 | 负责人进行验收 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 主舞台及外场搭建结构终稿提供 | 负责人进行验收 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 主舞台及外场搭建结构确认 | 负责人进行验收 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 所有搭建平面输出 | 负责人进行验收 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 所有搭建平面确认 | 负责人进行验收 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 制作材质确认 | 负责人进行验收 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 制作相关小样确认 | 负责人进行验收 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 喷绘小样确认 | 负责人进行验收 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 搭建进场布展 | 负责人进行验收 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 安检检查，消电检 | 负责人进行验收 | x月x日 | x月x日
6 | 内容管理
演讲管理
小文老师 | 内容撰写（参考撰稿表） | 视频脚本制作+提交 | 策划经理进行审核 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 视频脚本确认 | 策划经理进行确认 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 素材整理 | 主策划负责整理 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 内容大纲提供 | 主策划负责整理 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 视频内容调整修改意见 | 策划经理进行确认 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 最终视频确认 | 策划经理进行确认 | x月x日 | x月x日
小文老师 | 演讲PPT | 嘉宾演讲PPT收集 | 公众号-主策划负责整理 | x月x日 | x月x日
小文老师 | 流程管理 | 主题大会流程确认 | 活动总负责进行确认 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 信息收集 | 主策划负责整理 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 嘉宾演讲PPT收集整理 | 敲定了演讲主题和大纲，主策划负责整理，截止时间一定要敲死 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 确认彩排时间，并给出最终的彩排时间计划 | 提前预约所有嘉宾时间，做出彩排表 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 提前一天现场彩排 | 第一时间确认嘉宾是否能到场，按彩排表进行 | x月x日 | x月x日
小文老师 | 分会场管理 | 流程确认 | 活动总负责进行确认 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 演讲需求收集 | 主策划负责整理 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 确认彩排时间，并给出最终的彩排时间计划 | 活动总负责进行确认公众号- | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 提前一天现场彩排 | 活动总负责进行确认 | x月x日 | x月x日
7 | 重要嘉宾管理
小文老师 | 重要服务 | 确认重要嘉宾邀请名单 | 接待组负责人进行确认，确定title、照片、成功案例、Demo | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 嘉宾动态跟进(参考行程表) | 机票酒店、接送机、住宿、用餐、短信通知、参与通知、迎来送往、彩排、就坐的位置、上场次序、嘉宾礼品、PPT是否对外等细节 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 协助重要嘉宾服务明细（包括VIP室安排，会议期间用餐安排） | 接待组负责人进行确认公众号- | x月x日 | x月x日
8 | 媒体管理
小文老师 | 媒体管理 | 协助媒体采访间安排 | 媒体组负责人进行确认，不要混进闲杂人员 | x月x日 | x月x日
9 | 赞助管理
招商管理
小文老师 | 招商管理 | 招商方案提交 | 市场经理跟进+修改调整 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 招商方案确认(包括调整最终确认) | 市场经理跟进+确认 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 招商进行 | 市场经理跟进 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 招商最终确认公众号- | 市场经理跟进 | x月x日 | x月x日
展位管理
小文老师 | 赞助商展位 | 赞助方Logo收集 | 市场经理+设计师跟进 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 展位工作人员名单提供 | 市场经理跟进 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 提交展位特别需求表（电力、网络等） | 市场经理+设计师跟进 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 提交海报设计 | 对接设计师 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 主办方活动审批公众号- | 对接公安消防等部门 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 展位结构搭建开始制作 | 对接搭建方 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 资料、礼品运输清单 | 市场经理跟进公众号- | x月x日 | x月x日
小文老师 | 赞助商演讲 | 确认演讲人(收集演讲人资料，包括简历、照片和演讲讲义 ) | 主策划负责整理，按照我们的格式提供，确保所有内容无误 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 提交演讲初稿 | 主策划负责整理 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 赞助商完成slides修改并最终确认所有内容 | 主策划负责整理 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 收集所有演讲者的演讲需求公众号- | 是否需要上网，确定演讲设备及其他需求 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 确认彩排时间，并给出最终的彩排时间计划 | 活动总负责进行确认 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 提前一天现场彩排 | 活动总负责进行确认 | x月x日 | x月x日
小文老师 | 运输管理 | 展区进场搭建时间公众号- | 活动总负责进行确认 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 展区撤场建时间公众号- | 活动总负责进行确认 | x月x日 | x月x日
10 | 活动管理
现场执行
小文老师 | 执行管理 | 活动执行手册的撰写 | 活动总负责进行依据分工单，进行现场统筹管理（含联系分工表、流程、rundown、场地规划图、物料清单、场地安排、采访间安排、第三方人员管理、VIP名单、桌卡名单、及座位排序等） | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 活动前TE内部会议 | 活动总负责召开公众号- | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 执行手册提交 | 活动总负责确认 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 活动前整体Check Point会议 | 活动总负责召开 | x月x日 | x月x日
物料及印刷品
小文老师 | 物料管理 | 所有设计物料统筹 | 设计师跟进 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 物料第一稿确认 | 设计师跟进，活动总负责及客户确认 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 定稿+制作+打印+物料 | 设计师跟进 | x月x日 | x月x日
小文老师 | 印刷品管理 | 印刷小样完成并提交公众号- | 设计师跟进 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 小样确认 | 设计师跟进 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 成品提交 | 设计师跟进 | x月x日 | x月x日
小文老师 | 运输管理 | 物料运输单整理公众号- | 后勤负责人确认公众号- | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 对讲机提前充电及现场发放和回 | 后勤负责人确认 | x月x日 | x月x日
11 | 活动总结
小文老师 | 活动总结 | 活动整体报告撰写+提交 | 活动总负责确认 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 活动剩余物料整理、运输 | 后勤负责人确认 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 活动照片后期处理+刻盘+提交+发布 | 活动总负责确认 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 活动视频后期处理+提交+发布 | 活动总负责确认 | x月x日 | x月x日
小文老师 |  | 活动复盘+团队总结公众号- | 活动总负责确认 | x月x日 | x月x日

## 10、活动重要嘉宾管理表
活动重要嘉宾管理表（通用版）
活动总负责人: 公众号- |  |  | 接待组组长：公众号- | 活动时间： 2019年10月1日 | 活动地点：深圳希尔顿酒店 | 进场时间：上午08:00
日期 | 时间 | 项目 | 具体内容 | 物料 | 接待负责人 | 备注
准备阶段 | 倒计时一周 | 确认时间 | 确认领导是否能参加活动 | 确认话术 | 小文老师 | 落实到场时间
| 倒计时一天 | 确认时间 | 确认领导是否能参加活动，是否接机接站 | 确认话术 |  | 接机提前安排车
| 活动当天 | 确认是否到场 | 确认领导是否能参加活动公众号- | 现场确认 |  | 不来确认替代人员
第一天 | 00:00-00:00 | 行程规划 | 提前与司机沟通活动路线，避免走错路 | 提前发送活动具体位置（标记好） |  | 位置越详细越好
|  | 停车管理 | 按照重要嘉宾车位规划，安排专人停车，引导嘉宾进场 | VIP停车位指示牌公众号- |  | 提前发送电子版给司机
| 00:00-00:00 | 嘉宾住宿 | 酒店房间提前预定，将酒店位置和房间号提前发给嘉宾 | 位置通知话术
|  | 自助晚餐 | 发送餐厅位置和营业时间，提示明天活动时间和流程 | 会餐通知话术 |  | 询问是否有忌口或者有其它要求
| 00:00-00:00 | 早餐管理 | 礼仪引导早餐区+协助取餐+正确入座 | 建立隔档，方便嘉宾私密交流 |  | 提前和场地方沟通，不要打扰
第二天 |  | VIP室管理 | 1、礼仪引导嘉宾到VIP室，提前准备茶水点心等 2、接待组介绍活动嘉宾，安排摄影师拍照和合影 3、与嘉宾确认座位、活动流程、活动内容等 4、活动开始前整理仪容+礼仪催场提醒 5、礼仪引领嘉宾进入到主会场和嘉宾座位 | 1、茶点（酒店预备） 2、确认座位、活动流程、活动内容 3、安排摄影摄像公众号- 4、礼仪催场协调 5、茶点（酒店预备） |  | 在此期间防止外部人员打扰
| 00:00-00:00 | 主会场管理 | 1、礼仪引导VIP座位（其中有一名翻译） 2、礼仪催场（上台致辞）公众号- 3、礼仪上下台引领 公众号- 4、礼仪茶歇引领公众号- | 1、翻译座位 2、礼仪引领 |  | 按照礼仪培训单执行即可
|  | 午餐管理 | 1、确定座位位置，安排自助餐比较好 | 礼仪引领
| 00:00-00:00 | 活动晚宴 | 1、引导至主桌相关座位 2、致辞前催场（致辞PPT需要在投在大屏幕） 3、活动劳务结算确认 4、送领导离场公众号- | 1、财务结算 2、礼仪引领 |  | 提醒财务部结算费用

## 11、礼仪表
礼仪表
活动时间：2019年10月1日 活动负责人：公众号- 活动地点：公众号- 礼仪人数：7人 集合时间地点：2019年10月1日上午07：00公众号-
注意事项：确定礼仪服装，提前熟悉场地（包括用餐区、酒店区、主会、分会、熟悉重要嘉宾室环境及卫生间和主会场入径）,分别进行培训 |  |  |  | 总人数 | 工作时间点
礼仪工作流程对接 |  |  |  | 礼仪7人 | 00:00-00:00
活动环节 | 位置 | 类别 | 工作内容 | 工作人数 | 工作时间点
活动前期 | 活动餐厅区 | 就餐引导 | 早餐见面会，引导嘉宾就餐公众号- | 1人 | 00:00-00:00
| 嘉宾接待室 | 会场引导 | 1.提前熟悉重要嘉宾接待室环境及卫生间和主会场入口，站在两侧迎宾 2.重要嘉宾接待工作，活动开始引导重要嘉宾至主会场公众号- | 2人 | 00:00-00:00
活动会场 | 主会场舞台两侧 | 嘉宾就座\上下台引导 | 1.负责引导重要嘉宾嘉宾就坐(一定要引导到座位上，避免坐错位置) 2.引导嘉宾到座位区后，微笑示意请嘉宾入座，行点头礼后离开迎接下一位嘉宾 3.提前准备，负责引导演讲嘉宾上台 4.当引导演讲嘉宾上台时,应当让客人走前面,礼仪单臂前伸走在侧面或后面 5.提前准备，负责引导嘉宾下台公众号- 6.走在嘉宾身前，手势提醒嘉宾注意台阶公众号- 7.负责引领嘉宾回到原来座位席公众号- 8.负责引领嘉宾回到嘉宾室或午餐区公众号- | 4人 | 00:00-00:00
活动颁奖 | 主舞台 | 颁奖引导 | 1引领至主舞台，手捧奖杯和证书，配合嘉宾颁奖，注意不要挡住嘉宾和获奖者镜头 | 5人 | 00:00-00:00
活动晚宴 | 晚宴会场 | 致辞引导 | 1.负责引导领导上台，领导在前面,礼仪单臂前伸走在侧面或后面公众号- | 2人 | 随时
2.配合主持人，随时递送麦克风（备用的）公众号-
|  | 敬酒引导 | 1.负责领导致辞敬酒环节,走到舞台上,站在领导侧边,将托盘上的红酒递给领导，并及时添加红酒 | 5人 | 00:00-00:00
|  | 抽奖引导 | 1.配合主持人，负责抽取幸运奖品公众号- 2.当主持人宣布到了抽奖环节的时候，请礼仪微笑拿着放好奖票的奖箱上台，站在主持人身旁 3.当主持人颁布奖品,并请出奖品时,礼仪托举或捧着奖品上台,走至主持人侧边或发奖人身侧边 |  | 00:00-00:00 | 1900-01-12

## 12、活动人员现场联系表
活动人员现场联系表（通用版）
活动时间：2019年10月1日 活动地点：公众号- 活动总负责人：公众号- | [6 empty] | 注：如遇紧急情况找不到人影响活动进度，请与总负责人xxx直接联系沟通
序号 | 负责环节 | 负责内容 | 乙方执行负责人 |  |  |  | 相关配合负责人（含甲方及第三方工作人员） |  |  |  | 备注
|  |  | 姓名 | 电话 Tel | 邮箱 | 相关人员 | 姓名 | 电话 Tel | 邮箱 | 相关人员
1 | 活动全程把控 | 活动总负责人 | 公众号- | 公众号- | 公众号- | 团队2人 | 公众号- | 123456789 | 公众号- | 团队2人 | 活动第一负责人
2 | 活动调度 | 活动总调度 | 公众号- | 公众号- | 公众号- | 团队3人 | 公众号- | 123456789 | 公众号- | 团队3人 | 活动流程调度
3 | 活动安保 | 安全保卫 | （按实际情况填写） | （按实际情况填写） | （按实际情况填写） | （按实际情况填写） | （按实际情况填写） | （按实际情况填写） | （按实际情况填写） | （按实际情况填写） | （按实际情况填写）
4 | 活动票务 | 门票销售
5 | 物料统筹 | 负责活动所有物料和道具
6 | 物料设计 | 所有物料设计和修改
7 | 财务管理 | 负责所有费用结算公众号-
8 | 演讲环节 | 所有文案内容把控
9 | 活动搭建/AV | 搭建AV管理
10 | 主会场 | 主会总控
11 |  | 彩排导演
12 |  | 演讲嘉宾对接
13 |  | 主持人对接
14 |  | 上台口
15 |  | 下台口
17 |  | 控台
18 |  | 物料桌卡椅背贴摆放
19 | 展区 | 签到处
20 |  | 展区展商沟通公众号-
21 |  | 展品管理
22 |  | 展区讲解
23 | 嘉宾室 | 重要嘉宾管理
24 | 第三方人员 | 化妆师培训/现场对接
29 |  | 礼仪培训/礼仪彩排/现场礼仪管理
30 |  | 兼职/速记/摄影摄像
31 | 酒店场地 | 酒店沟通协调
32 | 活动报批 | 公安消防报批公众号-
35 | 媒体 | 活动媒体对接
36 |  | 活动新闻稿
37 | 后勤管理 | 物料/午餐
38 | 活动现场 | 负责人
39 |  | 活动控台
40 |  | 台口公众号-
41 |  | 活动节目
42 |  | 伴手礼管理

## 13、活动流程技术表
活动流程技术表（通用版）
活动时间： 2020年10月1日 活动总时长：预计4个小时 活动地点：公众号- 活动技术负责人：公众号- 活动总负责人： 公众号- 技术故障紧急电话：公众号-
时长控制 |  | 节目时长 | 环节内容 | 环节描述 | 彩幕 |  | 主屏幕 | 两侧屏幕 | 微博腰幕 | 音响 | 灯光 | 主持人MC | 手持、头戴 | 礼仪 | 兼职 | 动作 | 道具 | 备注
13:00 | 14:59 | 1:59 | 进场&暖场 | 员工进场 | 幕布：暖场Video（多窗口）/视频素材（轮播） |  |  | LIVE | LIVE | 视频音乐 | 舞台区灯光无 | / | / | 10 | 10 | / | / | 各岗位就位
14:59 | 15:00 | 0:01 | 静音提示 | 主持人静音提示 | 幕布：暖场Video（多窗口） |  |  | KV | KV | 静音提示 | 舞台区灯光无 | #1 | / | / | / | / | /
15:00 | 15:03 | 0:03 | 节目1 | 乐队演出-鼓点 | 全场黑、幕布落下、收幕布 |  |  | KV | KV | 乐器音乐 | 舞台区灯光无 | / | / | / | / | / | /
15:03 | 15:08 | 0:05 | 节目2 | 乐队演出 | 素材 | 素材 | 素材 | LIVE | LIVE | 乐器音乐 | 节目光效 | / | / | / | / | / | /
15:08 | 15:11 | 0:03 | MC开场 | 5位主持人致开场辞 | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | / | 面光 | #1#2#3#4#5 | / | / | / | / | /
15:11 | 15:19 | 0:08 | 领导致辞 | 主持人邀请XX上场(题词屏演讲稿) | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 上场灯光/追光 | #1#2#3#4#5 | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 首席执行官兼董事长 | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | / | #6手持 | / | / | / | /
15:19 | 15:23 | 0:04 | 节目 2 | 主持人（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 节目2 | 素材 | 素材 | 素材 | LIVE | LIVE | 舞蹈配乐 | 节目光效 |  | / | / | / | / | /
15:23 | 15:36 | 0:13 | 节目 3 | 主持人（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 节目3 | 素材 | 素材 | 节目Video | LIVE | LIVE | Video音乐 | 节目光效 | / | #6手持#1#2#3#4头戴 | / | / | / | /
15:36 | 15:41 | 0:05 | 流程1 | 1.主持人（2人）引出奖项Video | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #3#4 | / | / | / | / |  | 获奖嘉宾催场
|  |  |  | 2.Video播放 | KV素材 | KV素材 | 优秀员工奖Video | KV | KV | Video音乐 | 舞台区灯光暗 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 3.主持人邀请获奖嘉宾上场（15位代表） | KV素材 | KV素材 | 串场PPT-获奖名单 | KV | KV | / | 面光 | #3#4 | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 4.嘉宾从台侧上舞台区 | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 上场灯光 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 5.主持人邀请颁奖嘉宾上场 | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 追光、效果 | #3#4 | / | 2 | / | 引领
|  |  |  | 6.颁奖-颁奖嘉宾 XX XXX | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 颁奖灯效 | / | / | 8 | / | 递奖杯 | /
|  |  |  | 7.合影 | KV素材 | KV素材 | Video 定针画面 | LIVE | LIVE |  | 面光 | / | / | / | / | / | /
15:41 | 15:46 | 0:05 | 流程2 | 1.主持人（2人）引出奖项Video | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | / | 面光 | #3#4 | / | / | / | / |  | 获奖嘉宾催场后台
|  |  |  | 2.Video播放 | KV素材 | KV素材 | 优秀团队奖Video | KV | KV | Video音乐 | 舞台区灯光暗 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 3.主持人邀请获奖嘉宾上场（8个团队代表） | KV素材 | KV素材 | 串场PPT-获奖团队 | KV | KV | / | 面光 | #3#4 | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 4.嘉宾从台侧上舞台区 | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 上场灯光 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 5.主持人邀请颁奖嘉宾上场 | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 追光、效果 | #3#4 | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 6.颁奖-颁奖嘉宾 XXX XXXX | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 颁奖灯效 | / | / | 8 | / | 递奖杯 | /
|  |  |  | 7.合影 | KV素材 | KV素材 | Video 定针画面 | LIVE | LIVE |  | 面光 | / | / | / | / | / | /
15:46 | 15:51 | 0:05 | 颁奖 三 | 1.主持人（2人）引出奖项Video | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | / | 面光 | #3#4 | / | / | / | / |  | 获奖嘉宾催场
|  |  |  | 2.Video播放 | KV素材 | KV素材 | 优秀管理层奖Video | KV | KV | Video音乐 | 舞台区灯光暗 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 3.主持人邀请获奖嘉宾上场（15位代表） | KV素材 | KV素材 | 串场PPT-获奖名单 | KV | KV | / | 面光 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 4.嘉宾从台侧上舞台区 | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 上场灯光 | #3#4 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 5.主持人邀请颁奖嘉宾上场 | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 追光、效果 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 6.颁奖-颁奖嘉宾 XXX | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 颁奖灯效 | / | / | 8 | / | 递奖杯 | /
|  |  |  | 7.合影 | KV素材 | KV素材 | Video 定针画面 | LIVE | LIVE |  | 面光 | / | / | / | / | / | /
15:51 | 15:57 | 0:06 | 幸运抽奖 | 主持人串场（2人）公众号- | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | / | 礼品领奖处准备
|  |  |  | （90人）每人购物卡 | KV素材 | KV素材 | 串场PPT-福到 | LIVE | LIVE | 抽奖音效 | 面光 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 主持人串场（2人） | KV素材 | KV素材 |  | KV | KV | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | / | 抽签准备，奖品准备
|  |  |  | SONY智能手环+华为P7手机 （5人） 爱生活奖：户外大礼包+索尼微单相机（5人） | KV素材 | KV素材 | 抽奖软件 | LIVE | LIVE | 抽奖音效 | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 邀请获奖嘉宾上台（台口抽签决定是爱健康奖/爱生活奖） | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 抽奖音效 | 面光 | / | / | 2 | / | 抽奖道具 | /
|  |  |  | 邀请颁奖嘉宾上场-XXX | KV素材 | KV素材 | 串场PPT-福到 | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 上场灯光 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 颁奖-颁奖嘉宾 XXX | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 颁奖灯效 | / | / | 8 | / | 礼品KT板 | /
15:57 | 16:03 | 0:06 | 节目4 | 主持人（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | 6个手持 | / | / | / | /
|  |  |  | 节目4 | 素材 | 素材 | 素材 | LIVE | LIVE | 节目伴奏 | 节目光效 | / | / | / | / | / | /
16:03 | 16:13 | 0:10 | 节目5 | 主持人（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | 6个手持 | / | / | / | /
|  |  |  | 节目5 | 素材 | 素材 | 素材 | LIVE | LIVE | 节目伴奏 | 节目光效 | / | / | / | / | / | /
16:13 | 16:20 | 0:07 | 节目6 | 主持人（2人）公众号- | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 节目6 | 素材 | 素材 | 素材 | LIVE | LIVE | 节目伴奏 | 节目光效 | / | 2手持，1立麦 | / | / | / | /
16:20 | 16:25 | 0:05 | 颁奖 四 | 1.主持人（2人）引出奖项Video | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | / | 面光 | #3#4 | / | / | / | / |  | 获奖嘉宾催场
|  |  |  | 2.Video播放 | KV素材 | KV素材 | 创新奖Video | KV | KV | Video音乐 | 舞台区灯光暗 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 3.主持人邀请获奖嘉宾上场（4个团队） | KV素材 | KV素材 | 串场PPT-奖项名称 | KV | KV | / | 面光 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 4.嘉宾从台侧上舞台区 | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 上场灯光 | #3#4 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 5.主持人邀请颁奖嘉宾上场公众号- | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 追光、效果 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 6.颁奖-颁奖嘉宾 XXX | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 颁奖灯效 | / | / | 8 | / | 递奖杯 | /
|  |  |  | 7.合影 | KV素材 | KV素材 | Video 定针画面 | LIVE | LIVE |  | 面光 | / | / | / | / | / | /
16:25 | 16:31 | 0:06 | 幸运抽奖 | 主持人串场（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | / | 抽签准备，奖品准备
|  |  |  | （10人）丰富家庭娱乐奖：苹果TV+Ipad Mini 3 16G （5人） 读书音乐奖：Kindle Paperwhite 电子阅读器+魅族MX4 Pro 16G（5人） | 素材 | 素材 | 抽奖软件 | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | / | 8 | / | 6人颁奖/2人引领 | /
|  |  |  | 邀请获奖嘉宾上台 | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 抽奖音效 | 面光 | / | / | 2 | / | 抽奖道具 | /
|  |  |  | 邀请颁奖嘉宾上场-XXX | KV素材 | KV素材 | 串场PPT-财到 | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 上场灯光 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 颁奖-颁奖嘉宾 XXX | 素材 | 素材 |  | LIVE | LIVE | / | 面光 | / | / | / | / | / | /
16:31 | 16:37 | 0:06 | 节目 7 | 主持人（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 节目7 | 素材 | 素材 | 节目video | LIVE | LIVE | Video音乐 | 节目光效 | / | 6个头戴 | / | / | / | /
16:37 | 16:47 | 0:10 | 节目 8 | 主持人（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 节目7 | 素材 | 素材 | 节目video/素材 | LIVE | LIVE | 节目伴奏 | 节目光效 | / | 6个头戴 | / | / | / | /
16:47 | 16:52 | 0:05 | 颁奖 五 | 1.主持人（2人）引出奖项Video | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | / | 面光 | #3#4 | / | / | / | / |  | 获奖嘉宾催场
|  |  |  | 2.Video播放 | KV素材 | KV素材 | 十年服务贡献奖Video | KV | KV | Video音乐 | 舞台区光暗 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 3.主持人邀请获奖嘉宾上场（15人） | KV素材 | KV素材 | 串场PPT-奖项名称 | KV | KV | / | 追光 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 4.嘉宾从台侧上舞台区 | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 追光 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 5.主持人邀请颁奖嘉宾上场公众号- | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 面光 | #3#4 | / | 2 | / | 引领 | / | 奖杯准备
|  |  |  | 6.颁奖-颁奖嘉宾 XXX | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 面光 | / | / | 8 | / | 递奖杯 | /
|  |  |  | 7.合影 | KV素材 | KV素材 | Video 定针画面 | LIVE | LIVE |  | 面光 | / | / | / | / | / | /
16:52 | 17:07 | 0:15 | 节目 9 | 主持人（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 节目8-《歌曲串烧》 | 素材 | 素材 | 素材 | LIVE | LIVE | 节目伴奏 | 节目光效 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 节目8-《歌曲串烧 | 素材 | 素材 | 素材+LIVE（其女友游机亮相） | LIVE | LIVE | 节目伴奏 | 节目光效 | / | / | / | / | / | /
17:07 | 17:17 | 0:10 | 颁奖 六 | 1.主持人（2人）引出奖项Video | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | / | 面光 | / | / | / | / | / | 15年奖杯23个 | 获奖嘉宾催场
|  |  |  | 2.Video播放公众号- | KV素材 | KV素材 | 十五年服务贡献奖Video | KV | KV | Video音乐 | 舞台区光暗 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 3.主持人邀请获奖嘉宾上场（23人） | KV素材 | KV素材 | 串场PPT-奖项名称 | KV | KV | 上场音乐 | 追光 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 4.嘉宾从台侧上舞台区公众号- | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 追光 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 5.主持人邀请颁奖嘉宾上场公众号- | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 颁奖灯效 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 6.颁奖-颁奖嘉宾 XXX | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 颁奖音乐（与其他奖项不同） | 追光 | #3#4 | / | 8 | / | 递奖杯 | /
|  |  |  | 7.合影、下台公众号- | KV素材 | KV素材 | Video 定针画面 | LIVE | LIVE |  | 面光 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 8.主持人邀请XXX留步公众号- | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | / | 面光 | / | / | / | / | / | 奖杯
|  |  |  | 9.Video播放-XXX | KV素材 | KV素材 | 曹国伟 Video | KV | KV | Video音乐 | 舞台区光暗 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 10.主持人有请颁奖嘉宾上场 | KV素材 | KV素材 | 串场PPT-奖项名称 | KV | KV | 上场音乐 | 颁奖灯效 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 11.颁奖-颁奖嘉宾 XXX | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 颁奖音乐（与其他奖项不同） | 追光 | / | / | 1 | / | 递奖杯 | /
|  |  |  | 12.合影公众号- | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE |  | 面光 | #4 | / | / | / | / | /
17:17 | 17:23 | 0:06 | 节目 10 | 主持人（2人）公众号- | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 节目10 | 素材 | 素材 | 节目video | LIVE | LIVE | 乐器音乐 | 节目光效 | / | / | / | / | / | /
17:23 | 17:38 | 0:15 | 幸运抽奖 三 | 主持人（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | / | 礼品领奖处准备
|  |  |  | 更便捷奖：苹果 Ipad Air 2 16G (5人) | KV素材 | KV素材 | 奖品PPT/抽奖软件 | LIVE | LIVE | 抽奖音乐 | 抽奖灯效 | #4 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 邀请获奖嘉宾上台公众号- |  |  |  | LIVE | LIVE | 抽奖音效 | 面光 | / | / | 2 | / | 抽奖道具 | /
|  |  |  | 邀请颁奖嘉宾上场-XXX |  |  |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 上场灯光 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 颁奖 | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 颁奖灯效 | / | / | 5 | / | 呈递 | /
|  |  |  | 主持人串场（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 超级乐奖：乐视TV (5人)公众号- | KV素材 | KV素材 | 奖品PPT/抽奖软件 | LIVE | LIVE | 抽奖音乐 | 抽奖灯效 | #1#2 | / | 1 | / | 引领 | /
|  |  |  | 邀请获奖嘉宾上台公众号- |  |  |  | LIVE | LIVE | 抽奖音效 | 面光 | / | / | 2 | / | 抽奖道具 | /
|  |  |  | 邀请颁奖嘉宾上场-XXX公众号- |  |  |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 上场灯光 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 颁奖 | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 颁奖灯效 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 主持人串场（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | / | 5 | / | 奖品呈递 | /
[5 empty] | KV素材 | KV素材 | 奖品PPT/抽奖软件 | LIVE | LIVE | 抽奖音乐 | 抽奖灯效 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 邀请获奖嘉宾上台公众号- |  |  |  | LIVE | LIVE | 抽奖音效 | 面光 | / | / | 2 | / | 抽奖道具 | /
|  |  |  | 邀请颁奖嘉宾上场-XXX |  |  |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 上场灯光 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 颁奖 | KV素材 | KV素材 | 串场PPT | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 颁奖灯效 | #1#2 | / | 7 | / | 奖品呈递 | /
|  |  |  | 主持人串场（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 特文艺：钢琴 (5人)公众号- | KV素材 | KV素材 | 奖品PPT/抽奖软件 | LIVE | LIVE | 抽奖音乐 | 抽奖灯效 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 邀请获奖嘉宾上台公众号- |  |  |  | LIVE | LIVE | 抽奖音效 | 面光 | / | / | 2 | / | 抽奖道具 | /
|  |  |  | 邀请颁奖嘉宾上场-XXX |  |  |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 上场灯光 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 颁奖 | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 颁奖灯效 | #1#2 | / | 1 | / | 奖品呈递 | /
|  |  |  | 主持人串场（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | / | 1 | / | 引领 | /
[5 empty] | KV素材 | KV素材 | 奖品PPT/抽奖软件 | LIVE | LIVE | 抽奖音乐 | 抽奖灯效 | #1#2 | / | 8 | / | 奖品呈递 | /
|  |  |  | 邀请获奖嘉宾上台 |  |  |  | LIVE | LIVE | 抽奖音效 | 面光 | / | / | 2 | / | 抽奖道具 | /
|  |  |  | 邀请颁奖嘉宾上场-XXX |  |  |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 上场灯光 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 颁奖（台口抽签决定是6 plus/6） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 颁奖灯效 | #1#2 | / | / | / | / | /
17:38 | 17:43 | 0:05 | 节目评选 | 主持人5人串场邀请节目代表上场 | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | / | 面光 | / | / | / | / | / | 奖金 | 奖金准备
|  |  |  | 主持人公布评分结果（15位领导打分） | KV素材 | KV素材 | 串场PPT（评分结果） | KV | KV | / | 面光 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 颁奖-主持人公众号- | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 面光 | #3 | / | 3 | / | 奖金呈递 | /
17:43 | 17:45 | 0:02 | 幸运抽奖 三 | 主持人串场（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | 上场音乐 | 面光 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 邀请颁奖嘉宾-XXX公众号- | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 面光 | #1#2 | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 抽奖-1人 大礼包：乐视TV+SONY智能手环+EOS 700D单反相机+XboxOne | KV素材 | KV素材 | 奖品PPT/抽奖软件 | LIVE | LIVE | 抽奖音乐 | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 颁奖 | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 面光 | #1#2 | / | 1 | / | 递礼品KT板 | / | 礼品领奖处准备
17:45 | 17:46 | 0:01 | 结束语 | 5位主持人致结束辞并邀请节目演员及领导一同合影 | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | 结束音乐 | 面光/场地光亮 | #1#2#3#4#5 | / | / | / | / | /

## 14、活动策划-年度合作基础物料报价表
舞台设备活动报价（综合单价） |  |  |  | 灯光设备活动报价（综合单价） |  |  |  | 音响设备活动报价（综合单价） |  |  |  |  | 音响设备活动报价（综合单价） |  |  |  | LED活动报价（综合单价） | [6 empty] | 演艺活动报价（综合报价) | [8 empty] | 桌椅及常用物料活动报价（综合报价)
[8 empty] | 1、以下价格包含所有所需的材料、人工、机械等费用以及送货到现场的运费、装卸费和管理费、利润和税费等全部费用 2、单次制作不到1平米的，按1平方计算。 |  |  |  |  | 1、以下价格包含所有所需的材料、人工、机械等费用以及送货到现场的运费、装卸费和管理费、利润和税费等全部费用 2、单次制作不到1平米的，按1平方计算。 |  |  |  | 1、以下价格包含所有所需的材料、人工、机械等费用以及送货到现场的运费、装卸费和管理费、利润和税费等全部费用 2、单次制作不到1平米的，按1平方计算。 | [6 empty] | 1、以下价格包含所有所需的人工、设备、领队等费用以及送货到现场的运费、装卸费和管理费、利润和税费等全部费用 2、所有演绎人员需配送资料及图片信息作为附件。 | [8 empty] | 1、以下价格包含所有所需的材料、人工、机械等费用以及送货到现场的运费、装卸费和管理费、利润和税费等全部费用
1、以下价格包含所有所需的材料、人工、机械等费用以及送货到现场的运费、装卸费和管理费、利润和税费等全部费用 2、单次制作不到1平米的，按1平方计算。 |  |  |  | 1、以下价格包含所有所需的材料、人工、机械等费用以及送货到现场的运费、装卸费和管理费、利润和税费等全部费用 2、单次制作不到1平米的，按1平方计算。 | [12 empty] | 单位名称 | [6 empty] | 单位名称 | [8 empty] | 单位名称
[8 empty] | 单位名称 | [8 empty] | 序号 | 设备名称 ( Equipment) | 规格 | 品牌 | 单位（Unit） | 备注 | 综合单价 | 序号 | 名称 | 单位 | 最佳人数 | 备注 | 综合报价 | 五一节 | 国庆节 | 圣诞节 | 序号 | 名称 | 规格 |  |  |  | 单位
单位名称 |  |  |  | 单位名称 |  |  |  | 序号 | 设备名称 ( Equipment) | 单位（Unit） | 综合单价 |  | 单位名称 |  |  |  | 1 | LED屏 | P6 |  | 平方米 | 576*576 | 300 | 1 | 普通歌手 | 场 | 1 | 含3首歌曲 | 1600/人/场 | 按实际需求 |  |  | 条桌类
序号 | 设备名称 ( Equipment) | 单位（Unit） | 综合单价 | 序号 | 设备名称 ( Equipment) | 单位（Unit） | 综合单价 | PENEY音响设备配置一（室内外演出活动200人左右） |  |  |  |  | 音响设备(Audio Equipment) |  |  |  | 2 |  | P5 |  | 平方米 |  | 320 | 2 | 普通舞蹈(肚皮舞，风情舞，草裙舞，爵士舞，现代舞等） | 场 | 6 | 含2只舞蹈 | 1400/人/场 | 按实际需求 |  |  | 1 | 条桌(1.2米无桌布） | 1.2×0.4×0.75米 |  |  |  | 张 | 30
舞台Stage |  |  |  | 灯光设备(Lighting Equipment) |  |  |  | 1 | 美国PENEY全频音响 ST-215 二分频音箱 800W/8Ω | 只 |  |  | 序号 | 设备名称 ( Equipment) | 单位（Unit） | 综合单价 | 3 |  | P4 |  | 平方米 | 500*500 576*576 | 340 | 3 | 四川交响乐团 | 场 |  | 90分钟以内、人数根据预算定 | 根据实际需求 | 按实际需求 |  |  | 2 | 条桌(1.2米无桌布） | 1.2×0.5×0.75米 |  |  |  | 张 | 30
1 | 钢架舞台 规格 1M×1M 1.2*1.2 | 平方 | 55/㎡（1200起） | 一、电脑摇头/光束灯系列 |  |  |  | 2 | 美国PENEY返听音响 QW-15M 二分频音箱450W/8Ω/只 | 只 |  | ZSOUND音响设备配置一（小型演出活动200人左右） | ZSOUND音响设备配置一（小型演出活动200人左右） |  |  |  | 4 |  | P18 | 彩幕 | 平方米 |  | 240 | 4 | 峨影交响乐团 | 场 |  | 90分钟以内、人数根据预算定 | 根据实际需求 | 按实际需求 |  |  | 3 | 条桌(1.2米配米白桌布) | 1.2×0.5×0.75米 |  |  |  | 张 | 35
2 | 圆形舞台 直径： 2米 3米 6米 | 套 | 2m-600 3m-800 6m-1500 | 1 | 电脑摇头图案灯 YAFENG-1200 SPOT | 台 |  | 3 | 美国KE-4.0 专业功放 功率：2X1200W/8Ω | 台 |  |  | 1 | ZSOUND P-15全音域全频音箱 800W/只 | 只 |  | 5 |  | P3 |  | 平方米 | 500*500 500*1000 | 360 | 5 | 川音交响乐团 | 场 |  | 90分钟以内、人数根据预算定 | 根据实际需求 | 按实际需求 |  |  | 4 | 条桌(1.2米配墨绿桌布) | 1.2×0.5×0.75米 |  |  |  | 张 | 35
3 | 钢结构网架舞台 1M×2M | 平方 | 55/㎡（1200起） | 2 | 电脑摇头染色灯 YAFENG-1200 WASH | 台 | 500 | 4 | 日本YAMAHA 调音台MG-16/FX路 | 台 |  |  | 2 | ZSOUND MS-1000全频功放 功率：2X1200W/8Ω | 台 |  | 6 | 投影仪 | 3000流明 | 三洋 | 台 | 投影/投影幕/LED： 1天按1周期； 2天按1.5周期； 3天按2周期 (每加一天,加0.5个周期) (租赁其它设备可获总价优惠) | 1200 | 6 | 外籍乐队 | 场 | 4 | 曲风可选、半小时 | 2400/人/场 | 按实际需求 |  |  | 5 | 条桌(1.2米配红色桌布) | 1.2×0.5×0.75米 |  |  |  | 张 | 35
4 | 玻璃水晶舞台Glass stage | 平方 | 80 | 3 | 电脑光束灯 JOLLY-300W | 台 | 500 | 5 | 台湾JTS 1000D 手持无线话筒 u段无线话筒 | 套 |  |  | 3 | ZSOUND 2进4出数字音频处理器 | 台 |  | 7 |  | 4000流明 | 三洋 | 台 |  |  | 7 | 外籍萨克斯 | 场 | 1 |  | 2400/人/场 | 按实际需求 |  |  | 6 | 条桌(1.2米配纯白桌布) | 1.2×0.5×0.75米 |  |  |  | 张 | 35
5 | 钢结构旋转舞台 5*5 | 块 |  | 4 | 电脑摇头图案灯 珠江 PR-2910 SPOT | 台 | 500 | 6 | CHA鹅颈会议话筒公众号-营销星球 | 只 |  |  | 4 | 日本YAMAHA 调音台MG-16/FX路 | 台 |  | 8 |  | 5000流明 | 三洋 | 台 |  | 2000 | 8 | 普通乐队（主唱，键盘，吉他） | 场 | 4 | 半小时以内、曲风可选 | 1600/人/场 | 按实际需求 |  |  | 7 | 条桌(1.2米配米白面红围桌布) | 1.2×0.5×0.75米 |  |  |  | 张 | 40
6 | 升降舞台1.8*80公众号- | 次 | 2400/次 | 5 | 电脑光束灯 珠江 PR-2203 BEAM 200W | 台 | 400 | 7 | 台湾DSB 双仓DVD | 台 |  |  | 5 | 台湾JTS 1000D 手持无线话筒 u段无线话筒 | 套 |  | 9 |  | 7000流明 | 三洋 | 台 |  | 2500 | 9 | 葫芦丝 | 场 | 1 | 三首曲子 |  | 按实际需求 |  |  | 8 | 条桌(1.2米配米白面金围桌布) | 1.2×0.5×0.75米 |  |  |  | 张 | 40
7 | 普通型/舞台地毯Stage carpet公众号- | 平米 | 18 | 6 | 电脑光束灯 珠江 PR-5000 BEAM 1500W | 台 | 500 | 8 | 联想笔记本电脑 E435 | 台 |  |  | 6 | CHA鹅颈会议话筒 | 只 |  | 10 |  | 10000流明 | 三洋 | 台 |  | 4000 | 10 | 弦乐四重奏（大提琴+小提琴+中提琴） | 场 | 4 | 一小时以内、曲目可选、半小时休息10分钟 | 1200/人/场 | 按实际需求 |  |  | 9 | 条桌(1.2米配祥云桌布) | 1.2×0.5×0.75米 |  |  |  | 张
8 | 加厚型/舞台地毯 | 平米 | 24 | 二、追光灯系列 |  |  |  | 9 | 专业立式话筒支架 Professional vertical microphone stents | 副 |  |  | 7 | 台湾DSB 双仓DVD | 台 |  | 11 |  | 15000流明 | 三洋 | 台 |  |  | 11 | 小提琴（情景迎宾表演） | 场 | 1 | 一小时以内、10分钟休息时间 | 1200/人/场 | 按实际需求 |  |  | 10 | 条桌(1.2米配金色桌布) | 1.2×0.5×0.75米 |  |  |  | 张 | 40
灯光架/TRUSS/LEAR |  |  |  | 7 | 追光灯 Followspot 1500w | 台 | 500 | 10 | 音响系统专用配电箱 Audio system special distribution box | 批 |  |  | 8 | 联想笔记本电脑 E435 | 台 |  | 12 |  | 16000流明 | 索尼 | 台 |  | 5000 | 12 | 竖琴演奏公众号-营销星球 | 场 | 1 | 40分钟以内、10分钟休息时间 | 3600/人/场 | 按实际需求 |  |  | 11 | 条桌(1.2米配纯黑桌布) | 1.2×0.5×0.75米 |  |  |  | 张 | 40
1 | 喷绘小桁架 白色 铁制 200*200 | 米 | 12/m（600起/套） | 8 | 追光灯 Followspot 2500w | 台 | 500 | 11 | 主电缆 One main cable | 批 |  |  | 9 | 专业立式话筒支架 Professional vertical microphone stents | 副 |  | 13 | 电视机 | 42寸 |  | 台 |  | 500 | 13 | 国内萨克斯演员 | 场 | 1 | 40分钟以内、10分钟休息时间 | 1600/人/场 | 按实际需求 |  |  | 12 | 条桌(1.2米配白色弹力桌布) | 1.2×0.5×0.75米 |  |  |  | 张 | 40
2 | 方管桁架200x200 | 米 | 12/m（600起/套） | 9 | 追光灯 Followspot 4000w | 台 | 850 | 12 | 信号连接线材 Signals connected wire | 批 |  |  | 10 | 音响系统专用配电箱 Audio system special distribution box | 批 |  | 14 |  | 50寸 |  | 台 |  | 600 | 14 | 外籍萨克斯演员 | 场 | 1 | 40分钟以内、10分钟休息时间 | 2400/人/场 | 按实际需求 |  |  | 13 | 条桌(1.4米无桌布） | 1.4×0.6×0.75米 |  |  |  | 张 | 38
3 | 灯光TRUSS架 300*300 铝架 | 米 |  | 三、常规灯具系列 |  |  |  | 13 | 高级调音师 Senior tuner | 名 |  |  | 11 | 主电缆 One main cable | 批 |  | 15 |  | 60寸 |  | 台 |  | 800 | 15 | 变脸吐火普通演员 | 场 | 1 |  | 1600/人/场 | 按实际需求 |  |  | 14 | 条桌(1.4米配米白桌布) | 1.4×0.6×0.75米 |  |  |  | 张 | 40
4 | 灯光TRUSS架 400*400 铝架公众号- | 米 |  | 10 | PAR灯 MONON-PA64 1000W | 台 | 60 | 14 | 配套设备线材 Equipment wire | 批 |  |  | 12 | 信号连接线材 Signals connected wire | 批 |  | 16 | 投影幕 | 72寸 |  | 套 |  | 300 | 16 | 变脸吐火国家二级演员 | 场 | 1 | 一场10分钟左右， |  | 按实际需求 |  |  | 15 | 条桌(1.4米配墨绿桌布) | 1.4×0.6×0.75米 |  |  |  | 张 | 40
5 | 灯光TRUSS架 450*450 铝架 | 米 | 55 | 11 | 回光灯 MONON 2KW | 台 | 80 |  | 合计 |  | 1500元/套 |  | 13 | 高级调音师 Senior tuner | 名 |  | 17 |  | 100寸 |  | 套 |  | 400 | 17 | 街舞 | 场 | 6 | 三支舞蹈30分钟 | 1400/人/场 | 按实际需求 |  |  | 16 | 条桌(1.4米配红色桌布) | 1.4×0.6×0.75米 |  |  |  | 张 | 40
6 | 灯光TRUSS架 400*600 铝架 | 米 | 65 | 12 | 地排灯 MONON 2KW | 台 | 100 | PENEY音响设备配置二（室内外演出活动500人左右） |  |  |  |  | 14 | 配套设备线材 Equipment wire | 批 |  | 18 |  | 120寸 |  | 套 |  | 500 | 18 | 车技，溜冰，滑板 | 场 | 6 | 6分钟左右 |  | 按实际需求 |  |  | 17 | 条桌(1.4米配纯白桌布) | 1.4×0.6×0.75米 |  |  |  | 张 | 40
7 | 灯光TRUSS架 600*760 铝架 | 米 | 75 | 13 | 成像灯 魔龙-750W OSRAN | 台 | 240 | 1 | 美国PENEY全频音响 PM-15二分频音箱 800W/8Ω | 只 |  |  |  | 合计： |  | 1200元/套 | 19 |  | 150寸 |  | 套 |  | 1200 | 19 | 方言小品（哈哈曲艺社） | 场 | 2 | 20分钟以内 | 价格不等 | 按实际需求 |  |  | 18 | 条桌(1.4米配米白面红围桌布) | 1.4×0.6×0.75米 |  |  |  | 张 | 45
8 | 灯光LEAR网架 2*2*2米公众号- | 立方米 | 24 | 14 | ETC 多功能PA灯 魔龙-750 OSRAN | 台 | 140 | 2 | 美国PENEY返听音响 QW-15M 二分频音箱450W/8Ω/只 | 只 |  |  | 序号 | 设备名称 ( Equipment) | 单位（Unit） | 综合单价 | 20 |  | 200寸 |  | 套 |  | 1400 | 单位名称 名称: 方言小品（哈哈曲艺社 徒弟）; 单位名称 综合报价: 价格不等; 单位名称 五一节: 按实际需求 | 19 | 条桌(1.4米配米白面金围桌布) | 1.4×0.6×0.75米 |  |  |  | 张 | 45
9 | 手摇灯光架 4M | 副 | 240 | 15 | 四眼观众灯 Four audience lights | 台 | 320 | 3 | 美国KE-4.0 专业功放 功率：2X1200W/8Ω | 台 |  |  | ZSOUND音响设备配置二（中小型演出活动500人左右） |  |  |  | 21 | 摄影摄像 | 标清机位 |  | 套 |  | 1400 | 20 | 舞狮 | 场 | 2 | 15分钟、可菜青、点睛 | 4000 | 按实际需求 |  |  | 20 | 条桌(1.4米配祥云桌布) | 1.4×0.6×0.75米 |  |  |  | 张
10 | 线阵音箱网架 2*2*8M | 副 | 800 | 16 | 八眼观众灯 Eight audience lights | 台 | 700 | 4 | ZSOUND 4进4出数字音频处理器 | 台 |  |  | 1 | ZSOUND P-15全音域全频音箱 800W/只 | ZSOUND P-15全音域全频音箱 800W/只 |  | 22 |  | 高清机位 |  | 套 |  | 1800 | 单位名称 序号: 21; 单位名称 名称: 皮影戏; 单位名称 单位: 场; 单位名称 最佳人数: 4; 单位名称 五一节: 按实际需求 | 21 | 条桌(1.4米配金色桌布) | 1.4×0.6×0.75米 |  |  |  | 张 | 45
|  |  |  | 17 | AC灯 AC lamp 500W 4个/组 | 组 | 280 | 5 | 日本YAMAHA 调音台MG-16/FX路 | 台 |  |  | 2 | ZSOUND S-118H 超低音音箱 1000W/只 | ZSOUND S-118H 超低音音箱 1000W/只 |  | 23 |  | 330机位 |  | 套 |  |  | 22 | 民俗表演（糖画、面人、剪纸等） | 场 | 1 |  | 1600起 | 按实际需求 |  |  | 22 | 条桌(1.4米配纯黑桌布) | 1.4×0.6×0.75米 |  |  |  | 张 | 45
|  |  |  | 18 | AC灯 AC lamp 250W 8个/组 | 组 | 280 | 6 | 台湾JTS 1000D 手持无线话筒 u段无线话筒 | 套 |  |  | 3 | MARTIN F-15 返听音箱 600W/只 | MARTIN F-15 返听音箱 600W/只 |  | 24 |  | 10米以下摇臂 |  | 套 |  | 2400 | 23 | 杰克逊模仿秀 | 场 | 1 | 5分钟左右 |  | 按实际需求 |  |  | 23 | 条桌(1.4米配白色弹力桌布) | 1.4×0.6×0.75米 |  |  |  | 张 | 45
|  |  |  | 19 | 车展/展览PAR灯 Motor Show lights 150W | 台 | 380 | 7 | CHA鹅颈会议话筒 | 只 |  |  | 4 | ZSOUND MA-1300Q 数字四通道功放 | ZSOUND MA-1300Q 数字四通道功放 |  | 25 |  | 12米摇臂 |  | 套 |  | 3600 | 24 | 功夫茶公众号-营销星球 | 场 | 1 | 5分钟左右、甲方提供小圆桌 | 1600/人/场起 | 按实际需求 |  |  | 24 | 条桌(1.8米无桌布） | 1.8×0.6×0.75米 |  |  |  | 张 | 60
|  |  |  | 四、LED灯具系列 |  |  |  | 8 | 台湾DSB 双仓DVD | 台 |  |  | 5 | ZSOUND 4进4出数字音频处理器 | ZSOUND 4进4出数字音频处理器 | [8 empty] | 25 | 普通魔术师 | 场 | 1 | 舞台 | 2000/人/场 | 按实际需求 |  |  | 25 | 条桌(1.8米配米白桌布) | 1.8×0.6×0.75米 |  |  |  | 张 | 65
|  |  |  | 20 | LED PAR灯 YAFENG 54*3W | 台 | 120 | 9 | 联想笔记本电脑 E435 | 台 |  |  | 6 | 日本YAMAHA MG-16/4FX 16路 调音台 | 日本YAMAHA MG-16/4FX 16路 调音台 | [8 empty] | 26 | 专业魔术师 | 场 | 1 | 近景、舞台 | 3000/人/场 | 按实际需求 |  |  | 26 | 条桌(1.8米配墨绿桌布) | 1.8×0.6×0.75米 |  |  |  | 张 | 65
|  |  |  | 21 | LED灯带 LED lights with | 米 | 20 | 10 | 专业立式话筒支架 Professional vertical microphone stents | 副 |  |  | 7 | 台湾JTS 1000D 手持无线话筒 u段无线话筒 | 台湾JTS 1000D 手持无线话筒 u段无线话筒 | [8 empty] | 27 | 外籍魔术 | 场 | 1 | 近景、舞台 | 3000/人/场 | 按实际需求 |  |  | 27 | 条桌(1.8米配红色桌布) | 1.8×0.6×0.75米 |  |  |  | 张 | 65
|  |  |  | 五、激光特效灯具系列 |  |  |  | 11 | 音响系统专用配电箱 Audio system special distribution box | 批 |  |  | 8 | CHA鹅颈会议话筒 | CHA鹅颈会议话筒 | [8 empty] | 28 | 古筝 | 场 | 1 | 30分钟以内 | 1800/人/场 | 按实际需求 |  |  | 28 | 条桌(1.8米配纯白桌布) | 1.8×0.6×0.75米 |  |  |  | 张 | 65
|  |  |  | 22 | 单绿激光灯 Single green laser light 100MW | 台 | 3000起 | 12 | 主电缆 One main cable | 批 |  |  | 9 | 联想笔记本电脑 | 联想笔记本电脑 | [8 empty] | 29 | 长笛演奏 | 场 | 1 | 三首曲子 |  | 按实际需求 |  |  | 29 | 条桌(1.8米配米白面红围桌布) | 1.8×0.6×0.75米 |  |  |  | 张 | 75
|  |  |  | 23 | 单绿激光灯 Single green laser light 1W（电脑编程） | 台 | 3000起 | 13 | 信号连接线材 Signals connected wire | 批 |  |  | 10 | 专业立式话筒支架 Professional vertical microphone stents | 专业立式话筒支架 Professional vertical microphone stents | [8 empty] | 30 | 手风琴演奏 | 场 | 1 | 三首曲子 |  | 按实际需求 |  |  | 30 | 条桌(1.8米配米白面金围桌布) | 1.8×0.6×0.75米 |  |  |  | 张 | 75
|  |  |  | 24 | 单绿激光灯 Single green laser light 2W（电脑编程） | 台 | 3000起 | 14 | 高级调音师 Senior tuner | 名 |  |  | 11 | 音响系统专用配电箱 Audio system special distribution box | 音响系统专用配电箱 Audio system special distribution box | [8 empty] | 31 | 小丑表演 | 场 | 1 | 6小时以内、自带气球+200 | 1600/人/场 | 按实际需求 |  |  | 31 | 条桌(1.8米配祥云桌布) | 1.8×0.6×0.75米 |  |  |  | 张
|  |  |  | 25 | 全彩动画激光灯 Single green laser light 1W（电脑编程） | 台 | 4000 | 15 | 配套设备线材 Equipment wire | 批 |  |  | 12 | 主电缆 One main cable | 主电缆 One main cable | [8 empty] | 32 | COSPLAY | 场 | 1 | 自带衣服 |  | 按实际需求 |  |  | 32 | 条桌(1.8米配金色桌布) | 1.8×0.6×0.75米 |  |  |  | 张 | 75
|  |  |  | 26 | 全彩动画激光灯 Single green laser light 2W（电脑编程） | 台 | 4000 |  | 合计 |  | 2100元/套 |  | 13 | 信号连接线材 Signals connected wire | 信号连接线材 Signals connected wire | [8 empty] | 33 | 泡泡秀公众号-营销星球 | 场 | 1 |  | 4500/人/场 | 按实际需求 |  |  | 33 | 条桌(1.8米配纯黑桌布) | 1.8×0.6×0.75米 |  |  |  | 张 | 75
|  |  |  | 27 | 全彩动画激光灯 Single green laser light 3W（电脑编程） | 台 | 4000 | PENEY音响设备配置三（室内外演出活动1000人左右） |  |  |  |  | 14 | 高级调音师 Senior tuner | 高级调音师 Senior tuner | [8 empty] | 单位名称 序号: 34; 单位名称 名称: 宠物杂技; 单位名称 单位: 场; 单位名称 最佳人数: 1; 单位名称 五一节: 按实际需求 | 34 | 条桌(1.8米配白色弹力桌布) | 1.8×0.6×0.75米 |  |  |  | 张 | 75
|  |  |  | 28 | 频闪灯 Pinspotr Light 1.5KW | 台 |  | 1 | 美国PENEY全频远程主音箱 PM-15 800W/8Ω | 只 |  |  | 15 | 配套设备线材 Equipment wire | 配套设备线材 Equipment wire | [8 empty] | 35 | 行为艺术 | 场 | 1 |  | 2000/人/场起 | 按实际需求 |  |  | 35 | 条桌(1.8米无桌布） | 1.8×0.9×0.75米 |  |  |  | 张 | 60
|  |  |  | 29 | LED星空幕布 单色 | 平米 | 20 | 2 | 美国PENEY超重低音音箱 F-218 1000W/8Ω | 只 |  |  |  | 合计： |  | 1800元/套 | [7 empty] | 36 | 拉丁舞蹈 | 场 | 6 |  | 1400/人/场 | 按实际需求 |  |  | 36 | 条桌(1.8米配米白桌布) | 1.8×0.9×0.75米 |  |  |  | 张 | 65
|  |  |  | 30 | LED星空幕布 双色 DMX512 控制编程 | 平米 | 20 | 3 | 玛田返听音响 二分频音箱600W/8Ω | 只 |  |  | 序号 | 设备名称 ( Equipment) | 单位（Unit） | 综合单价 | [7 empty] | 37 | 礼仪 | 场 | 1 | 175CM身高 | 600/人/场 | 按实际需求 |  |  | 37 | 条桌(1.8米配墨绿桌布) | 1.8×0.9×0.75米 |  |  |  | 张 | 65
|  |  |  | 六、舞美特效系列 |  |  |  | 4 | 美国KEYE专业功放 功率：2X1200W/8Ω | 台 |  | ZSOUND音响设备配置三（中型室内外演出及演唱会2000-5000人） | ZSOUND音响设备配置三（中型室内外演出及演唱会2000-5000人） | [10 empty] | 38 | 化妆师 | 场 | 1 | 40人以内 | 800/人/场起 | 按实际需求 |  |  | 吧桌类
|  |  |  | 31 | 烟机 Smoking machine 1500W | 台 | 200 | 5 | 日本YAMAHA MG-16/4FX 16路 调音台 | 台 |  |  | 1 | ZSOUND LA-110 全频线性阵列音箱 1000W/只 | ZSOUND LA-110 全频线性阵列音箱 1000W/只 | [8 empty] | 39 | 花式调酒 | 场 | 1 |  | 2400/人/场起 | 按实际需求 |  |  | 序号 | 名称 |  | 规格 | 单位 |  |  | 综合单价
|  |  |  | 32 | 烟机 Smoking machine 3000W | 台 | 300 | 6 | 台湾JTS 1000D 手持无线话筒 u段无线话筒 | 套 |  |  | 2 | ZSOUND LA-110S次低音音箱 1000W/只 | ZSOUND LA-110S次低音音箱 1000W/只 | [8 empty] | 40 | 水果造型师 | 场 | 1 | 专业白案厨师 | 价格不等 | 按实际需求 |  |  | 1 | 矮吧桌（无布） |  | 高0.7米 直径0.6米 | 张 |  |  | 40
|  |  |  | 33 | 气柱烟机 Fog machine 1500W | 台 |  | 7 | CHA鹅颈会议话筒 | 只 |  |  | 3 | ZSOUND S-118H 超低音音箱 1200W/只 | ZSOUND S-118H 超低音音箱 1200W/只 | [8 empty] | 41 | 花艺师 | 场 | 1 |  | 800/人/场起 | 按实际需求 |  |  | 2 | 吧桌（无布） |  | 高1.1米 直径0.6米 | 张 |  |  | 60
|  |  |  | 34 | 二氧化碳气柱机 Column machine | 台 | 2000 | 8 | 联想笔记本电脑 | 台 |  |  | 4 | ZSOUND P-15 返听音箱 600W/只 | ZSOUND P-15 返听音箱 600W/只 | [8 empty] | 42 | 车模公众号-营销星球 | 场 | 1 | 专业车模175+ | 1800/人/场起 | 按实际需求 |  |  | 3 | 吧桌(配新款金色桌布) |  | 高1.1米 直径0.6米 | 张 |  |  | 65
|  |  |  | 35 | 薄雾烟机 Mist, smoke 安特利 | 台 |  | 9 | ZSOUND 数字音频处理器 | 台 |  |  | 5 | ZSOUND MA-1300Q 数字四通道功放 | ZSOUND MA-1300Q 数字四通道功放 | [8 empty] | 43 | 专业模特A（全国比赛10佳） | 场 | 1 | 175+ | 2000/人/场起 | 按实际需求 |  |  | 4 | 吧桌(配新款香槟色桌布) |  | 高1.1米 直径0.6米 | 张 |  |  | 65
|  |  |  | 36 | 干冰机 Dry ice machine | 台 | 600 | 10 | 专业立式话筒支架 Professional vertical microphone stents | 副 |  |  | 6 | ZSOUND MS-1000全频功放 功率：2X1200W/8Ω | ZSOUND MS-1000全频功放 功率：2X1200W/8Ω | [8 empty] | 44 | 专业模特B（省内比赛110佳） | 场 | 1 | 170+ | 1600/人/场起 | 按实际需求 |  |  | 5 | 吧桌(配新绸布) |  | 高1.1米 直径0.6米 | 张 |  |  | 75
|  |  |  | 37 | 干冰 | 公斤 | 25 | 11 | 音响系统专用配电箱 Audio system special distribution box | 批 |  |  | 7 | ZSOUND 4进4出数字音频处理器 | ZSOUND 4进4出数字音频处理器 | [8 empty] | 45 | 外籍模特有工作证 | 场 | 1 | 175+ | 2600/人/场 | 按实际需求 |  |  | 6 | 吧桌(配新款格白桌布) |  | 高1.1米 直径0.6米 | 张 |  |  | 75
|  |  |  | 38 | 喷火机 Flame Machine | 台 |  | 12 | 主电缆 One main cable | 批 |  |  | 8 | ZSOUND 2进4出数字音频处理器 | ZSOUND 2进4出数字音频处理器 | [8 empty] | 46 | 普通国内模特 | 场 | 1 | 170+ | 1200/人/场 | 按实际需求 |  |  | 7 | 吧桌(配新款粉色桌布) |  | 高1.1米 直径0.6米 | 张
|  |  |  | 39 | 泡泡机 Bubble Machine | 台 | 200 | 13 | 信号连接线材 Signals connected wire | 批 |  |  | 9 | 英国A&H GL2400 24路调音台 | 英国A&H GL2400 24路调音台 | [8 empty] | 47 | 摄像/摄影 | 场 | 1 |  | 1400/人/场 | 按实际需求 |  |  | 8 | 吧桌(配新款宝石蓝桌布) |  | 高1.1米 直径0.6米 | 张 |  |  | 65
|  |  |  | 40 | 雪花机 Snow Machine | 台 | 4000 | 14 | 高级调音师 Senior tuner | 名 |  |  | 10 | 美国SHUER SLX-24-Beta58手持无线话筒 u段无线话筒 | 美国SHUER SLX-24-Beta58手持无线话筒 u段无线话筒 | [8 empty] | 48 | 主持人（电视台） | 场 | 1 |  | 1万起 | 按实际需求 |  |  | 9 | 吧桌(配新款黑色桌布) |  | 高1.1米 直径0.6米 | 张 |  |  | 65
|  |  |  | 七、控制台周边系列 |  |  |  | 15 | 配套设备线材 Equipment wire | 批 |  |  | 11 | CHA鹅颈会议话筒 | CHA鹅颈会议话筒 | [8 empty] | 49 | 主持人（电台） | 场 | 1 |  | 2500-4500 | 按实际需求 |  |  | 10 | 吧桌(配白绸布紫色纱桌布) |  | 高1.1米 直径0.6米 | 张 |  |  | 65
|  |  |  | 41 | 灯光控制台 Avolite Lighting mixer pearl 2004 | 台 |  |  | 合计 |  | 2300元/套起 |  | 12 | 联想笔记本电脑 | 联想笔记本电脑 | [8 empty] | 50 | 主持人（商演） | 场 | 1 |  | 2000-2500 | 按实际需求 |  |  | 11 | 吧桌(配新款白色弹力桌布) |  | 高1.1米 直径0.6米 | 张 |  |  | 75
|  |  |  | 42 | 灯光控制台 Avolite Lighting mixer pearl 2010 | 台 |  | PENEY音响设备配置四（中型室内外演出活动3000-5000人左右） |  |  |  |  | 13 | 日本天龙 DN-4500 双仓CD 播放器 | 日本天龙 DN-4500 双仓CD 播放器 | [8 empty] | 51 | 双语主持 | 场 | 1 |  | 6000-8500 | 按实际需求 |  |  | 12 | 吧桌(配新款蓝色弹力桌布) |  | 高1.1米 直径0.6米 | 张
|  |  |  | 43 | DMX512控台 CODE | 台 |  | 1 | 美国PENEY线性阵列音箱 M-122 1000W/8Ω | 只 |  |  | 14 | 日本YAMAHA SPX2000 效果器公众号-营销星球 | 日本YAMAHA SPX2000 效果器 | [8 empty] | 52 | 临时工作人员 | 场 | 1 |  | 350/人/场起 | 按实际需求 |  |  | 13 | 新款方吧桌（实木烤漆面，白色） |  | 高1.1米 面宽0.6米 | 张 |  |  | 60
|  |  |  | 44 | DMX240控台 CODE | 台 |  | 2 | 美国PENEY超重低音炮 M-18B 1000W/8Ω/1 | 只 |  |  | 15 | 专业立式话筒支架 Professional vertical microphone stents | 专业立式话筒支架 Professional vertical microphone stents | [17 empty] | 14 | 新款方吧桌（实木烤漆面，黑色） |  | 高1.1米 面宽0.6米 | 张 |  |  | 60
|  |  |  | 45 | 硅箱 FDL DP-6000 | 台 |  | 3 | 玛田返听音响 F-15 二分频音箱600W/8Ω | 只 |  |  | 16 | 音响系统专用配电箱 Audio system special distribution box | 音响系统专用配电箱 Audio system special distribution box | [17 empty] | 15 | 太空吧桌 |  | 高0.66-0.9米 直径0.6米 | 张
|  |  |  | 46 | 直火箱 FDL-Direct fire box | 台 |  | 4 | 美国KEYE专业功放 功率：2X1200W/8Ω | 台 |  |  | 17 | 主电缆 One main cable | 主电缆 One main cable | [17 empty] | 洽谈桌、玻璃桌、铁花桌类
|  |  |  | 47 | 电源柜 | 台 |  | 5 | 美国KEYE专业功放 功率：2X1200W/8Ω | 台 |  |  | 18 | 信号连接线材 Signals connected wire | 信号连接线材 Signals connected wire | [17 empty] | 序号 | 名称 |  | 规格 | 单位 |  |  | 综合单价
|  |  |  | 48 | 直通箱 | 台 |  | 6 | 英国A&H GL2400 24路调音台 | 台 |  |  | 19 | 高级调音师 Senior tuner公众号-营销星球 | 高级调音师 Senior tuner | [17 empty] | 1 | 洽谈桌(无桌布) |  | 高0.7米 直径0.8米 | 张 |  |  | 30
|  |  |  | 49 | DMX512信号放大器 | 台 |  | 7 | ZSOUND M44 4入4出数字音频处理器 | 台 |  |  | 20 | 配套设备线材 Equipment wire | 配套设备线材 Equipment wire | [17 empty] | 2 | 洽谈桌(配米黄底白方巾面) |  | 高0.7米 直径0.8米 | 张 |  |  | 35
|  |  |  | 50 | 信号线缆 Signal cable | 台 |  | 8 | 美国SHUER SLX-24-Beta58手持无线话筒 u段无线话筒 | 套 |  |  |  | 合计： |  | 7000元/套起 | [16 empty] | 3 | 洽谈桌(配白底咖啡面) |  | 高0.7米 直径0.8米 | 张 |  |  | 35
|  |  |  | 51 | 2*2.5多芯电缆 美河 | 批 |  | 9 | CHA鹅颈会议话筒 | 只 | [22 empty] | 4 | 洽谈桌(配米白桌布) |  | 高0.7米 直径0.8米 | 张 |  |  | 35
|  |  |  | 52 | 分支线缆 Branch cable | 批 |  | 10 | 联想笔记本电脑 | 台 | [22 empty] | 5 | 洽谈桌(配祥云布) |  | 高0.7米 直径0.8米 | 张
|  |  |  | 53 | 主电缆 Main cable | 批 |  | 11 | 日本天龙 DN-4500 双仓CD 播放器 | 台 | [22 empty] | 6 | 玻璃桌（无桌布） |  | 高0.7米 直径0.7米 | 张 |  |  | 35
[8 empty] | 12 | 美国ASHLY 2231 均衡器 均衡器1/3倍频程（美国） | 台 | [22 empty] | 7 | 玻璃桌(配红色桌布2米圆) |  | 高0.7米 直径0.7米 | 张 |  |  | 45
[8 empty] | 13 | 日本YAMAHA SPX2000 效果器 | 台 | [22 empty] | 8 | 玻璃桌(配墨绿色桌布2米圆) |  | 高0.7米 直径0.7米 | 张
[8 empty] | 14 | 专业立式话筒支架 Professional vertical microphone stents | 副 | [22 empty] | 9 | 玻璃桌(配墨绿色桌布1.6米圆) |  | 高0.7米 直径0.7米 | 张
[8 empty] | 15 | 音响系统专用配电箱 Audio system special distribution box | 批 | [22 empty] | 10 | 玻璃桌(配墨绿1.6米底白方巾面) |  | 高0.7米 直径0.7米 | 张 |  |  | 45
[8 empty] | 16 | 主电缆 One main cable | 批 | [22 empty] | 11 | 玻璃桌(配红色2米底白方巾面) |  | 高0.7米 直径0.7米 | 张 |  |  | 45
[8 empty] | 17 | 信号连接线材 Signals connected wire | 批 | [22 empty] | 12 | 玻璃桌(配新款白格桌布) |  | 高0.7米 直径0.7米 | 张
[8 empty] | 18 | 高级调音师 Senior tuner | 名 | [22 empty] | 13 | 玻璃桌(配新款粉色桌布) |  | 高0.7米 直径0.7米 | 张
[8 empty] | 19 | 配套设备线材 Equipment wire | 批 | [22 empty] | 14 | 玻璃桌(配新款宝石蓝桌布) |  | 高0.7米 直径0.7米 | 张
[9 empty] | 合计 |  | 9000元/套起 | [21 empty] | 15 | 玻璃桌(配新款纯黑色桌布) |  | 高0.7米 直径0.7米 | 张
[33 empty] | 16 | 玻璃桌(配普通白绸布) |  | 高0.7米 直径0.7米 | 张
[33 empty] | 17 | 玻璃桌(配白绸布紫色纱) |  | 高0.7米 直径0.7米 | 张
[33 empty] | 18 | 铁花桌 |  | 高0.7米 直径0.8米 | 张 |  |  | 45
大圆桌1.4米、1.6米、1.8米及转玻
[33 empty] | 序号 | 名称 |  | 规格 | 单位 |  |  | 综合单价
[33 empty] | 1 | 大圆桌(1.4米无桌布) |  | 高0.75米 直径1.4米 | 张
[33 empty] | 2 | 大圆桌(1.4米配米白桌布) |  | 高0.75米 直径1.4米 | 张
[33 empty] | 3 | 大圆桌(1.4米配红色桌布) |  | 高0.75米 直径1.4米 | 张
[33 empty] | 4 | 大圆桌(1.4米配红底白面) |  | 高0.75米 直径1.4米 | 张
[33 empty] | 5 | 大圆桌(1.4米配白底红面) |  | 高0.75米 直径1.4米 | 张
[33 empty] | 6 | 大圆桌(1.4米配红底祥云面) |  | 高0.75米 直径1.4米 | 张
[33 empty] | 7 | 大圆桌(1.6米无桌布) |  | 高0.75米 直径1.6米 | 张 |  |  | 80
[33 empty] | 8 | 大圆桌(1.6米配红色桌布) |  | 高0.75米 直径1.6米 | 张 |  |  | 90
[33 empty] | 9 | 大圆桌(1.6米配米白桌布) |  | 高0.75米 直径1.6米 | 张 |  |  | 90
[33 empty] | 10 | 大圆桌(1.6米配红底白面) |  | 高0.75米 直径1.6米 | 张
[33 empty] | 11 | 大圆桌(1.6米配白底红面) |  | 高0.75米 直径1.6米 | 张
[33 empty] | 12 | 大圆桌(1.6米配红底祥云面) |  | 高0.75米 直径1.6米 | 张
[33 empty] | 13 | 大圆桌(1.8米无桌布) |  | 高0.75米 直径1.8米 | 张 |  |  | 100
[33 empty] | 14 | 大圆桌(1.8米配红色桌布) |  | 高0.75米 直径1.8米 | 张 |  |  | 110
[33 empty] | 15 | 大圆桌(1.8米配米白桌布) |  | 高0.75米 直径1.8米 | 张 |  |  | 110
[33 empty] | 16 | 大圆桌(1.8米配红底白面) |  | 高0.75米 直径1.8米 | 张
[33 empty] | 17 | 大圆桌(1.8米配白底红面) |  | 高0.75米 直径1.8米 | 张
[33 empty] | 18 | 大圆桌(1.8米配红底祥云面) |  | 高0.75米 直径1.8米 | 张
[33 empty] | 19 | 玻璃转盘0.9米 |  | 直径0.9米 | 张
[33 empty] | 20 | 玻璃转盘1.0米 |  | 直径1.0米 | 张 |  |  | 40
[33 empty] | 21 | 玻璃转盘1.2米 |  | 直径1.2米 | 张
茶几类
[33 empty] | 序号 | 名称 |  | 规格 | 单位 |  |  | 综合单价
[33 empty] | 1 | 木质茶几 |  | 长0.8米 宽0.4米 高0.5米 | 张
[33 empty] | 2 | 新款黑色茶几 |  | 长1.3米 宽0.7米 高0.44米 | 张 |  |  | 120
[33 empty] | 3 | 黑色方茶几 |  | 0.55*0.55米 高0.45米 | 张 |  |  | 40
[33 empty] | 4 | 白色方茶几 |  | 0.55*0.55米 高0.45米 | 张 |  |  | 40
沙发类
[33 empty] | 序号 | 名称 |  | 规格 | 单位 |  |  | 综合单价
[33 empty] | 1 | 单人、白沙发 |  | 前后距0.78米 内宽0.56米 高0.68米 | 个 |  |  | 240
[33 empty] | 2 | 单人、黑沙发 |  | 前后距0.78米 内宽0.56米 高0.68米 | 个 |  |  | 240
[33 empty] | 3 | 双人、白沙发 |  | 长1.5米 宽0.68米 高0.6米 前后距0.78米 内宽1.22米 | 个 |  |  | 360
[33 empty] | 4 | 双人、黑沙发 |  | 长1.5米 宽0.68米 高0.6米 前后距0.78米 内宽1.22米 | 个 |  |  | 360
[33 empty] | 5 | 三人、白沙发 |  | 长2米 宽0.65米 高0.86米 前后距0.55米 | 个 |  |  | 480
[33 empty] | 6 | 三人、黑沙发 |  | 长2.1米 宽0.66米 高0.65米 | 个
[33 empty] | 7 | 沙发方凳（白色） |  | 长0.5米 宽0.5米 高0.4米 | 个 |  |  | 55
[33 empty] | 8 | 沙发方凳（黑色） |  | 长0.5米 宽0.5米 高0.4米 | 个 |  |  | 55
[33 empty] | 9 | 沙发圆凳（白色） |  | 直径0.4米 高度0.34米 | 个
[33 empty] | 10 | 沙发条凳1.2米 |  | 长1.2米 宽0.5米 高0.4米 | 个 |  |  | 75
[33 empty] | 11 | 沙发条凳2.4米 |  | 长2.4米 宽0.5米 高0.4米 | 个 |  |  | 100
椅类
[33 empty] | 序号 | 名称 |  | 规格 |  | 单位 |  | 综合单价
[33 empty] | 1 | 新商务椅 |  | 前后距0.6米 宽0.55米 |  | 把
[33 empty] | 2 | 宴会椅（无椅套） |  | 前后距0.5米 宽0.45米 |  | 把 |  | 18
[33 empty] | 3 | 宴会椅(配白色椅套) |  | 前后距0.5米 宽0.45米 |  | 把 |  | 20
[33 empty] | 4 | 宴会椅(配米白色椅套) |  | 前后距0.5米 宽0.45米 |  | 把 |  | 20
[33 empty] | 5 | 宴会椅(配红色椅套) |  | 前后距0.5米 宽0.45米 |  | 把 |  | 20
[33 empty] | 6 | 宴会椅(配纯黑色） |  | 前后距0.5米 宽0.45米 |  | 把 |  | 20
[33 empty] | 7 | 宴会椅(配缎面香槟色） |  | 前后距0.5米 宽0.45米 |  | 把 |  | 20
[33 empty] | 8 | 宴会椅(配缎面金色） |  | 前后距0.5米 宽0.45米 |  | 把
[33 empty] | 9 | 宴会椅(配纯白弹力布) |  | 前后距0.5米 宽0.45米 |  | 把 |  | 25
[33 empty] | 10 | 宴会椅(配红色弹力布) |  | 前后距0.5米 宽0.45米 |  | 把 |  | 25
[33 empty] | 11 | 宴会椅(配黑色弹力布) |  | 前后距0.5米 宽0.45米 |  | 把 |  | 25
[33 empty] | 12 | 金色蝴蝶结 |  |  |  | 个 |  | 5
[33 empty] | 13 | 宝蓝色蝴蝶结 |  |  |  | 个 |  | 5
[33 empty] | 14 | 紫色蝴蝶结 |  |  |  | 个 |  | 5
[33 empty] | 15 | 金色腰带 |  |  |  | 个 |  | 5
[33 empty] | 16 | 蓝色纱 |  |  |  | 个 |  | 5
[33 empty] | 17 | 紫色纱 |  |  |  | 个 |  | 5
[33 empty] | 18 | 金色纱 |  |  |  | 个 |  | 5
[33 empty] | 19 | 儿童凳 |  | 高0.26米 宽0.3米 |  | 根 |  | 4
[33 empty] | 20 | 蓝塑料凳 |  | 高0.45米 宽0.4米 |  | 根 |  | 10
[33 empty] | 21 | 圆凳 |  | 高0.44M 上直径0.30M |  | 根
[33 empty] | 22 |  |  | 下直径0.35M
[33 empty] | 23 | 白塑料椅 |  | 前后距离0.4米 宽0.43米 |  | 把 |  | 10
[33 empty] | 24 | 蓝塑料椅 |  | 前后距离0.4米 宽0.43米 |  | 把 |  | 10
[33 empty] | 25 | 足球椅 |  | 前后距0.41米 宽0.39米 |  | 把
[33 empty] | 26 | 新款足球椅 |  | 前后距离0.52米宽0.42米 |  | 把
[33 empty] | 27 | 黑折叠椅 |  | 前后距离0.46米宽0.44米 |  | 把 |  | 12
[33 empty] | 28 | 白折叠椅 |  | 前后距离0.46米宽0.44米 |  | 把 |  | 12
[33 empty] | 29 | 新款黑藤编椅 |  | 前后距离0.6米 宽0.53米 |  | 把 |  | 7
[33 empty] | 30 | 铝合金椅（银色） |  | 前后距离0.5米 宽0.53米 |  | 把 |  | 15
[33 empty] | 31 | 铝合金椅（橙色） |  | 前后距离0.5米 宽0.53米 |  | 把
[33 empty] | 32 | 铝合金椅（绿色） |  | 前后距离0.5米 宽0.53米 |  | 把
[33 empty] | 33 | 白色竹节椅 |  | 前后距0.45米 宽0.4米 |  | 把
[33 empty] | 34 | 金色竹节椅 |  | 前后距0.45米 宽0.4米 |  | 把
[33 empty] | 35 | 几何椅（红色）
[33 empty] | 36 | 几何椅（白色）
[33 empty] | 37 | 铁花椅 |  | 前后距离0.6米 宽0.55米 |  | 把 |  | 20
吧椅类
[33 empty] | 序号 | 名称 |  | 规格 | 单位 |  |  | 综合单价
[33 empty] | 1 | 银色吧椅 |  |  | 把
[33 empty] | 2 | 白色吧椅 |  |  | 把 |  |  | 40
[33 empty] | 3 | 方吧椅（白色） |  | 长0.36米 宽0.36米 高可调：0.6-0.8米 | 把 |  |  | 40
[33 empty] | 4 | 方吧椅（黑色） |  | 长0.36米 宽0.36米 高可调：0.6-0.8米 | 把 |  |  | 40
[33 empty] | 5 | 新式金蝴蝶吧椅 |  |  | 把
[33 empty] | 6 | 新式银蝴蝶吧椅 |  |  | 把
[33 empty] | 7 | 月芽吧椅（红色）
[33 empty] | 8 | 月芽吧椅（橙色）
[33 empty] | 9 | 月芽吧椅（白色）
[33 empty] | 10 | 新款皮质白吧椅 |  | 上下高距0.28-0.48米，内宽0.43米 | 把 |  |  | 50
讲台、指示牌类
[33 empty] | 序号 | 名称 |  | 规格 | 单位 |  |  | 综合单价
[33 empty] | 1 | 小讲台 |  | 总高1.17米 高0.15米 宽0.58米 | 个 |  |  | 200
[33 empty] | 2 | 新小讲台 |  | 总高1.19米 宽0.6米 | 个 |  |  | 240
[33 empty] | 3 | 弧形讲台 |  | 高1.15米 台面长0.45米 宽0.34米 | 个
[33 empty] | 4 | 大讲台 |  | 总高1.17米 上：宽0.16*0.56米 中间上宽0.55米 中间下宽0.45米 中间高0.66米 | 个 |  |  | 320
[33 empty] | 5 | 不锈钢指示牌 |  | 画面尺寸:高0.4米 宽0.6米 | 个 |  |  | 60
[33 empty] | 6 | 小水牌 |  | 高1.25米 画面尺寸：0.4米、宽0.5米 | 个 |  |  | 120
[33 empty] | 7 | 新钛金指示牌 |  | 高1.27米 画面尺寸：高0.65米 宽0.45米 | 个
[33 empty] | 8 | 钛金指示牌C |  | 高1.6 | 个
[33 empty] | 9 | 钛金指示牌A |  | 高1.37 | 个
[33 empty] | 10 | 新钛金大指示牌（Z型） |  | 高1.1米 画面尺寸：高0.78米 宽0.58米 | 个
隔离柱、礼宾柱、隔离栏类
[33 empty] | 序号 | 名称 |  | 规格 | 单位 |  |  | 综合单价
[33 empty] | 1 | 钛金4头红蓝隔离柱 |  | 高0.9米 带长:1.5-1.8米(红、蓝) | 根
[33 empty] | 2 | 钛金红隔离柱 |  | 高0.9米 带长:1.5-1.8米 | 根
[33 empty] | 3 | 钛金蓝隔离柱 |  | 高0.9米 带长:1.5-1.8米 | 根
[33 empty] | 4 | 黑隔离柱 |  | 高0.9米 带长:1.5-1.8米 | 根
[33 empty] | 5 | 钛金礼宾柱(红色带子) |  | 高0.91米 带长1.5米 | 根 |  |  | 25
[33 empty] | 6 | 钛金礼宾柱(黄色带子) |  | 带长1.5米（按1米长度计算） | 根 |  |  | 25
[33 empty] | 7 | 钛金礼宾柱(黑色带子) |  | 带长1.5米（按1米长度计算） | 根 |  |  | 25
[33 empty] | 8 | 不锈钢隔离栏 |  | 高1米 长2米 | 根 |  |  | 50
[33 empty] | 9 | 新款隔离栏（加粗） |  | 高1米 长2米，直径5cm | 根
[33 empty] | 10 | 新款隔离栏（加粗） |  | 高1.5米 长2米，直径5cm | 根
遮阳、防雨类
[33 empty] | 序号 | 名称 |  | 规格 | 单位 |  |  | 综合单价
[33 empty] | 1 | 新单层墨绿色伞 |  |  | 把 |  |  | 45
[33 empty] | 2 | 新单层酒红色伞 |  |  | 把 |  |  | 45
[33 empty] | 3 | 新单层白伞 |  |  | 把 |  |  | 45
[33 empty] | 4 | 新双层白伞 |  |  | 把 |  |  | 70
[33 empty] | 5 | 新双层墨绿色伞 |  |  | 把 |  |  | 45
[33 empty] | 6 | 白吊伞 |  |  | 把 |  |  | 80
[33 empty] | 7 | 墨绿色吊伞 |  |  | 把 |  |  | 80
[33 empty] | 8 | 红色遮阳棚（不带围布） |  | 3×3米 | 顶 |  |  | 80
[33 empty] | 9 | 蓝色遮阳棚（不带围布） |  | 3×3米 | 顶 |  |  | 80
[33 empty] | 10 | 白色遮阳棚 （无围布） |  | 3×3米 | 顶 |  |  | 80
[33 empty] | 11 | 红色遮阳棚围布 |  |  | 个 |  |  | 25
[33 empty] | 12 | 蓝色遮阳棚围布 |  |  | 个 |  |  | 25
[33 empty] | 13 | 圆型伞底座 |  |  | 个 |  |  | 80
[33 empty] | 14 | 方型伞底座 |  |  | 个 |  |  | 80
取暖、降温设备类
[33 empty] | 序号 | 名称 |  | 规格 | 单位 |  |  | 综合单价
[33 empty] | 1 | 喷雾降温风扇 |  | 高1.44米 直径0.8米 | 台 |  |  | 260
[33 empty] | 2 | 大风扇 |  | 高1.44米 直径0.8米 | 台 |  |  | 65
[33 empty] | 3 | 燃气取暖器 |  | 户外取暖器（小气罐） | 台 |  |  | 560
[33 empty] | 4 | 燃气取暖器 |  | 户外取暖器（大气罐） | 台 |  |  | 650
[33 empty] | 5 | 电取暖器 |  | 3个千瓦 | 台 |  |  | 650
其他类
[33 empty] | 序号 | 名称 |  | 规格 | 单位 |  |  | 综合单价
[33 empty] | 1 | 挂衣架 |  |  | 个 |  |  | 120
[33 empty] | 2 | 化妆镜 |  |  | 个 |  |  | 120
[33 empty] | 3 | 桌上镜 |  |  | 个 |  |  | 40
[33 empty] | 4 | 红锥形筒 |  |  | 个 |  |  | 15
[33 empty] | 5 | 蓝警戒锥 |  |  | 个 |  |  | 25
[33 empty] | 6 | 3米道棋杆 |  | 高3米 画面0.5×1.5米 | 根 |  |  | 100
[33 empty] | 7 | 3米注水道旗 |  | 高3米 画面0.6×1.5米 | 根 |  |  | 120
[33 empty] | 8 | 5米道旗杆（注水道旗杆） |  | 高5米 画面1.2×4米（画面高可调） | 根 |  |  | 360

## 15、签到表
签到表
序号 | 公司名称 | 职位 | 姓名 | 签到 | 邀约负责人
1 | 比亚迪股份有限公司 | IT总监
2 | 比亚迪股份有限公司 | IT经理
3 | 迈瑞医疗 | IT经理
4 | 招商信诺 | IT经理
5 | 中英人寿 | IT总监
6 | 恒大集团 | IT经理
7 | 南方传媒 | IT主任
8 | 无限极 | IT主任
9 | 雅居乐地产 | IT高级经理
10 | 微软 | -
11 | 联想 | -
13 | 联想 | -
18 | 联想 | -
12 | 联想 | -
14 | 联想 | -
15 | 联想 | -
16 | 联想 | -
17 | 联想 | -
19 | 联想 | -
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## 16、区域合作权益回报
区域合作权益回报表
序号 | 大分类 | 权益分类 | 权益项 | 规格 | 参赛 市场价值 | 备注
1 | tittle | 区域内落地比赛合作伙伴 | 比赛现场对赞助商权益体现 | 根据海选赛和城市赛，省市赛各自标准
2 | 海选赛 | 海选赛现场 | 主KV背景板 | 整体2.1m*2.9m，以“合作伙伴”形式突出logo | 500
|  |  | 吊旗/灯箱 | 整体：1.2m.0.64m赛事专区\主动线\比赛机台，上方悬挂，均体现“合作伙伴”。 | 500
|  |  | 地贴 | 整体尺寸：180cm*180cm，以“合作伙伴”形式突出logo | 400
|  |  | 计分板 | 以“合作伙伴”形式突出logo | 200
|  |  | 电视机包装 | 以“合作伙伴”形式突出logo | 300
|  |  | 项目展示专区 | 可提供净地供合作单位展示游戏项目 | 1500
|  | 线下硬广 | 合作单位独立展示背景板 | 标准展架120cm*80cm,内容由赞助商提供 | 350
|  |  | 门店电视滚动播出 | 滚动播放特别赞助商广告宣传片 | 500
|  | TOTAL |  |  | 4250 | 总价值= 单个店面权益价值×店面数
3 | 城市赛 | 赛事现场 | 万达广场中庭主题背景板 | 万达广场中庭，以“合作伙伴”形式突出logo | 50000
|  |  | 赛事展示版 | 万达广场中庭，以“合作伙伴”形式突出logo | 20000
|  |  | 合作单位广告宣传播放 | 万达广场中庭，舞台大屏幕赛前/中/后轮播赞助商广告宣传片 | 30000
|  |  | 合作单位代表致词/颁奖 | 发言稿 | ——
|  |  | 检录处展示牌 | 万达广场中庭，以“合作伙伴”形式突出logo | 10000
|  |  | 合作单位礼品发放 | 以“合作伙伴”形式突出logo（礼品袋、礼品盒身），发放到场嘉宾、媒体 | 5000
|  |  | 赛事专用物料植入LOGO | 选手贴（背贴）、工作证、晋级省赛卡、抽签箱等现场物料以“合作伙伴”形式突出logo | 10000
|  |  | 颁奖专用支票卡 | 以“合作伙伴”形式突出logo | 1000
|  |  | 项目展示专区 | 可提供净地供合作单位展示游戏项目 | 60000
|  | 线下硬广 | 万达内场吊幔 | 万达广场内，以“合作伙伴”形式突出logo | 20000
|  |  | 万达POP水牌 | 万达广场内，以“合作伙伴”形式突出logo；（备注：如因万达排期有问题，换成万达天桥看板或玻璃贴） | 10000
|  |  | 万达楼层立牌或长侧旗 | 万达广场内，以“合作伙伴”形式突出logo；（备注：如因万达排期有问题，换成万达天桥看板或玻璃贴） | 15000
|  |  | 合作单位独立展示背景板 | 标准展架120cm*80cm,内容由赞助商提供 | 350
|  |  | 门店电视滚动播出 | 滚动播放特别赞助商广告宣传片 | 500
|  | TOTAL |  |  | 131850 | 总价值=单个城市赛权益价值×城市赛数
4 | 省市赛 | 赛事现场 | 万达广场中庭主题背景板 | 万达广场中庭，以“合作伙伴”形式突出logo | 50000
|  |  | 赛事展示版 | 万达广场中庭，以“合作伙伴”形式突出logo | 20000
|  |  | 合作单位广告宣传播放 | 万达广场中庭，舞台大屏幕赛前/中/后轮播赞助商广告宣传片 | 30000
|  |  | 合作单位代表致词/颁奖 | 发言稿 | ——
|  |  | 检录处展示牌 | 万达广场中庭，以“合作伙伴”形式突出logo | 10000
|  |  | 合作单位礼品发放 | 以“合作伙伴”形式突出logo（礼品袋、礼品盒身），发放到场嘉宾、媒体 | 100
|  |  | 赛事专用物料植入LOGO | 选手贴（背贴）、工作证、晋级省赛卡、抽签箱等现场物料以“合作伙伴”形式突出logo | 10000
|  |  | 赛事工作人员T恤 | 以“合作伙伴”形式突出logo | 2000
|  |  | 颁奖专用支票卡 | 以“合作伙伴”形式突出logo | 2000
|  |  | 项目展示专区 | 可提供净地供合作单位展示游戏项目 | 100000
|  | 线下硬广 | 万达内场吊幔 | 万达广场内，以“合作伙伴”形式突出logo | 20000
|  |  | 万达POP水牌 | 万达广场内，以“合作伙伴”形式突出logo | 10000
|  |  | 万达楼层立牌或长侧旗 | 万达广场内，以“合作伙伴”形式突出logo；如因万达排期有问题，换成万达天桥看板或玻璃贴 | 15000
|  |  | 合作单位独立展示背景板 | 标准展架120cm*80cm,内容由赞助商提供 | 350
|  |  | 门店电视滚动播出 | 滚动播放特别赞助商广告宣传片 | 500
|  | TOTAL |  |  | 169950
合作费用由当地区域根据当场赛事规模，权益内容，时间节点有机把控，原则上海选赛单店不少5000元+物料制作。城市赛赞助费用和产品价值不少于5万元+物料制作，省市赛赞助费用和产品价值不少于10万+物料制作。

## 17、设备清单（通用版）
设备清单（通用版）
供应商（联系方式） : 活动负责人（联系方式）： 紧急故障联系方式：
位置 | 设备清单EQUIPMENTS LIST | 数量 | 单位 | 备注
主会场 | 视频部分
| P3 LED大屏幕 L:24*H:4.5m | 108 | 平米 | 确认无误，可以使用
| DVI光纤传输器 | 7 | 套 | 确认无误，可以使用
| Dell 21.5"液晶监视器 | 4 | 台 | 确认无误，可以使用
| Barco MatrixPro 8*8 DVI矩阵 EXTRON | 1 | 台 | 确认无误，可以使用
| Barco EC-200&E-2 Compact event Controller 巴可4K屏幕切换系统 | 1 | 台 | 确认无误，可以使用
| Barco Image Pro-II HD-SDI 图形转换器 | 2 | 台 | 确认无误，可以使用
| Dataton Watchout 视频编辑播放系统 | 6 | 通道 | 确认无误，可以使用
| 提词屏，60寸液晶电视 | 2 | 台 | 确认无误，可以使用
| Apple Macbook Pro电脑 | 5 | 台 | 确认无误，可以使用
| T系列笔记本电脑 | 2 | 台 | 确认无误，可以使用
| CUE LIGHT & Master Station 远距离翻页器 | 2 | 套 | 确认无误，可以使用
| 视频线材 Video Cable&Accessory | 1 | 批 | 确认无误，可以使用
音频部分
| L-acoustics Kara High power linearray speaker 线阵列全频音响 | 12 | 支 | 确认无误，可以使用
| L-acoustics SB18 woofer speaker 线阵列超低音响 | 4 | 支 | 确认无误，可以使用
| L-acoustics MTD-115 中置补声音响 | 4 | 支 | 确认无误，可以使用
| L-acoustics MTD-115 stage monitor speaker 返送音响 | 4 | 支 | 确认无误，可以使用
| L-acoustics LA48A high power Digital amplifier 功率放大器 | 12 | 台 | 确认无误，可以使用
| XTA DP series conetour Processor 数字处理器 | 2 | 台 | 确认无误，可以使用
| YAMAHA LS9 Digital Audio mixer 32ch Console 调音台 | 1 | 台 | 确认无误，可以使用
| AUDIO-TECHNICA ES917a Gooseneck Microphone 讲台麦克风 | 2 | 个 | 确认无误，可以使用
| SHURE UR4D/U2 SM58 Wireless Mic 无线手持麦克风 | 10 | 支 | 确认无误，可以使用
| SHURE U-R4D/UR2 KSM9/SL Wireless Mic 头戴麦克风 | 5 | 个 | 确认无误，可以使用
| SHURE UA845-SWB-C Antenna Distribution System 无线放大系统 | 2 | 台 | 确认无误，可以使用
| 音乐播放电脑+声卡 MADI MGB/MGO | 1 | 台 | 确认无误，可以使用
| 音响线材 | 1 | 批 | 确认无误，可以使用
灯光部分
| FINE Art spot osram HTI 1500E PERF 切片电脑灯 | 10 | 支 | 确认无误，可以使用
| FINE Art spot osram HTI 1500E 图案电脑 | 6 | 台 | 确认无误，可以使用
| ACME RGBW CZ-600 LED Moving Head Light 摇头LED灯 | 18 | 台 | 确认无误，可以使用
| Terbly PT-320Beam Philips Platinum 15R 光束电脑灯 | 32 | 支 | 确认无误，可以使用
| GRAND MA II Lighting Console 调光台 | 1 | 台 | 确认无误，可以使用
| NPU/NSP Amplifier system 调光台放大及处理器 | 1 | 台 | 确认无误，可以使用
| FOLLW SOPT HTI 4K 追光灯 | 2 | 台 | 确认无误，可以使用
| TURSS架 | 100 | 米 | 确认无误，可以使用
| 1T ELECTRIC WINDLASS 电动葫芦 | 10 | 台 | 确认无误，可以使用
| 追光灯架 | 1 | 套 | 确认无误，可以使用
| 配电柜 | 3 | 台 | 确认无误，可以使用
| 灯光线材 | 1 | 批 | 确认无误，可以使用
分会场 | 视频部分
| P3 LED大屏幕 L:7*H:4m | 28 | 平米 | 确认无误，可以使用
| DVI光纤传输器 | 2 | 套 | 确认无误，可以使用
| Dell 21.5"液晶监视器 | 2 | 台 | 确认无误，可以使用
| MAGNIMAGE MIG-630 VIDEO SWICHER 切换器 | 1 | 台 | 确认无误，可以使用
| Apple Macbook Pro电脑 | 1 | 台 | 确认无误，可以使用
| CUE LIGHT & Master Station 远距离翻页器 | 1 | 套 | 确认无误，可以使用
| T系列笔记本电脑 | 2 | 台 | 确认无误，可以使用
| 配电柜 | 1 | 台 | 确认无误，可以使用
音频部分
| MEYERSOUND UPA-1P 全频音箱 | 4 | 只 | 确认无误，可以使用
| MEYER SOUND USW-1P 低音音箱 | 2 | 只 | 确认无误，可以使用
| MEYERSOUND UPA-1P 返听音箱 | 2 | 只 | 确认无误，可以使用
| 音箱处理器 XTA DP448 | 1 | 台 | 确认无误，可以使用
| 16路调音台 YAMAHA TF5 32CH | 1 | 台 | 确认无误，可以使用
| AUDIO-TECHNICA ES917a Gooseneck Microphone 讲台麦克风 | 2 | 个 | 确认无误，可以使用
| SHURE UR4D/U2 SM58 Wireless Mic 无线手持麦克风 | 4 | 支 | 确认无误，可以使用
| 点歌机 | 1 | 台 | 确认无误，可以使用
灯光部分
| 配电柜 | 2 | 台 | 确认无误，可以使用
| FINE Art spot osram HTI 1500E 图案电脑 | 2 | 台 | 确认无误，可以使用
| FINE Art wash osram HTI 1500E 染色电脑灯 | 4 | 台 | 确认无误，可以使用
| Terbly PT-320Beam Philips Platinum 15R 光束电脑灯 | 12 | 支 | 确认无误，可以使用
| 调光台 AVOLITE PEARL 2004 CONTROLLER | 1 | 台 | 确认无误，可以使用
| TURSS架 | 40 | 米 | 确认无误，可以使用
| 手拉葫芦 | 4 | 台 | 确认无误，可以使用
| 灯光线材 | 1 | 批 | 确认无误，可以使用
自带 | 9日主会：2个翻页笔+5台备用电脑+2个logo灯片+3台打印机+WiFi+对讲机30个 |  |  | 确认无误，可以使用
| 8日分会：1个翻页笔+5台备用电脑+2个logo灯片+3台打印机+WiFi+对讲机30个 |  |  | 确认无误，可以使用

## 18、活动摄影师培训表（通用版）
活动摄影师培训表（通用版）
活动总负责人： |  | 活动摄影师： | 拍摄时间：2019年10月1日上午08:00—下午18:00 | 活动地点：
摄影照片关键流程提醒：
流程解说 | 1.提前给摄影师按流程单讲解关键流程，重点提示关键拍照环节和镜头，要求每个环节必须有3-5张高质量照片，不要求数量，一定要求质量；
重点照片 | 2.活动全景照片+每个环节亮点照片+重要人物特写照片+签到照片+舞台空镜照片；
精彩抓拍 | 3.签到/观众席提问互动抓拍，观众认真观看特写抓拍；
主持人照片 | 4.活动主持人及重要演员和嘉宾特写照片；
领导照片 | 5.协调领导接待组，抓拍领导照片，包括VIP室、领导入场、落座、握手等，并确保照片效果及质量，此照片极其重要；
金句抓拍 | 6.嘉宾金句抓拍（要求人+屏幕文字），后期处理要形成二次传播；
照片拷贝 | 7.现场对接媒介部随时拷照片，发推文和新闻稿用；
工作场景 | 8.拍摄一些公司员工认真工作的场景照，后期做活动简介使用；
活动合影 | 9.活动结束拍摄领导合影和工作人员合影。
时间 | 地点 | 内容 | 拍摄要求（照片数量酌情、要清晰、表达出场景、标红部分很重要）
00:00-00:00 | 活动主会场 | 活动会场布置 | （近景／远景)，必须 带方案名称和LOGO：3-5张
00:00-00:00 | 活动主会场 | 会场空境 | 活动签到台：3-5张
00:00-00:00 | 活动主会场 | 会场空境 | 活动舞台搭建：3-5张
00:00-00:00 | 活动主会场 | 会场空境 | 舞台反拍观众席：3-5张
00:00-00:00 | 活动会场门口 | 嘉宾+观众进场签到 | 观众签到特写镜头+中远景：3-5张
00:00-00:00 | 活动入场口 | 嘉宾领导入场照片 | 嘉宾特写+中远景(带背景板画面)：3-5张
00:00-00:00 | 活动嘉宾席 | 嘉宾交流 | VIP与工作人员交流特写(带展区背景板画面)：3-5张
00:00-00:00 | 活动嘉宾席 | VIP交流 | VIP交流/VIP入场：3-5张
00:00-00:00 | 主会场 | 活动正式开场 | 舞台&观众席：3-5张
00:00-00:00 |  | 主持人开场 | 主持人特写+全景：3-5张
00:00-00:00 |  | 领导致辞 | 嘉宾特写 （半身+全身）：3-5张
00:00-00:00 |  | 领导集体启动仪式 | 舞台背景／近景／远景：5-10张
00:00-00:00 |  | 台上台下互动环节 | 观众提问等，观众远景和特写：3-5张
00:00-00:00 | 中场休息 | 抓怕交流 | 抓怕领导与领导交流照片：3-5张
00:00-00:00 | 活动分会场 | 分论坛讨论 | 嘉宾发表演讲+金句环节：3-5张
00:00-00:00 | 活动晚宴会场 | 活动晚宴会场装置 | 舞台背景／近景／远景) 各种指示系统+装饰：3-5张
00:00-00:00 |  | 重要嘉宾入场 | 来宾入场，交流，握手等：3-5张
00:00-00:00 |  | 晚宴开场节目 | 光影画(舞台背景／近景／远景)：3-5张
00:00-00:00 |  | 重要领导致辞 | 舞台背景／近景／远景)：3-5张
00:00-00:00 |  | 主桌领导敬酒 | 抓拍交流寒暄微笑镜头 ：3-5张
00:00-00:00 |  | 晚宴特色节目 | 相声(舞台背景／近景／远景)：3-5张
00:00-00:00 |  | 伴餐节目 | 节目特写：3-5张
00:00-00:00 |  | 颁奖环节+大合影照片 | 获奖嘉宾特写：3-5张，活动人群合影:3-6张，工作人员合影3-6张
00:00-00:00 | 按自己要求填写 | 按自己要求填写 | 按自己要求填写

## 19、活动现场危机紧急处理表
活动现场危机紧急处理表（通用版）
活动时间：2019年10月1日 活动地点： 活动负责人： 紧急电话：123654789 安保电话：
活动现场危机目录+引发原因+处理办法+预防措施
1.有人干扰活动现场该如何处理？ | 引发原因 | 1.工作人员查到职业”会虫“在免费拿取礼品或内部资料？ 2.有些活动是闭门会，不对外公开，发现偷偷录像或拍摄？ 3.邀请大咖明星，会有很多粉丝尾随（甚至包括工作人员），如要求签名合影等，扰乱会场秩序 4.现场大声喧哗+接打手机+交谈声过大 5.故意闹事（竞争对手，对场上嘉宾不满，观点不和情绪激动）
| 处理办法 | 1.确认身份+收回活动资料+给予警告，并将相关人员请出会场 2.活动前和主持串词告知规则，如发现需当面删除资料 3.重要嘉宾或明星要单独设立VIP包间供重要嘉宾休息，不许外部人员打扰 4.安排工作人员在会场四周围坐，维护现场秩序，发现此类问题第一时间前往提醒 5.由安保人员直接请出会场，交给公安机关依法处理
| 预防措施 | 1.禁止与活动不相关的人员趁机进入会场 2.活动报幕，建议参会人员手机静音或关机，做好提醒工作 3.将媒体等频繁走动的人员安排到走道或大门位置，以免影响周边观众
2.活动重要领导缺席该怎么办？ | 引发原因 | 1.延误+迟到 2.临时有急事无法参加 3.安排替代人员参加
| 处理办法 | 1.延误：主持人按延误时间将领导名单往后移，安插到其它环节 2.不参加有替代人员：立刻熟悉替代人员信息，名字+职务+是否发言 3.如无替代人员：可将领导介绍信息直接忽略，或以活动祝贺等形式简单带过 4.策划人员应立刻修改串词稿和主持人手卡 5.时刻和接待组保持沟通，确定领导的行程和时间，随时调整嘉宾出场次序
| 预防措施 | 1.第一轮：活动前三天和领导确认时间 2.第二轮：活动开始1小时前需确认领导是否到场 3.第三轮：活动开始10分钟需确认领导是否准备就绪
3.活动现场被演员放鸽子怎么办？ | 引发原因 | 1.非人力因素：生病、延误等 2.单方面毁约：没有合理理由
| 处理办法 | 1.第一时间通知主持人：主持人按延误时间将演员或节目往后移，做好调整工作 2.单人表演类型节目：及时取消节目，延长其它节目时间、或增加互动时间，活动总时间尽量不要缩短 3.双人或多人类型节目：同上或是否可忽略该演员 4.群体配合类型节目：缺演员表演是否受影响？是否能进行增员或减员表演？是否可以改变表演形式？是否可有替代人员？
| 预防措施 | 1.类似案例：该演员是否有过黑历史，业内口碑如何？ 2.沟通情况：电话不接，微信不回，爱玩失踪的需重点考虑 3.活动彩排：如每次彩排都不来需要重点考虑 4.替代选择：心里没数的话可以找替代演员
4.现场有人身体不适该如何处理？ | 引发原因 | 1.人力因素：身体本身原因造成，如心脏病，哮喘 2.非人力因素：由外力造成，如刮风下雨等
| 处理办法 | 1.专业医疗团队：紧急救援，并视伤势的轻重，让医生判断是否有必要拨打120送当地医疗机构 2.救护路线设计：抵达周边医院路线+时间，最快时间抵达医院 3.医疗费用支付：因其是在活动现场受伤的，故活动的主办方都有相应的法律责任，所以对待伤者应尽量以安抚为主，并应支付一定的医疗费用
| 预防措施 | 1.一般应急药品（外伤），如消毒、绷带、创可贴、止痛药等 2.购买相关医疗保险 3.活动前健康告知 4.食物+饮料等食品安全把关 5.工作人员医疗常识普及，关键时刻协助专业医生
5.如何防止闲杂人员潜入活动会场？ | 引发原因 | 1.以参加各种活动谋生，骗吃骗喝骗为职业的人的现象。会虫拿着假名片，穿梭于各个会场，并享受免费大餐，攒礼品。有的会虫还顺手牵羊，窃得便携式电脑、手机等贵重物品
| 处理办法 | 1.签到表不仅要写媒体名称，一定标注清楚媒体的具体姓名 2.如果前期有嘉宾领导携带工作人员，需要提前告知主办方 3.签到区不要留下空挡期，协调好签到工作人员的吃饭休息时间 4.发现疑似会虫，请对方报上所属媒体、姓名和出示名片 5.工作人员需要一一查验，核准之后才可放行，不要觉得麻烦
| 如何识别 | 1.会虫通常出没于有丰厚奖品或餐饮的大型活动 2.到场后不马上签到，而是外围观望，或到签到台前，不主动报家门而是查看签到表，随便记住一个名字 3.会咨询什么奖品，对活动资料或礼品的关注度远远高过活动本身 4.不肯出示名片，或出示的名片明显有复印效果 5.一般会虫都是在签到高峰期下手的，工作人员手忙脚乱，没有心思去一一详细辨认 6.称自己是活动现场某嘉宾领导的助理或朋友，企图蒙混过关
6.活动现场遇到技术故障该怎么办？ | 引发原因 | 1.现场突然断电： 原因1：现场观众或工作人员不小心踩踏导致电力中断 原因2：活动现场用电负荷过高，导致供电系统中断 2.话筒没有声音 原因：话筒是否电池电量不够？是否损坏？音响师傅是否忘记开话筒？ 3.PPT或视频卡住 原因1：连接设备的电脑卡主了，原因2：大屏幕卡主了，原因3：翻页笔出现问题，没电or坏了
| 处理办法 | 1.现场突然断电： 解决1：立刻排查修复，用最快的速度解决了供电问题，将电线连接口等重要设备放置隐蔽地段或用东西隔离，避免碰触 解决2：提前计算最大用电负荷，确保现场电源负荷足够，并准备好备用供电车 解决3：主持人需要立即控场，说明缘由，确认恢复电力的时点，让现场安静下来，留在原地，等待电力恢复，如果是晚上，立即组织人员打开应急灯，如果电力无法短时间恢复，就要组织好现场，让大家有秩序的退场。 2.话筒没有声音 解决1：立即换上新电池或新话筒，音控师在故障期间播放混响，避免现场出现冷场情况，主持人话筒专用专检，避免意外，给坏话筒贴上标签，本场不再使用。 场景1：如果主持人有搭档，小声暗示，相互配合，让话筒有声音的主持人讲 场景2：立刻缩减串词内容，点头或以手势直接引出节目或者嘉宾，下场马上提醒，立刻换话筒 场景3：趣味解释，如：看来话筒也有点累了，走到舞台边上迅速换上话筒 3.PPT或视频卡住 解决1：立马换上备用电脑，所有和连接设备的电脑都需要同时打开两台备用 解决2：如果修复时间过久，主持人可临时安排几分钟的休息或互动时间；或往后跳到不需要屏幕的环节 解决3：备份一支+同事同步手动操作
| 预防措施 | 1.多次技术彩排，排除各类问题 2.安全识别，在各个危险或重要区域，如电源、滑湿地带等，作好危险标示
7.如果活动现场位置没有坐满怎么办？ | 引发原因 | 1.前期报名工作出现问题，人数完全没有报够，人数够了但到场率低 2.现场位置没有提前规划，导致大家随意乱座 3.活动没有吸引力，中途离场的人数较多
| 处理办法 | 1.前排位置一定不能留空，否则拍摄视觉效果差，后期无法剪辑，重要位置缺席也会影响活动形象 2.前期引流：做好观众引导工作，优先往前排引流 3.后期调整：引导后排观众往前坐，或者将后排观众席位撤销 4.临时补救：工作人员替代观众坐到前排位置或安排演员等其他人员入座
| 预防措施 | 1.初期筛选：精准邀请和筛选需求刚需性观众，到场率会大大提高 2.活动付费：一定额度门票，观众花了钱到场率会大比例提高 3.奖品福利：设置特色活动奖品，吸引观众参加活动 4.节目表演：明星嘉宾节目助阵是提高到场率的不二法宝
8.户外活动遇到气候突变该怎么办？ | 引发原因 | 1.天气突变 下雨：雨水容易让现场电线漏电 刮风：导致舞台上的灯架塌落 雷电：雷电声音过大会导致现场无法正常进行
| 处理办法 | 1.下雨：提前将雨衣发放到观众手中，视下雨量大小而定，如雨太大可提前结束活动，对音响、灯光、电视录制设备等进行防雨处理，入场出场地方做好防滑处理，关键口增加防滑垫，安全标记，在各个危险区域，如电源、滑湿地带等，作好危险标示 2.刮风：供应商对灯光架进行加固 3.雷电：暂停休息或提前结束，一般雷电之后都会下雨
| 预防措施 | 1.定期更新天气预报 判断是否大概率刮风下雨（合理范围之内）：购买雨具物料备用，一次性雨衣为佳，做好防滑措施 不可控的天气因素，必须延期或取消活动

## 20、活动策划-物料道具规划
物料筹备总表 | [7 empty] | 对应区域物料明细 |  |  |  |  | 省区筹备责任人与时间
大类 | 项目 | 名称 | 每场复赛投放量 | 筹备方 | 备注 | 使用区域 |  | 区域 | 分类 | 名称 | 数量 | 备注 | 大类 | 项目 | 名称 | 每场复赛投放量 | 实际配置数量 | 负责人姓名 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
礼品及奖品嘞 | 复赛礼品 | 竹纤维套碗礼盒 | 省区提报量 | 公司发货 |  | 签到区
| 舞台区互动礼品 | 蒸汽眼罩 | 120盒 | 公司发货 | 舞台游戏用 | 舞台区 |  | 前期邀约 | 广宣 | 海报（大） | 5 张 | 公司配置 | 礼品及奖品嘞 | 复赛礼品 | 竹纤维套碗礼盒 | 省区提报量 |  |  |  |  | 公司发货
|  | 自备小礼品 | 若干 | 省区 |  | 舞台区 |  |  |  | 展架 | 2 张 |  |  | 舞台区互动礼品 | 蒸汽眼罩 | 120盒 |  |  |  |  | 公司发货
| 游戏互动礼品 | 手机指环扣 | 600 | 公司发货 |  | 试吃区 |  |  |  | 活动券 | 1500张 |  |  |  | 自备小礼品 | 若干 |  |  |  |  | 省区
|  | 卡通小镜子 | 600 | 公司发货 |  | 套环区 |  | 签到区 | 复赛礼品 | 竹纤维套碗礼盒 | 省区提报量 | 公司发货 |  | 游戏互动礼品 | 手机指环扣 | 600 |  |  |  |  | 公司发货
|  | 卡通手持风扇 | 600 | 公司发货 |  | 宝宝冲关区 |  |  | 活动道具 | 羊奔奔印章 | 10个 | 公司发货 |  |  | 卡通小镜子 | 600 |  |  |  |  | 公司发货
|  | 泡泡贴纸 | 600 | 公司发货 |  | 拍摄区 |  |  | 广宣 | 活动券&寻宝图 | 1500张 | 公司发货 |  |  | 卡通手持风扇 | 600 |  |  |  |  | 公司发货
道具类 | 服装 | 睛滢健康操服装 | 各色1套 | 公司发货 |  | 舞台区 |  |  |  | 写真背胶（二维码） | 4个 | 执行公司筹备 |  |  | 泡泡贴纸 | 600 |  |  |  |  | 公司发货
|  | 睛滢奶粉罐人偶服 | 1套 | 省区 | 路演车省区有配备，请自行协调 | 舞台区 |  |  |  | 写真背胶（扫码请找我） | 4个 | 执行公司筹备 | 道具类 | 服装 | 睛滢健康操服装 | 各色1套 |  |  |  |  | 公司发货
|  | 羊奔奔人偶 | 1个 | 省区 |  | 舞台区 |  |  |  | 签到背景墙 | 1个 | 执行公司筹备 |  |  | 睛滢奶粉罐人偶服 | 1套 |  |  |  |  | 省区
|  | 主持服装-男 | 1套 | 执行公司 |  | 舞台区 |  |  |  | 扫码箱（放置签到桌上） | 4个 | 执行公司筹备 |  |  | 羊奔奔人偶 | 1个 |  |  |  |  | 省区
|  | 主持服装-女 | 1套 | 执行公司 |  | 舞台区 |  |  |  | 签到号码标贴（1-500号） | 2套 | 执行公司发货 |  |  | 主持服装-男 | 1套 |  |  |  |  | 执行公司
| 其他 | 奶粉罐皮凳 | 150个 | 执行公司筹备 |  | 坐席区 |  |  |  | 签到流程门型展架 | 1个 | 公司发货 |  |  | 主持服装-女 | 1套 |  |  |  |  | 执行公司
|  | 线槽 | 30个 | 执行公司筹备 |  | 坐席区 |  |  |  | 活动参与流程门型展架 | 1个 | 公司发货 |  | 安全维护及装饰 | 护栏 | 根据场地布局1:1配置 |  |  |  |  | 省区
|  | 郁金香绢花 | 20套 | 执行公司筹备 |  | 现场布置 |  |  |  | 扫码立牌（桌面） | 4个 | 执行公司筹备 |  | 其他 | 奶粉罐皮凳 | 150个 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 白色围栏 | 20米 | 执行公司筹备 |  | 现场布置 |  |  |  | 扫码立方体 | 4个 | 执行公司筹备 |  |  | 线槽 | 30个 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 音响 | 1套 | 执行公司筹备 |  | 舞台 |  |  |  | 签到桌+桌布 | 2-4张 | 执行公司筹备 |  |  | 郁金香绢花 | 20套 |  |  |  |  | 执行公司筹备
| 活动道具 | 印章 | 30个 | 公司发货 |  | 各区域 |  |  |  | 站点告知地贴（签到区） | 2个 | 执行公司筹备 |  |  | 白色围栏 | 20米 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 感统训练器 | 1套 | 公司发货 |  | 宝宝冲关区 |  | 试吃区 | 游戏互动礼品 | 手机指环扣 | 600 | 公司发货 |  |  | 音响 | 1套 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 地垫/爬爬垫（宝宝冲关区用） | 若干 | 省区 |  | 宝宝冲关区 |  |  | 试吃道具 | 冰激凌机 | 1台 | 省区 |  | 活动道具 | 印章 | 30个 |  |  |  |  | 公司发货
|  | 亲子活动桌 | 4张 | 执行公司发货 | 公司采购，执行公司统一发货 | 产品咨询区 |  |  |  | 冰激凌机专用插线板 | 1个 | 省区 |  |  | 感统训练器 | 1套 |  |  |  |  | 公司发货
|  | 小座椅 | 16-24个 | 省区 | 亲子活动桌的小座椅 | 产品咨询区 |  |  |  | 冰激凌勺+试饮杯 | 500个 | 省区 |  |  | 地垫/爬爬垫（宝宝冲关区用） | 若干 |  |  |  |  | 省区
|  | 套环区情景道具 | 1套 | 执行公司筹备 |  | 套环区 |  |  |  | 原味冰激凌粉 | 若干 | 省区 |  |  | 亲子活动桌 | 4张 |  |  |  |  | 执行公司
|  | 套环 | 50个 | 执行公司筹备 |  | 套环区 |  |  |  | 蛋糕机 | 2-3台 | 省区 |  |  | 小座椅 | 16-24个 |  |  |  |  | 省区
|  | 钓鱼池 | 1套 | 省区 |  | 钓鱼池互动区 |  |  | 试吃物料 | 一次性手套、口罩 | 若干 | 省区 |  |  | 套环区情景道具 | 1套 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 羊奔奔拼图 | 若干 | 省区 |  | 产品咨询区 |  |  |  | 试吃杯、小勺 | 若干 | 省区 |  |  | 套环 | 50个 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 安卓平板电脑 | 1套 | 执行公司筹备 | 迪士尼答题冲关用 | 迪士尼冲关区 |  |  |  | 大型垃圾袋 | 若干 | 省区 |  |  | 钓鱼池 | 1套 |  |  |  |  | 省区
|  | 液晶电视机及配套 | 1套 | 执行公司筹备 | 迪士尼答题冲关用 | 迪士尼冲关区 |  |  |  | 抽纸、湿纸巾 | 若干 | 省区 |  |  | 羊奔奔拼图 | 若干 |  |  |  |  | 省区
| 舞台区比赛道具 | 宝贝我知道游戏问答PPT | 1套 | 公司 |  | 舞台区 |  |  | 活动道具 | 羊奔奔印章 | 5个 | 公司发货 |  |  | 安卓平板电脑 | 1套 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 奶粉罐+木头填充物 | 24厅 | 省区 |  | 舞台区 |  |  | 广宣 | 站点告知地贴（试吃区） | 2个 | 执行公司筹备 |  |  | 液晶电视机及配套 | 1套 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 床单 | 3个 | 执行公司筹备 |  | 舞台区 |  | 产品咨询区 | 活动道具 | 亲子活动桌 | 4张 | 执行公司发货 |  | 舞台区比赛道具 | 宝贝我知道游戏问答PPT | 1套 |  |  |  |  | 公司
|  | 终点标志 | 3套 | 执行公司筹备 |  | 舞台区 |  |  |  | 小座椅 | 16-24个 | 省区 |  |  | 奶粉罐+木头填充物 | 24厅 |  |  |  |  | 省区
|  | “我知道”举牌 | 3套 | 执行公司筹备 |  | 舞台区 |  |  |  | 羊奔奔拼图 | 若干 | 省区 |  |  | 床单 | 3个 |  |  |  |  | 执行公司筹备
| 试吃道具 | 冰激凌机 | 1台 | 省区 | 视省区及天气情况定 | 试吃区 |  |  |  | 羊奔奔印章 | 5个 | 公司发货 |  |  | 终点标志 | 3套 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 冰激凌机专用插线板 | 1个 | 省区 | 视省区及天气情况定 | 试吃区 |  |  | 产品咨询区陈列 | 产品折页 （妈妈奶粉、婴幼儿奶粉、儿童奶粉） | 若干 | 省区 |  |  | “我知道”举牌 | 3套 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 冰激凌勺+试饮杯 | 500个 | 省区 | 视省区及天气情况定 | 试吃区 |  |  |  | 促销品 | 若干 | 省区 |  | 试吃道具 | 冰激凌机 | 1台 |  |  |  |  | 省区
|  | 原味冰激凌粉 | 若干 | 省区 | 视省区及天气情况定 | 试吃区 |  |  |  | 优惠券 | 若干 | 省区 |  |  | 冰激凌机专用插线板 | 1个 |  |  |  |  | 省区
|  | 蛋糕机 | 2-3台 | 省区 |  | 试吃区 |  |  |  | 展示产品 （妈妈奶粉、婴幼儿奶粉、儿童奶粉） | 若干 | 省区 |  |  | 冰激凌勺+试饮杯 | 500个 |  |  |  |  | 省区
| 试吃物料 | 一次性手套、口罩 | 若干 | 省区 |  | 试吃区 |  |  |  | 冲关徽章 | 400 | 执行公司发货 |  |  | 原味冰激凌粉 | 若干 |  |  |  |  | 省区
|  | 试吃杯、小勺 | 若干 | 省区 |  | 试吃区 |  |  | 广宣 | 写真背胶（购买产品请找我） | 2-4个 | 执行公司筹备 |  |  | 蛋糕机 | 2-3台 |  |  |  |  | 省区
|  | 大型垃圾袋 | 若干 | 省区 |  | 试吃区 |  |  |  | 答题冲关机制门型展架（产品咨询区） | 1个 | 公司发货 |  | 试吃物料 | 一次性手套、口罩 | 若干 |  |  |  |  | 省区
|  | 抽纸、湿纸巾 | 若干 | 省区 |  | 试吃区 |  |  |  | 促销+徽章机制门展（产品咨询区） | 2个 | 公司发货 |  |  | 试吃杯、小勺 | 若干 |  |  |  |  | 省区
| 产品咨询区陈列 | 产品折页 （妈妈奶粉、婴幼儿奶粉、儿童奶粉） | 若干 | 省区 |  | 产品咨询区 |  |  |  | 促销台 | 4个 | 执行公司发货 |  |  | 大型垃圾袋 | 若干 |  |  |  |  | 省区
|  | 促销品 | 若干 | 省区 |  | 产品咨询区 |  |  |  | 地堆 | 2个 | 执行公司发货 |  |  | 抽纸、湿纸巾 | 若干 |  |  |  |  | 省区
|  | 优惠券 | 若干 | 省区 |  | 产品咨询区 |  |  |  | 站点告知地贴（产品咨询区） | 2个 | 执行公司筹备 |  | 产品咨询区陈列 | 产品折页 （妈妈奶粉、婴幼儿奶粉、儿童奶粉） | 若干 |  |  |  |  | 省区
|  | 展示产品 （妈妈奶粉、婴幼儿奶粉、儿童奶粉） | 若干 | 省区 |  | 产品咨询区 |  | 钓鱼池互动区 | 广宣 | 站点告知地贴（自由活动区） | 2个 | 执行公司筹备 |  |  | 促销品 | 若干 |  |  |  |  | 省区
|  | 冲关徽章 | 400 | 执行公司发货 | 公司采购，执行公司统一发货 | 产品咨询区 |  |  | 活动道具 | 钓鱼池 | 1套 | 省区 |  |  | 优惠券 | 若干 |  |  |  |  | 省区
广宣执行类 | 广宣 | 活动券&寻宝图 | 1500张 | 公司发货 |  | 签到区 |  |  |  | 羊奔奔印章 | 2个 | 公司发货 |  |  | 展示产品 （妈妈奶粉、婴幼儿奶粉、儿童奶粉） | 若干 |  |  |  |  | 省区
|  | 海报（A1） | 5张 | 公司发货 |  | 门店 |  | 套环互动区 | 游戏互动礼品 | 卡通小镜子 | 600 | 公司发货 |  |  | 冲关徽章 | 400 |  |  |  |  | 执行公司
|  | 邀约展架 | 2个 | 公司发货 |  | 门店 |  |  | 活动道具 | 套环区情景道具 | 1套 | 执行公司筹备 | 广宣执行类 | 广宣 | 活动券&寻宝图 | 1500张 |  |  |  |  | 公司发货
|  | 写真背胶（印章请找我） | 20个 | 执行公司筹备 |  | 各区域 |  |  |  | 套环 | 50个 | 执行公司筹备 |  |  | 海报（A1） | 5张 |  |  |  |  | 公司发货
|  | 写真背胶（购买产品请找我） | 2-4个 | 执行公司筹备 |  | 产品咨询区 |  |  |  | 羊奔奔印章 | 2个 | 公司发货 |  |  | 邀约展架 | 2个 |  |  |  |  | 公司发货
|  | 写真背胶（二维码） | 4个 | 执行公司筹备 |  | 签到区 |  | 超宝冲关区 | 游戏互动礼品 | 卡通手持风扇 | 600 | 公司发货 |  |  | 写真背胶（印章请找我） | 20个 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 写真背胶（扫码请找我） | 4个 | 执行公司筹备 |  | 签到区 |  |  | 活动道具 | 感统训练器 | 1套 | 公司发货 |  |  | 写真背胶（购买产品请找我） | 2-4个 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 话筒贴 | 6 | 执行公司筹备 | 公司设计 | 舞台区 |  |  |  | 地垫/爬爬垫（宝宝冲关区用） | 若干 | 省区 |  |  | 写真背胶（二维码） | 4个 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 小木屋装饰 | 2 | 执行公司筹备 |  | 现场布置 |  |  |  | 羊奔奔印章 | 2个 | 公司发货 |  |  | 写真背胶（扫码请找我） | 4个 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 大树小树 | 5 | 执行公司筹备 |  | 现场布置 |  |  | 广宣 | 站点告知地贴（游戏互动区） | 2个 | 执行公司筹备 |  |  | 话筒贴 | 6 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 羊奔奔人偶 | 5个 | 执行公司筹备 |  | 现场布置 |  | 超宝拍摄区 | 游戏互动礼品 | 泡泡贴纸 | 600 | 公司发货 |  |  | 小木屋装饰 | 2 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 风车装饰 | 4个 | 执行公司筹备 |  | 现场布置 |  |  | 活动道具 | 羊奔奔印章 | 2个 | 公司发货 |  |  | 大树小树 | 5 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 拱门装饰 | 1套 | 执行公司筹备 |  | 现场布置 |  |  | 广宣 | 写真背胶（印章请找我） | 20个 | 执行公司筹备 |  |  | 羊奔奔人偶 | 5个 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 签到背景墙 | 1个 | 执行公司筹备 |  | 签到区 |  | 迪士尼冲关区 | 活动道具 | 安卓平板电脑 | 1套 | 执行公司筹备 |  |  | 风车装饰 | 4个 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 扫码箱（放置签到桌上） | 4个 | 执行公司筹备 |  | 签到区 |  |  |  | 液晶电视机及配套 | 1套 | 执行公司筹备 |  |  | 拱门装饰 | 1套 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 签到号码标贴（1-500号） | 2套 | 执行公司发货 |  | 签到区 |  |  | 广宣 | 长条桌+桌布 | 1-2张 | 执行公司筹备 |  |  | 签到背景墙 | 1个 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 舞台情景装饰 | 1套 | 执行公司筹备 |  | 舞台区 |  |  |  | 答题冲关机制门型展架（答题冲关区） | 1个 | 公司发货 |  |  | 扫码箱（放置签到桌上） | 4个 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 长条桌+桌布 | 1-2张 | 执行公司筹备 |  | 迪士尼冲关区 |  | 现场布置 | 其他 | 郁金香绢花 | 20套 | 执行公司筹备 |  |  | 签到号码标贴（1-500号） | 2套 |  |  |  |  | 执行公司
|  | 签到流程门型展架 | 2个 | 公司发货 |  | 签到区 |  |  |  | 白色围栏 | 20米 | 执行公司筹备 |  |  | 舞台情景装饰 | 1套 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 活动参与流程门型展架 | 2个 | 公司发货 |  | 签到区 |  |  | 广宣 | 写真背胶（印章请找我） | 20个 | 执行公司筹备 |  |  | 长条桌+桌布 | 4-6张 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 答题冲关机制门型展架（产品咨询区） | 1个 | 公司发货 |  | 产品咨询区 |  |  |  | 小木屋装饰 | 2 | 执行公司筹备 |  |  | 签到流程门型展架 | 1个 |  |  |  |  | 公司发货
|  | 答题冲关机制门型展架（答题冲关区） | 1个 | 公司发货 |  | 迪士尼冲关区 |  |  |  | 大树小树 | 5 | 执行公司筹备 |  |  | 活动参与流程门型展架 | 1个 |  |  |  |  | 公司发货
|  | 促销+徽章机制门展（产品咨询区） | 2个 | 公司发货 |  | 产品咨询区 |  |  |  | 羊奔奔人偶 | 5个 | 执行公司筹备 |  |  | 答题冲关机制门型展架（产品咨询区） | 1个 |  |  |  |  | 公司发货
|  | 扫码立牌（桌面） | 4个 | 执行公司筹备 |  | 签到区 |  |  |  | 风车装饰 | 4个 | 执行公司筹备 |  |  | 答题冲关机制门型展架（答题冲关区） | 1个 |  |  |  |  | 公司发货
|  | 扫码立方体 | 4个 | 执行公司筹备 |  | 签到区 |  |  |  | 拱门装饰 | 1套 | 执行公司筹备 |  |  | 促销+徽章机制门展（产品咨询区） | 2个 |  |  |  |  | 公司发货
|  | 情景装饰（大树+小树） | 3套 | 执行公司筹备 |  | 各区域 |  |  |  | 情景装饰（大树+小树） | 3套 | 执行公司筹备 |  |  | 扫码立牌（桌面） | 4个 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 促销台 | 4个 | 执行公司发货 | 公司制作 | 产品咨询区 |  | 舞台区 | 舞台区互动礼品 | 蒸汽眼罩 | 120盒 | 公司发货 |  |  | 扫码立方体 | 4个 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 地堆 | 2个 | 执行公司发货 | 公司制作 | 产品咨询区 |  |  |  | 自备小礼品 | 若干 | 省区 |  |  | 情景装饰（大树+小树） | 3套 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | logo字 | 1个 | 执行公司筹备 |  | 舞台区 |  |  | 服装 | 睛滢健康操服装 | 各色1套 | 公司发货 |  |  | 促销台 | 4个 |  |  |  |  | 执行公司
|  | 灯光 | 1套 | 执行公司筹备 |  | 舞台区 |  |  |  | 睛滢奶粉罐人偶服 | 1套 | 省区 |  |  | 地堆 | 2个 |  |  |  |  | 执行公司
|  | 签到桌+桌布 | 2-4张 | 执行公司筹备 |  | 签到区 | 成都4 |  |  | 羊奔奔人偶 | 1个 | 省区 |  |  | logo字 | 1个 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 站点告知地贴（签到区） | 2个 | 执行公司筹备 | 公司设计 | 签到区 |  |  |  | 主持服装-男 | 1套 | 执行公司 |  |  | 灯光 | 1套 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 站点告知地贴（试吃区） | 2个 | 执行公司筹备 | 公司设计 | 试吃区 |  |  |  | 主持服装-女 | 1套 | 执行公司 |  |  | 签到桌+桌布 | 2-4张 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 站点告知地贴（产品咨询区） | 2个 | 执行公司筹备 | 公司设计 | 产品咨询区 |  |  | 舞台区比赛道具 | 宝贝我知道游戏问答PPT | 1套 | 公司 |  |  | 砖墙侧面立体造型风车 | 4个 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 站点告知地贴（游戏互动区） | 2个 | 执行公司筹备 | 公司设计 | 宝宝冲关区 |  |  |  | 奶粉罐+木头填充物 | 24厅 | 省区 |  |  | 站点告知地贴（签到区） | 2个 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 站点告知地贴（自由活动区） | 2个 | 执行公司筹备 | 公司设计 | 钓鱼池区 |  |  |  | 床单 | 3个 | 执行公司筹备 |  |  | 站点告知地贴（试吃区） | 2个 |  |  |  |  | 执行公司筹备
|  | 冲关答题游戏规则告知展架 | 2个 | 执行公司筹备 | 公司设计 | 冲关答题区 |  |  |  | 终点标志 | 3套 | 执行公司筹备 |  |  | 站点告知地贴（产品咨询区） | 2个 |  |  |  |  | 执行公司筹备
其他 | 网络设备 | 有线网络 | 1套 | 执行公司筹备 |  | 舞台区 |  |  |  | “我知道”举牌 | 3套 | 执行公司筹备 |  |  | 站点告知地贴（游戏互动区） | 2个 |  |  |  |  | 执行公司筹备
[9 empty] | 广宣 | 话筒贴 | 6 | 执行公司筹备 |  |  | 站点告知地贴（自由活动区） | 2个 |  |  |  |  | 执行公司筹备
[10 empty] | 舞台情景装饰 | 1套 | 执行公司筹备 | 其他 | 网络设备 | 有线网络 | 1套 |  |  |  |  | 执行公司筹备
[10 empty] | logo字 | 1个 | 执行公司筹备
[10 empty] | 灯光 | 1套 | 执行公司筹备
[9 empty] | 网络设备 | 有线网络 | 2套 | 执行公司筹备
[9 empty] | 其他 | 音响 | 1套 | 执行公司筹备
[8 empty] | 坐席区 | 其他 | 奶粉罐皮凳 | 150个 | 执行公司筹备
[10 empty] | 线槽 | 30个 | 执行公司筹备
[10 empty] | 荷兰风情服 | 4套 | 执行公司发货
[10 empty] | 礼仪服装 | 6套 | 执行公司发货

## 21、活动＋设计&整体物料＋时间进度表
活动＋设计&整体物料＋时间进度表
序号 |  | 名称 | 内容 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.19 | 5.2 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 5.26 | 5.27 | 5.28 | 5.29 | 5.3 | 5.31 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.1 | 6.11 | 6.12
2 | 搭建主体部分 | 搭建与报价 | 设计与报价修改并提交
3 |  |  | 客户反馈
4 |  |  | 设计与报价修改并提交
5 |  |  | 客户反馈，并确认设计与报价
6 |  |  | 制作周期
7 |  |  | 搭建进场
1 | 第三方部分 | 银行门 | 确认样式&报价
2 |  |  | 制作周期
3 |  |  | 工厂预搭
4 |  |  | 搭建进场
5 |  | 水舞屏风定制 | 确认样式&报价 | [7 empty] | ｀ | ｀
6 |  |  | 制作周期
7 |  |  | 搭建进场
8 |  | 媒体保险箱 | 确认样式&报价
9 |  |  | 制作小样
10 |  |  | 快递&确认小样
11 |  |  | 制作周期
12 |  |  | 礼品装箱
13 |  | 珠帘定制（20平米） | 确认样式&报价
14 |  |  | 制作周期
15 |  |  | 工厂预搭
16 |  |  | 搭建进场
17 |  | U盘定制 | 确认样式&报价
18 |  |  | 制作周期
19 |  |  | 搭建进场
20 |  | 产品DUMMY | 确认样式&报价
21 |  |  | 制作周期
22 |  |  | 搭建进场

## 22、活动嘉宾行程安排表
活动嘉宾行程安排表（含住宿、接机等）
说明：本表格主要用于详细记录参加活动的重要嘉宾的抵达行程、活动参与、返程安排等信息，具体包括航班、车次、出发时间、到达时间、活动任务内容、接送负责人等等，便于接待员做好全程的接待与服务工作。
活动名称：xxx大型主题活动 活动时间： 2019年10月1日-5日 活动地点： 嘉宾总人数：500人
序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 邮箱 | 抵达行程 | [7 empty] | 活动安排 |  |  |  | 返程安排 |  |  |  |  | 备注（特别要求）
[6 empty] | 航班/车次 | 出发城市 | 航站楼号 | 出发时间 | 到达时间 | 入住酒店 | 房间号 | 接待负责人 | 参加活动环节 | 活动任务 | 具体时间 | 具体场所 | 航班/车次 | 航站楼号 | 返回目的城市 | 返回时间 | 接送负责人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 23、活动意见反馈表
活动意见反馈表（通用版）
活动主题：xxx大型主题活动 |  | 活动时间：2019年10月1日 |  |  |  | 活动地点：
序号 | 项目名称 | 满意 | 良好 | 一般 | 不满意 | 活动反馈详细说明
供应商 | 活动屏幕、音响、灯光 |  | 良好 |  |  | 屏幕、音响、灯光未出现失误，但音响有点噪音，灯光偏弱
| 活动整体搭建 | 满意 |  |  |  | 搭建速度很快，效率较高，整体质量不错
| 活动场地选址 |  | 良好 |  |  | 场地地理位置很好，但是座位之间间隔太小，有点拥挤，同时音响有点噪音
| 活动伴手礼 |  |  |  | 不满意 | 礼品物流太慢，质量也很差，与预期效果差距太多，以后注意
| 活动物料设计 | 满意 |  |  |  | 物料设计基本按时完成，客户看了之后很满意
| 活动主持人 |  | 良好 |  |  | 整体感觉还行，但主持人缺乏应急经验，导致嘉宾上场较早，比较尴尬
| 活动礼仪 | 满意 |  |  |  | 礼仪很专业，引领的很到位，没有出现任何问题
| 活动摄影师 | 满意 |  |  |  | 摄影师按照培训要求全部完成任务，及时拿到照片进行发布
| 活动邀请嘉宾+明星演员 |  | 良好 |  |  | 嘉宾整体表现还不错，但是出现迟到现象，而且无法联系到本人
甲方 | 活动整体方案 | 满意 |  |  |  | 客户对活动方案比较满意，特别是 在活动亮点的设计和包装
| 活动预期目标 | 满意 |  |  |  | 在规模和现场基本达到甚至超出客户的预期目标
| 活动传播效果 |  | 良好 |  |  | 由于媒体投放渠道没有及时落实，导致传播时出现延误
| 活动现场效果 | 满意 |  |  |  | 现场氛围塑造的很好，互动区参与人数非常多，评价度很高
| 活动成本控制 |  |  | 一般 |  | 超出客户的预算，但也在合理范围之内
| 活动整体回报 |  | 良好 |  |  | 整体回报还是有部分瑕疵，传播和成本需要进行优化
乙方 | 活动整体方案 |  | 良好 |  |  | 方案整体问题不到，但是策略部分逻辑有些问题，传播渠道不精准
| 活动氛围包装 | 满意 |  |  |  | 现场氛围超出预期效果（提前安排了现场导演，节目穿插很好，节奏带的非常自然）
| 活动成本+利润 |  | 良好 |  |  | 成本没有控制到最优，只能让出一部分利润
| 活动现场秩序 | 满意 |  |  |  | 现在秩序良好，没有出现意外情况
| 甲方评价 |  |  |  |  | 甲方评价比较中肯，总体是肯定我们这次活动，但部分地方还需调整
| 供应商评价 | 满意 |  |  |  | 对团队的专业性给予了肯定
| 自我评价 |  |  |  |  | 本次活动虽然筹备很久，但是依旧出现不少问题，需要反思
其他建议 | 建议1：
建议2：
建议3：
建议4：
团队复盘 | 本次活动最大优点：
本次活动最大缺点：
策划团队自我评价：
执行团队自我评价：

## 24、活动分工及现场执行表
活动分工及现场执行表（通用版） | [6 empty] | 2019/11/1（大活动预计留出五天搭建时间）
活动时间： 2019年x月x日 活动地点： 深圳希尔顿酒店 执行时长：3小时 执行负责人： 物料统筹： 场地统筹： | [6 empty] | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号
工作部门 | 工作时间 | 工作内容 | 第三方负责人
|  |  | 乙方人员（执行工作） | 甲方客户（协助监督） | 供应商（搭建+技术） | 场地方（设备+服务） | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
活动倒计时2天（可以预留更多时间）
搭建组 | 00:00-00:00 | 活动舞美搭建（进场） | 小文老师 | 小文老师 | 小文老师 | 小文老师
| 00:00-00:00 | 1.舞美、大屏、灯光、音响的搭建； | （按格式填写） | （按格式填写） | （按格式填写） | （按格式填写）
| 00:00-00:00 | 2.灯光、音响、大屏等技术调试；
| 00:00-00:00 | 3.摄像、导播、喊红包等设备进场调试；
| 00:00-00:00 | 4.直播线路的对接与调试
| 00:00-00:00 | 场外搭建（物料准备）
| 00:00-00:00 | 1.所有物料的统筹；
| 00:00-00:00 | 2.签到背板、座位图背板、展示区的搭建；
| 00:00-00:00 | 3.领导席椅子的摆放；
| 00:00-00:00 | 4.观众席椅签的制作及粘贴（有调整的后期再调）；
| 00:00-00:00 | 5.饭店内水牌的摆放；
| 00:00-00:00 | 6.停车场指示牌、地贴的摆放；
| 00:00-00:00 | 7.赞助商及产品的对接。
活动倒计时1天
物料组 | 00:00-00:00 | 1.活动通宵搭建中 | （按格式填写） | （按格式填写） | （按格式填写） | （按格式填写）
| 00:00-00:00 | 2.美工进场搭建
| 00:00-00:00 | 3.所有工作人员到位、兼职到位
| 00:00-00:00 | 4.网络布置及测试
| 00:00-00:00 | 5.兼职礼品分装，装入手提袋
| 00:00-00:00 | 6.会场内搭建收尾工作
| 00:00-00:00 | 7.AV设备调试，灯光调试（注意公共区域成品保护、大型实物展示设备）
| 00:00-00:00 | 8.家具布置（先布置体验区桌子椅子、再布置观众区及签到处等）
| 00:00-00:00 | 9.签到处／拍照区／入口出展板搭建制作"
| 00:00-00:00 | 10.视频文件导入控制台，PPT整理
| 00:00-00:00 | 11.网络直播设备测试、信号测试
| 00:00-00:00 | 12.摄像导播设备到场，安装调试
| 00:00-00:00 | 13.活动技术彩排
| 00:00-00:00 | 14.主持人流程联排
| 00:00-00:00 | 15.会场整理工作
活动开始现场执行 | [6 empty] | 倒计时活动推进（以5天为例）
活动接待组 | [6 empty] | 注意事项
停车管理 | 00:00-00:00 | 1.现场来宾有：重要嘉宾、代理公司/广告客户、普通嘉宾、媒体； | （按格式填写） | （按格式填写） | （按格式填写） | （按格式填写） | 注意区别嘉宾身份信息
| 00:00-00:00 | 2.活动停车区域有：停车位40个，周边停车位20个；共60个。 |  |  |  |  | 确保车位数量充足
| 00:00-00:00 | 3.进行停车位规划，初步规划重要嘉宾停车区域 |  |  |  |  | 标识重要嘉宾车位，避免停车停错耽误时间
| 00:00-00:00 | 4.每人负责一个区域，提前熟悉停车区域，跟该区域管理员打好招呼； |  |  |  |  | 专人负责，防止粉丝蹲点拍照合影，确保入场万无一失
| 00:00-00:00 | 5.车证上有相对应的停车区域，请在车场入口处检查车证与停车区域是否一致，如一致，请引领 |  |  |  |  | 一车一牌，防止闲杂人员入场
| 00:00-00:00 | 6.重要嘉宾需协助开车门，下车请引领至活动嘉宾休息室，并对讲通知嘉宾接待组； |  |  |  |  | 接待组要时刻关注嘉宾到场信息，及时做好引领
| 08:00-17:00 | 7.其余来宾只需要引领至入口处即可； |  |  |  |  | 接待组做好座位引领，防止进错会场
座位统筹 | 00:00-00:00 | 1.重要嘉宾、的椅签是姓名，普通嘉宾和媒体的椅签是范围，客户的椅签是公司名； |  |  |  |  | 注意不要放错位置
| 00:00-00:00 | 2.配合甲方进行座位规划； |  |  |  |  | 按照甲方需求进行位置统筹即可
| 00:00-00:00 | 3.负责所有颁奖环节的嘉宾引导、组织和催场； |  |  |  |  | 和礼仪做好对接
| 00:00-00:00 | 4.及时制作相关材料 |  |  |  |  | 1）座位分布导览图（只有分布范围，进行喷绘制作）； 2）具体座位图（有具体领导姓名和代理公司划分，打印，给到嘉宾接待组）；
| 00:00-00:00 | 5.现场与甲方随时沟通来宾座位的临时调整，并及时在对讲机告知各个接待组； |  |  |  |  | 一定要告知接待组，防止信息不对称，坐错位置
| 00:00-00:00 | 6.如有调整，立即联系组长修改椅签并替换； |  |  |  |  | 及时沟通
| 08:00-17:00 | 7.负责上午观众席饮用水摆放。 |  |  |  |  | 确保数量足够，如不够及时采购，开好发票
重要嘉宾接待 | 00:00-00:00 | 1.重要嘉宾不需要签到； |  |  |  |  | 直接引领接待室
| 00:00-00:00 | 2.将出席领导名单交给主持人管理组（及时加在串词中并告诉主持人） |  |  |  |  | 及时加在串词中并告诉主持人
| 00:00-00:00 | 3.跟停车管理组对讲联系，负责引领至贵宾间休息； |  |  |  |  | 提前熟悉领导贵宾间分配
| 00:00-00:00 | 4.确认实际到场名单，如需调整或增加椅签及时告知xxx； |  |  |  |  | 做好确认工作后保持物料分配准确
| 00:00-00:00 | 5.协调安排礼仪人员岗位并提醒引领工作注意事项； |  |  |  |  | 做好提醒工作
| 00:00-00:00 | 6.xxx、xxx负责贵宾间茶水等服务； |  |  |  |  | 通知酒店方进行服务
| 00:00-00:00 | 7.经领导同意，协调拍照组抓拍领导到场、贵宾间及场内领导照片； |  |  |  |  | 一定要提前与领导打招呼，可否拍照
| 00:00-00:00 | 8.对讲沟通台领导和重要嘉宾进场时间，引领领导按椅签就坐； |  |  |  |  | 控制时间和位置，提醒摄影师抓怕
| 00:00-00:00 | 9.活动开始后切勿专注于看节目，要时刻关注领导席 |  |  |  |  | 有领导离座，要马上跟随领导，抢在领带前面开门指引，协助甲方送领导
| 00:00-00:00 | 10.需要提前到场熟悉领导座位。 |  |  |  |  | 接待组直接进行引领
活动签到 | 00:00-00:00 | 1.与甲方共同负责代理公司的客户和普通嘉宾签到； |  |  |  |  | 防止闲杂人员混入会场
| 00:00-00:00 | 2.以代理公司为单位，提前分好入场券（含普通嘉宾）； |  |  |  |  | 协助签到
| 00:00-00:00 | 3.代理公司带着广告客户到签到处签到，并领取入场券； |  |  |  |  | 协助发放入场券
| 00:00-00:00 | 4.协助甲方发放入场券，并做好登记； |  |  |  |  | 做好登记
| 00:00-00:00 | 5.引领代理公司、广告客户和普通嘉宾至所属座位区域；
| 00:00-00:00 | 6.来宾全部入场后，将实际到场的广告客户名单变更情况提供给抽奖组（不含普通嘉宾） |  |  |  |  | 务必确保到场客户名单准确
| 00:00-00:00 | 7.如有座位变更，及时告知Xxx。 |  |  |  |  | 一定及时告知
媒体签到 | 00:00-00:00 | 1.准备新闻稿、媒体名单、媒体费等； |  |  |  |  | 注意涉及机密材料不要泄密，通稿审核后再给媒体
| 00:00-00:00 | 2.央视、地方媒体现场预热、提前报道； |  |  |  |  | 媒介部做好接待工作
| 00:00-00:00 | 3.接待相关媒体，签到后发放工作证，引导至媒体区； |  |  |  |  | 提醒媒体区不要随意走动，接电话去侧门外面
| 00:00-00:00 | 4.协助记者现场采访； |  |  |  |  | 提前录视频小样，特别是大咖
| 00:00-00:00 | 5.活动结束后回收工作证。 |  |  |  |  | 做好数量盘点
舞台统筹组 | [6 empty] | 注意事项
活动导演组 | 00:00-00:00 | 1.把控活动整体流程和节奏； | （按格式填写） | （按格式填写） | （按格式填写） | （按格式填写） | 做好记录问题的工作
| 00:00-00:00 | 2.统筹舞台组各部口之间的配合； |  |  |  |  | 各部门人一定要全部到齐
| 00:00-00:00 | 3.指导时间导播组把控现场时间； |  |  |  |  | 时间导播注意倒计时时间，及时举牌提醒嘉宾
| 00:00-00:00 | 4.指导导播摄像团队完成现场网络视频直播及录像；
舞台监督 | 00:00-00:00 | 1.制定舞台技术流程单（已做好，根据现场状况随时修改）； |  |  |  |  | 所有部门人手一份
| 00:00-00:00 | 2.统筹管理音频、视频、图片、PPT及道具等与舞台相关的所有环节； |  |  |  |  | 确定所有文件格式无误
| 00:00-00:00 | 3.按照流程推进各个环节；
| 00:00-00:00 | 4.统筹管理所有演出人员、演讲嘉宾的催场、上下场及站位； |  |  |  |  | 提醒主持人不要超时
| 00:00-00:00 | 5.与时间编导组及时沟通，与主持人组对接流程。 |  |  |  |  | 严格按流程走，不要自我发挥太多
主持人管理 | 00:00-00:00 | 1.通知总主持人对词、彩排和到场时间； |  |  |  |  | 提前三天确定时间，主持人一定要到现场
| 00:00-00:00 | 2.提前给总主持人发串词； |  |  |  |  | 提前三天发给主持人熟悉，最新版第一时间发
| 00:00-00:00 | 3.提前要总主持人服装照片，并给领导和导演审定； |  |  |  |  | 确定2种不同风格的供导演选择
| 00:00-00:00 | 4.彩排代走位，告知主持人相关注意事项； |  |  |  |  | 尽量让主持人过来，同时确定代彩排的同事人选
| 00:00-00:00 | 5.根据彩排进行修改和调整主持人串词，并制作手卡； |  |  |  |  | 手卡注意不要遮挡品牌方信息
| 00:00-00:00 | 6.协调x日主持人化妆、换装、用餐等事宜； |  |  |  |  | 做好服务工作
| 00:00-00:00 | 7.做好活动彩排工作、设置临时办公区 |  |  |  |  | 临时上网、打印、手卡等
| 00:00-00:00 | 8.与领导接待组及时沟通到场领导名单，与主持人对接； |  |  |  |  | 名单有变化第一时间通知主持人调整
| 00:00-00:00 | 9.主持人上下场提醒。 |  |  |  |  | 做好提醒工作，主持人不要离开你的视线
演讲嘉宾管理 | 00:00-00:00 | 1.通知演讲嘉宾x日彩排时间和x日到场时间； |  |  |  |  | 提前三天通知时间，确保到场
| 00:00-00:00 | 2.提前跟演讲嘉宾沟通演讲用PPT、配套音视频素材及演讲稿； |  |  |  |  | 确定道具和内容无误
| 00:00-00:00 | 3.提前跟演讲嘉宾沟通服装要求； |  |  |  |  | 确定2种不同风格的供导演选择
| 00:00-00:00 | 4.彩排代走位，告知演讲嘉宾相关注意事项； |  |  |  |  | 尽量让嘉宾过来，同时确定代彩排的同事人选
| 00:00-00:00 | 5.根据彩排修改和调整大屏幕PPT、演讲稿等； |  |  |  |  | 及时让设计师调整尺寸
| 00:00-00:00 | 6.协调x日化妆、换装、用餐等事宜； |  |  |  |  | 做好服务工作
| 00:00-00:00 | 7.安排随行人员座位及用餐等事宜； |  |  |  |  | 视情况看是否需独立用餐
| 00:00-00:00 | 8.带演讲嘉宾找财务结算费用。 |  |  |  |  | 财务统一结算
节目演员管理 | 00:00-00:00 | 1.通知演员x日彩排时间和x日到场时间； |  |  |  |  | 提前三天通知时间，确保到场
| 00:00-00:00 | 2.提前要演员服装照片给导演和领导审定； |  |  |  |  | 确定2种不同风格的供导演选择
| 00:00-00:00 | 3.根据话剧导演意见，进一步优化和修改话剧剧本； |  |  |  |  | 修改第一时间反馈回来
| 00:00-00:00 | 4.组织和调度礼仪的颁奖流程； |  |  |  |  | 与礼仪对接好流程
| 00:00-00:00 | 5.彩排代走位，告知演员相关注意事项； |  |  |  |  | 尽量让演员过来，同时确定代彩排的同事人选
| 00:00-00:00 | 6.协调x日化妆、换装、用餐等事宜； |  |  |  |  | 做好服务工作
| 00:00-00:00 | 7.环节上下场提醒； |  |  |  |  | 做好提醒工作，演员不要离开你的视线
| 00:00-00:00 | 8.表演结束后带所有演员去财务结算费用。 |  |  |  |  | 财务统一结算
道具管理 | 00:00-00:00 | 1.主持人手持和嘉宾头戴分配管理； |  |  |  |  | 标好主持人和嘉宾话筒，不要拿混了
| 00:00-00:00 | 2.话筒立杆分配管理； |  |  |  |  | 注意每个嘉宾身高问题
| 00:00-00:00 | 3.各环节道具物料管理 |  |  |  |  | 道具组统一协调
时间导播 | 00:00-00:00 | 1.全场时间记录； |  |  |  |  | 做好时间记录工作
| 00:00-00:00 | 2.按照导演要求，重点把控环节时间 |  |  |  |  | 随时反馈
| 00:00-00:00 | 3.准备倒计时牌，及时提醒时间。 |  |  |  |  | 不断重复提醒，避免超时
化妆间管理 | 00:00-00:00 | 1.提前统计化妆的人数，制定化妆间分配方案，并将化妆名单贴在化妆间门上； |  |  |  |  | 做好统筹，不要占用多余化妆间
| 00:00-00:00 | 2.对接化妆师，按照化妆分配方案引导至各自化妆间； |  |  |  |  | 化妆师注意时间，不要超时
| 00:00-00:00 | 3.协助舞台监督盯人催场。 |  |  |  |  | 盯着演员上场时间
技术统筹组 | [6 empty] | 注意事项
音频统筹 | 00:00-00:00 | 1.协助和提示音响师，按照流程播放音频、环节音乐、垫乐等； | （按格式填写） | （按格式填写） | （按格式填写） | （按格式填写） | 背景音乐需要导演的建议，千万不能太low
| 00:00-00:00 | 2.公司苹果本PVP1台：播放上场乐、垫乐、抽奖音乐、氛围音乐； |  |  |  |  | 做好设备备份
| 00:00-00:00 | 3、键盘手PC笔记本1台、合成器、效果器；
| 00:00-00:00 | 4、输出给主扩、返送两组立体声信号；
| 00:00-00:00 | 5、所有无线话筒、有线话筒接入。
视频统筹 | 00:00-00:00 | 1、PVP供应商苹果本2台：播放主视觉、VCR、MV、VJ；
| 00:00-00:00 | 2、PPT公司PC笔记本2台：播放；
| 00:00-00:00 | 3、统筹主屏、提示器、侧屏、底屏的具体人员分工。 |  |  |  |  | 按流程单执行即可
导播统筹 | 00:00-00:00 | 1、调度现场3位摄像并将切换信号录制进入硬盘录像机；
| 00:00-00:00 | 2、录机监看；
| 00:00-00:00 | 3、将现场信号转给xxx；
| 00:00-00:00 | 4、活动结束后提交全程记录视频文件。
灯光统筹 | 00:00-00:00 | 1、舞美灯光控制；2、追光2支。
后勤保障组 | [6 empty] | 注意事项
安全保卫 | 00:00-00:00 | 1.协助安保人员开展安全保卫工作； | （按格式填写） | （按格式填写） | （按格式填写） | （按格式填写） | 提前与安保协调好重点位置
| 00:00-00:00 | 2.主要值勤区域：签到处、贵宾间、舞台口、观众席、入场口； |  |  |  |  | 安排好人数
| 00:00-00:00 | 3.协助安保检查入场凭证：工作证、入场券、邀请函； |  |  |  |  | 做好协助工作，结束后统一去主会场
| 00:00-00:00 | 4.管理现场秩序，提醒大声喧哗和随意走动的来宾，遇到寻衅滋事者，果断处置，保证演出顺利进行； |  |  |  |  | 按照预案执行即可
| 00:00-00:00 | 5.负责重点嘉宾司机的休息安排，停车管理组对接，引领司机在大厅休息。 |  |  |  |  | 提醒司机活动结束时间
财务 | 00:00-00:00 | 1.现场支出结算； |  |  |  |  | 统一到财务部结算
| 00:00-00:00 | 2.饭票发放，结算找财务xx对接； |  |  |  |  | 统一到财务部结算
| 00:00-00:00 | 3.负责现场相关费用结算，包括演讲嘉宾、化妆师、摄影师、节目演员、各媒体等，均采用现金结算。 |  |  |  |  | 统一到财务部结算
运输 | 00:00-00:00 | 1.活动物料运输； |  |  |  |  | 进行前后盘点入库
| 00:00-00:00 | 2.对讲机提前充电及现场发放和回收； |  |  |  |  | 注意数量
| 00:00-00:00 | 3.协助定工作餐和分发餐饮。 |  |  |  |  | 注意在指定地区用餐
其它 | 00:00-00:00 | 1.所有工作人员，请于x日上午务必统一穿着灰色套装工装，佩戴工作证上岗； 2.女同志要穿黑色船鞋，透明黑丝袜，长头发的要把头发梳起来，戴耳钉； |  |  |  |  | 接待组的女同志，务必于x日11点之前自行完成上妆
注意：场地方协助流程 | [6 empty] | 注意事项
位置 | 协助时间 | 场地协助内容 | 场地协助人 | 内容 | 负责人 | 备注
停车场 | 00:00-00:00 | 提供车位数量、最佳位置 | 小文老师 | 确认车位数量 | 小文老师 | 确认
| 00:00-00:00 | 工作人员指引路线 | 小文老师 | 路线指引 | 小文老师 | 确认
序厅 | 00:00-00:00 | 提供电源、开放运货通道 | 小文老师 | 签到、展示区搭建 | 小文老师 | 确认
| 00:00-00:00 | 提供托盘签到、补充伴手礼 | 小文老师 | 活动签到&发放伴手礼 | 小文老师 | 确认
| 00:00-00:00 | VIP电梯、各扶梯、卫生间开放 | 小文老师 | 序厅各区域检查 | 小文老师 | 确认
主会场 | 00:00-00:00 | 提供电源、开放运货通道 摆台、摆放纸、笔、水 | 小文老师 | 主会场搭建 | 小文老师 | 确认
| 00:00-00:00 | 地面清洁、细节检查 | 小文老师 | 彩排 | 小文老师 | 确认
| 00:00-00:00 | 室内温度控制、及时补充饮用水 | 小文老师 | 活动开始 | 小文老师 | 确认
化妆间 | 00:00-00:00 | 化妆间开放、提供电源 | 小文老师 | 化妆间搭建 | 小文老师 | 确认
| 00:00-00:00 | 化妆间开放、补充饮用水、 保持室内整洁、温度适宜 | 小文老师 | 指引嘉宾化妆 | 小文老师 | 确认
衣帽间 &更衣室 | 00:00-00:00 | 衣帽间&更衣室开放，衣帽间保持整洁 更衣室提前开放空调 | 小文老师 | 指引嘉宾寄存衣物 | 小文老师 | 确认
道具间 &物料间 | 00:00-00:00 | 开放道具间&物料间，存放道具及伴手礼 | 小文老师 | 道具到达会场 | 小文老师 | 确认
| 00:00-00:00 | 按节目顺序摆放道具，道具提前准备 | 小文老师 | 活动开始 | 小文老师 | 确认
用餐 | 00:00-00:00 | 上午彩排结束后，为工作人员提供工作餐 | 小文老师 | 午餐 | 小文老师 | 确认
| 00:00-00:00 | 提前摆放餐具、上冷餐 | 小文老师 | 晚宴 | 小文老师 | 确认
| 00:00-00:00 | 活动结束，工作人员指引嘉宾就餐 | 小文老师 |  | 小文老师 | 确认
| 00:00-00:00 | 陆续上餐、及时补充酒水、纸巾、替换餐具 | 小文老师 |  | 小文老师 | 确认
服务 | 00:00-00:00 | 提供桌花、热水、插线板 | 小文老师 | 其他服务 | 小文老师 | 确认

## 25、活动嘉宾座位表
活动嘉宾座位表（通用版）
活动负责人（联系电话）： 活动总人数： 500人 活动时间：2019年10月1日 活动地点：
技术区 |  |  | 舞台区 | [11 empty] | 后台区
媒体席 | 媒体席 | 通道 | 嘉宾席 | 嘉宾席 | 嘉宾席 | 嘉宾席 | 通道 | 嘉宾席 | 嘉宾席 | 嘉宾席 | 嘉宾席 | 嘉宾席 | 嘉宾席 | 嘉宾席 | 通道 | 等候区 | 等候区
媒体席 | 媒体席 |  | 客户席 | 客户席 | 客户席 | 客户席 |  | 客户席 | 客户席 | 客户席 | 客户席 | 客户席 | 客户席 | 客户席 |  | 等候区 | 等候区
媒体席 | 媒体席 |  | 客户席 | 客户席 | 客户席 | 客户席 |  | 客户席 | 客户席 | 客户席 | 客户席 | 客户席 | 客户席 | 客户席 |  | 等候区 | 等候区
媒体席 | 媒体席 |  | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 |  | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 |  | 等候区 | 等候区
观众席 | 观众席 |  | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 |  | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 |  | 等候区 | 等候区
观众席 | 观众席 |  | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 |  | 机位 |  | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 |  | 等候区 | 等候区
观众席 | 观众席 |  | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 |  | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 |  | 等候区 | 等候区
观众席 | 观众席 |  | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 |  | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 |  | 等候区 | 等候区
观众席 | 观众席 |  | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 |  | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 |  | 等候区 | 等候区
通道
入口 |  |  | 后方（控场区） | [11 empty] | 入口

## 26、POP下单模板
POP下单模板
物料申请人 | 主题画面 | POP类别 | 左右（CM) | 上下（CM) | 材质 | 数量 | 是否双面 | 是否需要安装 | 最迟到货时间 | 收货人 | 联系电话 | 门店名称 | 门店地址 | 现场实景 | 其他事项备注
刘志伟 | 吹风 | 拉莫灯箱 | 65 | 100 | 拉莫灯箱 | 1 | 否 | 需要
| 吹风 | 拉莫灯箱 | 125 | 50 | 拉莫灯箱 | 1 | 否 | 需要
| 吹风 | 开架灯箱画面 | 34 | 123.5 | 灯箱片 | 1 | 否 | 需要
| 吹风 | 开架灯箱画面 | 34 | 97.5 | 灯箱片 | 1 | 否 | 需要
| 吹风 | 开架灯箱画面 | 35 | 140 | 灯箱片 | 1 | 否 | 需要
| 吹风 | 灯箱画面 | 48 | 120 | 灯箱片 | 1 | 否 | 需要
| 吹风 | 开架灯箱画面 | 35 | 96.5 | 灯箱片 | 1 | 否 | 是否需要安装
| 吹风 | 开架灯箱画面 | 38 | 128 | 灯箱片 | 1 | 否 | 是否需要安装
*主题画面一栏填写诸如父亲节、母亲节等主题名称； POP类别填写为TG、吊旗、台卡等。 *促销具体内容及特殊要求（比如X展架需要支架等）可在备注栏备注或另建表单予以说明。 *表单未尽选项可自行添加。